## 汇总表
附件1
昆明市主城区2026年度道路占用挖掘和围挡设置计划项目库统计表（首批）
序号 | 辖区 | 所属街道 （乡镇） | 项目名称 | 道路名称 | 占道挖掘 情况 | 具体占用情况 |  |  |  | 占用范围 |  |  | 项目实施方式 | 围挡设置类型 | 项目实施目的 | 施工内容 | 项目建设单位 | 项目联系人及电话 | 计划开工时间 | 计划竣工拆除时间 | 项目实施总时长（天） | 监管责任单位 | 备注
[6 empty] | 道路占用位置 | 具体占用范围 | 道路占用情况 （单侧占用填写此栏） | 道路占用情况 （双侧同时占用填写此栏） | 长（m） | 宽（m） | 面积（㎡）
1 | 昆明市主城区 | —— | 地下管线应急抢修 | 市政道路 | 占用并挖掘 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 管道破损点位围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 修复破损地下管线 | 项目方在确保道路通行安全的基础上，可通过书面或电话告知方式向应急抢修路段所属辖区住房和城乡建设、城管和交警部门报备并经同意后，先行破路进行抢修，而后于24小时内（特殊情况不超过72小时）补办有关审批（审核）手续。 | 管线运营管养单位 | —— | —— | —— | —— | 各区业务主管部门
2 | 昆明市主城区 | —— | 临街店铺短期装修（30天内） | 市政道路 | 仅占用不挖掘 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 涉路临街铺面进行装修、门头改造等（30天内） | 涉路临街铺面进行装修、门头改造 | 临街店铺 | —— | —— | —— | —— | 各区业务主管部门
3 | 昆明市主城区 | —— | 水、电、气、网管线接驳（30天内） | 市政道路 | 占用并挖掘 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 用户存在使用需求，向水、电、气、网运营方提出申请后进行管线接驳施工（30天内） | 项目方向施工点位所属辖区住房和城乡建设、城管和交警部门进行申报，根据有关规定要求，全市范围用户道路开口和接入外线工程涉及道路开挖的项目，需出具规划意见（包括给水、排水、强弱电接入、用气等管线接口工程）。其中，涉提级审核的18条道路（区域），由区级先行初审通过后上报市级 | 水电气网运营管养单位 | —— | —— | —— | —— | 各区业务主管部门
4 | 昆明市主城区 | —— | 市政设施日常维护管养 | 市政道路 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 道路占用段围闭施工 | —— | 市政道路、路灯照明、交通设施等日常巡检巡查及管养维修维护 | 项目方向施工点位所属辖区住房和城乡建设、城管和交警部门进行申报，各区业务部门可根据实际工作情况要求项目方定时报审每一阶段施工计划，进行审批（审核） | 市政设施管养单位 | —— | —— | —— | —— | 各区业务主管部门
5 | 昆明市主城区 | —— | 市政道路管道清淤 | 市政道路 | 仅占用不挖掘 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 清理雨污水管线淤堵点位 | 项目方向施工点位所属辖区住房和城乡建设、住房和城乡建设、城管和交警部门进行申报，各区业务部门可根据实际工作情况要求项目方定时报审每一阶段施工计划，进行审批（审核） | 昆明排水设施管理有限责任公司 | —— | —— | —— | —— | 各区业务主管部门
6 | 昆明市主城区 | —— | 市政道路防汛设施设备值守 | 市政道路 | 仅占用不挖掘 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 道路占用段围闭实施 | 交通警示锥 | 防汛移动处置设备（防汛车辆或设备）值守点位申请，移动处置设备值守期间的占道停放 | 项目方向施工点位所属辖区住房和城乡建设、城管和交警部门进行申报，各区业务部门可根据实际工作情况要求项目方定时报审汛期值守计划，进行审批（审核） | 昆明排水设施管理有限责任公司 | —— | —— | —— | —— | 各区业务主管部门
7 | 五华区 | 华山街道 | 五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目（道路部分）设计施工总承包（一标段） | 翠湖北路 | 占用并挖掘 | 路口 | 路口1个：文林街和翠湖北路交叉口 | 机动车道：1条 |  | 15 | 4.5 | 68 | 翠湖北路街共1个点位，单点位占用封闭施工，时间：15天。 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 自来水管修复及混错点改造 | 自来水管修复及混错点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-03-20 | 2026-04-05 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
8 | 五华区 | 华山街道 | 五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目（道路部分）设计施工总承包（一标段） | 翠湖环路（含翠湖南路、北路、东路、西路）人行道 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段4段：翠湖东路、翠湖南路、翠湖西路、翠湖北路（内外环人行道） | 人行道：1条 |  | 2305 | 10 | 23050 | 分段施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 结合2024年老旧小区改造，对周边道路开展基础设施提升改造 | 主要实施人行道砖更换、强弱电架空线入地、绿化补植及完善其他附属设施等 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-03-22 | 2026-07-01 | 100 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
9 | 五华区 | 华山街道 | 五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目（道路部分）设计施工总承包（一标段） | 小吉坡 | 占用并挖掘 | 路段 | 全段，分段施工 |  | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：2条 | 200 | 4.5 | 900 | 分段施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 结合2024年老旧小区改造，对周边道路开展基础设施提升改造 | 主要实施人行道砖更换、车行道罩面、强弱电架空线入地、绿化补植及完善其他附属设施等 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-03-20 | 2026-06-20 | 90 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
10 | 五华区 | 华山街道 | 五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目（道路部分）设计施工总承包（一标段） | 青莲巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 全段，分段施工 |  | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：2条 | 112 | 9.85 | 1103 | 分段施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 结合2024年老旧小区改造，对周边道路开展基础设施提升改造 | 主要实施人行道砖更换、车行道罩面、强弱电架空线入地、绿化补植及完善其他附属设施等 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-03-20 | 2026-05-20 | 60 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
11 | 五华区 | 华山街道 | 五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目（道路部分）设计施工总承包（一标段） | 大梅园巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 全段，分段施工 |  | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：2条 | 130 | 10 | 1300 | 分段施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 结合2024年老旧小区改造，对周边道路开展基础设施提升改造 | 主要实施人行道砖更换、车行道罩面、强弱电架空线入地、绿化补植及完善其他附属设施等 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-07-22 | 2026-08-22 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
12 | 五华区 | 华山街道 | 五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目（道路部分）设计施工总承包（一标段） | 小梅园巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 全段 |  | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：2条 | 200 | 5 | 1000 | 分段施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 结合2024年老旧小区改造，对周边道路开展基础设施提升改造 | 主要实施人行道砖更换、车行道罩面、强弱电架空线入地、绿化补植及完善其他附属设施等 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-22 | 2026-07-22 | 90 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
13 | 五华区 | 华山街道 | 五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目（道路部分）设计施工总承包（一标段） | 红花巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 全段，分段施工 |  | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：2条 | 126 | 6.5 | 820 | 分段施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 结合2024年老旧小区改造，对周边道路开展基础设施提升改造 | 主要实施人行道砖更换、车行道罩面、强弱电架空线入地、绿化补植及完善其他附属设施等 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-06-22 | 2026-08-22 | 60 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
14 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） | 耳巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 全段 | 人行道：1条 | 部分人行道 | 190 | 4 | 760 | 分段施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程 | 增设污水管道及错接点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-03-05 | 2026-04-05 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
15 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） | 篆西巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 全段 |  | 机非混道：2条 | 197 | 4.5 | 886.5 | 分段施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程 | 增设雨水管道及错接点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-03-05 | 2026-04-05 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
16 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） | 文溪巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 全段，分段施工 |  | 机非混道：2条 | 267 | 6 | 1602 | 道路占用段半封闭施工，错车通行 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程 | 增设污水管道及错接点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 20 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
17 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） | 火烟雀山庄至修理厂 | 占用并挖掘 | 路段 | 全段，分段施工 |  | 机非混道：2条 | 410 | 6.5 | 2665 | 道路占用段半封闭施工，错车通行 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程 | 增设污水管道及错接点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-01-10 | 2026-01-30 | 20 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
18 | 五华区 | 龙翔街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（五标段） | 潘家湾 | 占用并挖掘 | 路段 | 昆师路至潘家湾38号路段 |  | 局部全部占用 | 100 | 5 | 500 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决此路段雨季积水； | 排涝泵站及连接管施工 | 昆明市五华区建设服务中心 | 周岗13577092352 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 60 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
19 | 五华区 | 大观街道 | 五华区2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目-道路改造部分设计施工总承包 （三标段） | 富春街 | 占用并挖掘 | 富春城市公寓门口人行道及大富春街与小富春街交叉路口人行道 | 富春城市公寓门口人行道上及大富春街与小富春街交叉路口人行道，天窗占用面积12m*4m | 人行道 |  | 12 | 4 | 48 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 结合2023年老旧小区改造，对周边道路开展基础设施提升改造 | 电力系统入地，新建环网柜及箱变 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 周岗13577092352 | 2026-03-31 | 2026-04-15 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
20 | 五华区 | 大观街道 | 五华区2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目-道路改造部分设计施工总承包 （三标段） | 三合营路 | 占用并挖掘 | 瓦仓北路与瓦仓东路交叉路口人行道 | 瓦仓北路与瓦仓东路交叉路口人行道上，天窗占用面积12m*4m | 人行道 |  | 12 | 4 | 48 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 结合2023年老旧小区改造，对周边道路开展基础设施提升改造 | 电力系统入地，新建环网柜及箱变 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 周岗13577092352 | 2026-03-31 | 2026-04-15 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
21 | 五华区 | 大观街道 | 五华区2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目-道路改造部分设计施工总承包 （三标段） | 新闻路 | 占用并挖掘 | 新闻路与三合营路交叉路口 | 新闻路与三合营路交叉路口，天窗占用面积4.5m*1.5m | 机动车道 |  | 4.5 | 1.5 | 6.75 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 结合2023年老旧小区改造，对周边道路开展基础设施提升改造 | 电力系统入地，新建环网柜及箱变 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 周岗13577092352 | 2026-03-31 | 2026-04-15 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
22 | 五华区 | 大观街道 | 五华区2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目-道路改造部分设计施工总承包 （三标段） | 新闻路 | 占用并挖掘 | 及新闻路48号门口人行道 | 新闻路48号门口人行道上，天窗占用面积6m*2m | 人行道 |  | 6 | 2 | 12 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 结合2023年老旧小区改造，对周边道路开展基础设施提升改造 | 电力系统入地，新建环网柜及箱变 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 周岗13577092352 | 2026-03-31 | 2026-04-15 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
23 | 五华区 | 华山街道 | 五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目（道路部分）设计施工总承包（二标段） | 北门街 | 占用并挖掘 | 路段 | 全段 | 人行道：全部 机动车道：部分 |  | 890 | 20 | 16910 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 结合2024年老旧小区改造，对周边道路开展基础设施提升改造 | 工程内容包括新建人行道、车行道罩面、强弱电架空线入地、 雨污水管扩容、绿化缺塘补植、围墙改造、照明设施更换等。 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 周岗13577092352 | 2026-03-31 | 2026-08-28 | 150 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
24 | 五华区 | 华山街道 | 五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目（道路部分）设计施工总承包（二标段） | 螺峰街 | 占用并挖掘 | 路段 | 全段 | 人行道：全部 机动车道：部分 |  | 438 | 15 | 5256 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 结合2024年老旧小区改造，对周边道路开展基础设施提升改造 | 工程内容包括新建人行道、车行道罩面、强弱电架空线入地、 雨污水管扩容、绿化缺塘补植、围墙改造、照明设施更换等。 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 周岗13577092352 | 2026-07-20 | 2026-10-28 | 100 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
25 | 五华区 | 华山街道 | 五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目（道路部分）设计施工总承包（二标段） | 平政街 | 占用并挖掘 | 路段 | 全段 | 人行道：全部 机动车道：部分 |  | 242 | 15 | 2904 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 结合2024年老旧小区改造，对周边道路开展基础设施提升改造 | 工程内容包括新建人行道、车行道罩面、强弱电架空线入地、 雨污水管扩容、绿化缺塘补植、围墙改造、照明设施更换等。 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 周岗13577092352 | 2026-07-20 | 2026-12-17 | 150 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
26 | 五华区 | 华山街道 | 五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目（道路部分）设计施工总承包（二标段） | 华山东路 | 占用并挖掘 | 路段 | 全段 | 人行道：全部 机动车道：部分 |  | 407 | 15 | 4884 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 结合2024年老旧小区改造，对周边道路开展基础设施提升改造 | 工程内容包括新建人行道、车行道罩面、强弱电架空线入地、 雨污水管扩容、绿化缺塘补植、围墙改造、照明设施更换等。 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 周岗13577092352 | 2026-03-31 | 2026-07-09 | 100 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
27 | 五华区 | 大观街道 | 五华区2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目-道路改造部分设计施工总承包 （二标段） | 东风西路 | 占用并挖掘 | 东风西路（如安街岔口段） | 东风西路（如安街岔口段） |  | 机动车道：部分 人行道：部分 | 18 | 14 | 252 | 共计1个点位，单点位占用24小时，采取分车道实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为完成如安街管线通道与东风西路主通道连接 | 污水管、电力管道及电力井室施工 | 昆明市五华区建设服务中心 | 龚洪昆 13085382955 | 2026-01-01 | 2026-02-10 | 40 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
28 | 五华区 | 大观街道 | 五华区2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目-道路改造部分设计施工总承包 （二标段） | 如安街 | 占用并挖掘 | 如安街与石山巷交叉口 | 如安街中段：如安街与石山巷交叉口 |  | 机动车道：部分 人行道：部分 | 20 | 6 | 120 | 共计1个点位，单点位占用24小时，采取统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决如安街架空线缆隐患；完成如安街管线地下通道及附属设施基础建设 | 箱变基础施工 | 昆明市五华区建设服务中心 | 龚洪昆 13085382955 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 50 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
29 | 五华区 | 大观街道 | 五华区2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目-道路改造部分设计施工总承包 （二标段） | 民生街 | 占用并挖掘 | 民生街 | 民生街西段 |  | 机动车道：部分 人行道：部分 | 25 | 5 | 125 | 共计1个点位，单点位占用24小时，采取统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决民生街架空线缆隐患；完成民生街管线地下通道及附属设施基础建设 | 箱变基础及电力管道施工 | 昆明市五华区建设服务中心 | 龚洪昆 13085382955 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 50 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
30 | 五华区 | 大观街道 | 五华区2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目-道路改造部分设计施工总承包 （二标段） | 五一路 | 占用并挖掘 | 五一路（如安街岔口段） | 五一路与如安街交叉路口 |  | 机动车道：部分 人行道：部分 | 30 | 4 | 120 | 共计2个点位，单点位占用24小时，采取分点位实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为完成如安街管线地下通道与五一路主通道连接 | 人行天桥施工 | 昆明市五华区建设服务中心 | 龚洪昆 13085382955 | 2026-04-20 | 2026-06-10 | 50 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
31 | 五华区 |  |  |  | 占用并挖掘 | 五一路（民生街岔口段） | 五一路与民生街交叉路口 |  | 机动车道：部分 人行道：部分 | 15 | 3 | 45 | 共计1个点位，单点位占用24小时，采取统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为完成民生街管线地下通道与五一路主通道连接 | 电力管道施工 | 昆明市五华区建设服务中心 | 龚洪昆 13085382955 | 2026-04-20 | 2026-06-10 | 50 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
32 | 五华区 | 普吉街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 普吉路 | 占用并挖掘 | 路段 | 普吉路道路东侧（新运粮河与普吉路交叉口至老运粮河与普吉路交叉口段） | 机动车道：2条 |  | 2200 | 7.5 | 16500 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨水箱涵通道及支管接入，错混节点改造及路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 120 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
33 | 五华区 | 普吉街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 海屯路 | 占用并挖掘 | 路段 | 海屯路北侧（北二环以北，京昆高速段以东，全长约 500m） | 机动车道：1条，非机动车1条 |  | 500 | 5 | 2500 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建污水或雨水管道，沿线错混节点改造及路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
34 | 五华区 | 丰宁街道办 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 虹山健身主题公园 | 占用并挖掘 | 路段 | 虹山建设主题公园沿线道路与虹山东路交叉口 | 机动车道：1条 |  | 450 | 3 | 1350 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建污水及雨水管道，沿线错混节点改造、棚户区庭院雨污分流改造，及路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
35 | 五华区 | 丰宁街道办 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 麻园村与西园北路交叉桥下辅路（铁路边） | 占用并挖掘 | 路段 | 麻园村与西园北路交叉桥下辅路（一心堂对面铁路边） | 机动车道：1条；非机动车道1条 |  | 35 | 25 | 875 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建污水泵站及路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 90 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
36 | 五华区 | 丰宁街道办 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 茭菱路 | 占用并挖掘 | 路口 | 丰宁北区与茭菱路交叉口，2个路口（2个点位，单个点位占用长20米，宽10米，共计400平方米） | 机动车道：1条，非机动车1条 |  | 20 | 10 | 400 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建小区雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
37 | 五华区 | 丰宁街道办 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 近华浦路 | 占用并挖掘 | 路口 | 丰宁北区与近华浦路交叉口 | 机动车道：1条，非机动车1条 |  | 20 | 10 | 200 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建小区雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
38 | 五华区 | 丰宁街道办 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 二环西路 | 占用并挖掘 | 路口 | 二环西路与滇越铁路交叉口 | 机动车道：1条，非机动车1条 |  | 20 | 20 | 200 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
39 | 五华区 | 丰宁街道办 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 虹山西路 | 占用并挖掘 | 路段 | 虹山西路与滇缅大道交叉口以上200米范围 | 机动车道：1条，非机动车1条 |  | 200 | 4 | 800 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-05-15 | 2026-06-25 | 40 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
40 | 五华区 | 普吉街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 心康路 | 占用并挖掘 | 路段 | 阜外医院工地（心康路-同心路防洪沟北侧） | 机动车道：1条，非机动车1条 |  | 220 | 4 | 880 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-05-01 | 2026-06-10 | 40 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
41 | 五华区 | 普吉街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 金川路 | 占用并挖掘 | 路段 | 金川路地铁站 B 口一侧 | 机动车道：1条，非机动车1条 |  | 80 | 4 | 320 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-06-05 | 2026-07-05 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
42 | 五华区 | 普吉街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 普吉路 | 占用并挖掘 | 路段 | 与普吉路 21 号云桥小 区一侧市政道路 | 机动车道：1条，非机动车1条 |  | 50 | 4 | 200 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-07-10 | 2026-08-10 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
43 | 五华区 | 普吉街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 普建路 | 占用并挖掘 | 路段 | 普建路西侧 | 机动车道：1条，非机动车1条 |  | 300 | 4 | 1200 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 50 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
44 | 五华区 | 普吉街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 同心路防洪沟 | 占用并挖掘 | 路段 | 同心路防洪沟（阜外医院北侧） | 机动车道：1条，非机动车1条 |  | 400 | 4 | 1600 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-07-15 | 2026-10-15 | 90 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
45 | 五华区 | 普吉街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 大塘路 | 占用并挖掘 | 路段/路口 | 普吉路与大塘路交叉口 | 机动车道：1条；非机动车1条；路口 |  | 50 | 10 | 500 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 60 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
46 | 五华区 | 普吉街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 云冶路 | 占用并挖掘 | 路段/路口 | 云冶路15号 （合心园小区）至云冶路19号博众花园）小区大门前 | 机动车道：1条；非机动车1条；路口 |  | 100 | 4 | 400 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 60 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
47 | 五华区 | 普吉街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 金川路 | 占用并挖掘 | 路段/路口 | 金川路与沙河北路交叉口 | 机动车道：1条；非机动车1条；路口 |  | 100 | 4 | 400 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
48 | 五华区 | 普吉街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 云冶路 | 占用并挖掘 | 路段/路口 | 云冶路与王家桥路交叉 口 | 机动车道：1条；非机动车1条；路口 |  | 80 | 4 | 320 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-09-01 | 2026-10-15 | 45 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
49 | 五华区 | 普吉街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 云冶路 | 占用并挖掘 | 路段/路口 | 王家桥路南口 | 机动车道：1条；非机动车1条；路口 |  | 150 | 4 | 600 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 60 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
50 | 五华区 | 普吉街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 普吉路 | 占用并挖掘 | 路段/路口 | 五华分局门口 | 机动车道：1条；非机动车1条；路口 |  | 50 | 6 | 300 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-09-05 | 2026-10-05 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
51 | 五华区 | 黑林铺街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 昌源北路 | 占用并挖掘 | 路段/路口 | 昌源北路（国家贵金属材料工程技术中心） | 机动车道：1条；非机动车1条；路口 |  | 80 | 6 | 480 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-08-05 | 2026-10-05 | 60 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
52 | 五华区 | 黑林铺街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 昌源北路 | 占用并挖掘 | 路段/路口 | 昌源北路（上峰村防洪沟截污管与西边小河交叉口） | 机动车道：1条；非机动车1条；路口 |  | 100 | 5 | 500 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-08-05 | 2026-10-05 | 60 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
53 | 五华区 | 黑林铺街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 昌源北路 | 占用并挖掘 | 路段/路口 | 昌源中路（经典明苑） | 机动车道：1条；非机动车1条；路口 |  | 100 | 5 | 500 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-07-20 | 2026-09-20 | 60 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
54 | 五华区 | 黑林铺街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 西三环 | 占用并挖掘 | 路段/路口 | 西三环（云南新能源汽车展商中心） | 机动车道：1条；非机动车1条；路口 |  | 80 | 5 | 400 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-07-25 | 2026-09-25 | 60 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
55 | 五华区 | 黑林铺街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 龙埂路 | 占用并挖掘 | 路段/路口 | 陈家营路与龙埂路交叉口（普惠园标准化菜场） | 机动车道：1条；非机动车1条；路口 |  | 100 | 5 | 500 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-07-30 | 2026-09-30 | 60 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
56 | 五华区 | 黑林铺街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 商院路 | 占用并挖掘 | 路段/路口 | 海源北路与商院路交叉口 | 机动车道：1条；非机动车1条；路口 |  | 50 | 5 | 250 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-08-05 | 2026-10-05 | 60 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
57 | 五华区 | 黑林铺街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 慧谷路 | 占用并挖掘 | 路段/路口 | 慧谷路海屯路交叉口（春城慧谷里邻里商业中心） | 机动车道：1条；非机动车1条；路口 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-08-05 | 2026-09-05 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
58 | 五华区 | 黑林铺街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 西三环 | 占用并挖掘 | 路段/路口 | 西三环（昭宗路口） | 机动车道：1条；非机动车1条；路口 |  | 40 | 5 | 200 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-09-05 | 2026-10-05 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
59 | 五华区 | 黑林铺街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 海屯路 | 占用并挖掘 | 路段/路口 | 秀才塘新村 58 号 | 机动车道：1条；非机动车1条；路口 |  | 30 | 6 | 180 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-08-20 | 2026-09-20 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
60 | 五华区 | 黑林铺街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 春雨路 | 占用并挖掘 | 路段/路口 | 眠山皮鞋厂宿舍 | 机动车道：1条；非机动车1条；路口 |  | 30 | 6 | 180 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
61 | 五华区 | 黑林铺街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 海屯路 | 占用并挖掘 | 路段/路口 | 商院路与海屯路交叉口 | 机动车道：1条；非机动车1条；路口 |  | 30 | 6 | 180 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-08-20 | 2026-09-20 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
62 | 五华区 | 黑林铺街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 三家巷路段 | 占用并挖掘 | 路段/路口 | 滇缅大道 110号三家巷路段 | 机动车道：1条；非机动车1条；路口 |  | 50 | 4 | 200 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-08-25 | 2026-09-25 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
63 | 五华区 | 黑林铺街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（三标段） | 黑林铺前街 | 占用并挖掘 | 路段/路口 | 黑林铺前街城中村 | 机动车道：1条；非机动车1条；路口 |  | 80 | 5 | 400 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升改造 | 新建雨污管与市政主管道接驳，路面恢复 | 五华区建设服务中心 | 龚洪昆13085382955 | 2026-08-05 | 2026-09-15 | 40 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
64 | 五华区 | 大观街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 青年路 | 占用并挖掘 | 青年路东侧工美大厦如家酒店-金牛公园 | 青年路与人民中路交叉口东北侧人行道 如家酒店北-金牛公园 | 人行道：全部 |  | 300 | 3 | 900 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-05 | 2026-05-05 | 61 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
65 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 青年路 | 占用并挖掘 | 青年路与宝善街交叉口 | 青年路与宝善街交叉口，青年路西侧非机动车道至宝善街北侧人行道至宝善街北侧非机动车道 | 人行道：部分 非机动车道：全部 机动车道：1条 夜间施工，白日保通（横向施工） |  | 40 | 3 | 120 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-05 | 2026-04-19 | 45 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
66 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 青年路 | 占用并挖掘 | 烟草公司小区门口 | 烟草公司小区门口，青年路北侧人行道斜跨至青年路北侧最外侧机动车道 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道： 1条 夜间施工，白日保通 （斜向施工） |  | 20 | 3 | 60 | 道路占用段围闭施工，夜间施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
67 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 青年路 | 占用并挖掘 | 青年路与金碧路交叉口 | 青年路与金碧路交叉口，1此路口青年路东侧机动车道至临近盘龙江排口；2此路口青年路西侧最外边机动车道至金碧路北侧非机动车道 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道： 1条 夜间施工，白日保通（横向施工） |  | 30 | 3 | 90 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-04-20 | 2026-06-04 | 45 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
68 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 景星街 | 占用并挖掘 | 景星街 | 市府东街与景星街交叉口至景星花鸟市场 | 老街人行道：部分 车行道：部分 |  | 80 | 3 | 240 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-06 | 2026-04-15 | 40 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
69 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 崇仁街 | 占用并挖掘 | 崇仁街（南通街至金碧路） | 南通街-金碧路 | 人行道：部分 车行道：部分 |  | 200 | 3 | 600 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-06 | 2026-05-07 | 62 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
70 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 洪化桥 | 占用并挖掘 | 华山街道办事处门口以北 | 人民中路与洪化桥交叉口东北口人行道和车行道 | 人行道：部分 车行道：1 |  | 200 | 3 | 600 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-06 | 2026-04-05 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
71 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 正义路与庆云街交叉口 | 占用并挖掘 | 正义路与庆云街交叉口 | 正义路与庆云街交叉口东南口 | 车行道：1 |  | 20 | 6 | 120 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-21 | 2026-05-10 | 50 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
72 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 青年路 | 占用并挖掘 | 鸿城广场北侧公共厕所，存在污水两根进入兰花沟，呈高低管分布；沟内挂管作业 | 青年路与人民路交叉口北侧，需在机东侧中间机动车道上开天窗，进行兰花沟内挂管至青年路与人民中路交叉口西南口人行天桥上行楼梯处污水井内 | 非机动车道：部分 人行道：部分 |  | 10 | 3 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-08 | 2026-05-08 | 61 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
73 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 青年路 | 占用并挖掘 | 青年路151号（如家酒店），青年路东侧非机动车道和人行道 | 青年路151号东侧车道30m | 非机动车道：部分 人行道：部分 |  | 30 | 3 | 90 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-08 | 2026-05-08 | 61 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
74 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 青年路 | 占用并挖掘 | 青年路与东风路交叉口西南侧 | 青年路与东风路交叉口西南侧井内封堵作业 | 沟内作业+封堵 （机动车道） |  | 5 | 3 | 15 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-08 | 2026-05-08 | 61 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
75 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 青年路 | 占用并挖掘 | 青年路金鹰A座门口 | 青年路金鹰A座门口，青年路东侧靠中间机动车道 | 沟内作业+封堵 （机动车道） |  | 5 | 3 | 15 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-08 | 2026-05-08 | 61 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
76 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 庆云街护国街道门口 | 占用并挖掘 | 庆云街护国街道门口 | 世纪中心和华域大厦之间通道（南屏街北侧~庆云街南侧）非过人通道 | 人行道：部分 |  | 90 | 3 | 270 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-11 | 2026-05-06 | 56 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
77 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 江滨西路 | 占用并挖掘 | 滨江大厦B座东南角（青年路67号） | 滨江大厦B座东南角（青年路67号） | 机动车道：1 |  | 90 | 3 | 270 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-08 | 2026-04-18 | 41 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
78 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 江滨西路 | 占用并挖掘 | 圆通文化港B区11号 | 此点位，江滨西路西侧至江滨西路东侧 | 机动车道：1 |  | 30 | 3 | 90 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-04-12 | 2026-05-02 | 20 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
79 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 国防路红旗小学门口 | 占用并挖掘 | 国防路红旗小学门口 | 国防路红旗小学门口至国防路东侧 | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 3 | 60 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-08 | 2026-04-02 | 25 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
80 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 人民中路傲成广场前 | 占用并挖掘 | 人民中路傲成广场前 | 人民中路傲成广场前 | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 3 | 60 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-04-12 | 2026-05-02 | 20 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
81 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 庆云街~南屏街小吃街 | 占用并挖掘 | 南屏步行街交叉口（世纪广场）西侧 | 南屏步行街交叉口（世纪广场）处 | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 3 | 60 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-09 | 2026-04-14 | 36 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
82 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 如意巷与人民中路交叉口 | 占用并挖掘 | 如意巷与人民中路交叉口 | 如意巷与人民中路交叉口 | 非机动车道：部分 车行道：2 |  | 20 | 3 | 60 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-09 | 2026-04-14 | 36 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
83 | 五华区 | 大观街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 新闻南路 | 占用并挖掘 | 新闻南路112号 | 新闻南路112号 | 车行道：2（横越施工） |  | 20 | 3 | 60 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-09 | 2026-04-14 | 36 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
84 | 五华区 | 大观街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 新闻南路 | 占用并挖掘 | 新闻南路昆明三一一医院 | 新闻南路昆明三一一医院 | 车行道：2（横越施工） |  | 20 | 3 | 60 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-09 | 2026-04-13 | 35 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
85 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 青年路 | 占用并挖掘 | 红会医院1号门，青年路西侧非机动车道引入人行道污水检查井 | 红会医院1号门南侧非机动车道 | 非机动车道：部分 |  | 10 | 3 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-04-12 | 2026-05-02 | 20 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
86 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 金牛街 | 占用并挖掘 | 金牛街联通大厦 | 联通大厦旁机动车道 | 车行道 |  | 6 | 3 | 18 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 20 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
87 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 石油大厦西侧人行道 | 占用并挖掘 | 青年路东侧，石油大厦西侧 | 石油大厦 | 人行道 |  | 100 | 3 | 300 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-10 | 2026-04-09 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
88 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 宝善街 | 占用并挖掘 | 宝善街与同仁街交叉口西口 | 宝善街与同仁街交叉口西口至同仁街东侧现状污水管网 | 车行道：2（横越施工） |  | 10 | 3 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-10 | 2026-04-10 | 31 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
89 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 青年路 | 占用并挖掘 | 兰花沟从天恒酒店~宝善街段挂管施工 | 在天恒酒店北侧东风路南侧非机动车道和部分人行道开天窗，在东风路近日隧道上辅道与南屏街步行街交界处，南屏街上开天窗，天窗占用面积单个15m*5M | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 15 | 5 | 75 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-04-06 | 2026-08-05 | 121 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
90 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 东风西路南侧 | 占用并挖掘 | 东风西路南侧非机动车道 | 下沟清淤及沟内暗排口改造 | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 1100 | 2 | 2200 | 打开井盖下人和相邻井盖通风，分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-12 | 2026-05-26 | 75 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
91 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 青年路 | 占用并挖掘 | 宝善街与同仁街交叉口~南屏步行街段挂管施工（南屏时代大厦下方） | 濂泉巷与南屏街交叉口以西100米处南屏街南侧步行道，开天窗占用面积20m*5M | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-12 | 2026-05-06 | 55 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
92 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 青年路 | 占用并挖掘 | 濂泉巷与南屏街交叉口以西100米处至东风东路辅路调头车道以西10米（近日隧道南侧）挂管段 | 东风东路辅路调头车道以西8米（近日隧道南侧）步行道，开天窗占用面积20m*5M | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-12 | 2026-04-06 | 25 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
93 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 青年路 | 占用并挖掘 | 东风东路辅路调头车道以西10米（近日隧道南侧）~护国桥段挂管施工 | 护国路与东风东路交叉口东侧非机动车道上，开天窗占用面积20m*5M | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
94 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 青年路 | 占用并挖掘 | 护国桥至青年路与东风东路交叉口段挂管施工 | 青年路与东风东路交叉口南侧机、非机动车道上，开天窗占用面积20m*5M | 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
95 | 五华区 | 护国街道 | 五华区排水管网及综合管廊配套工程（二标段） | 五一路与光华街交叉口 | 占用并挖掘 | 光华街横过街至龙井街 | 五一路与光华街交叉口 | 机动车道：部分 非机动车道：部分（夜间施工） |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） |  | 雨污分流查缺补漏，新建排水管道接驳现状市政排水系统 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 龚洪昆13085382955 | 2026-03-12 | 2026-04-11 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
96 | 五华区 | 华山街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 民院路 | 占用并挖掘 | 路段 | 米轨至大华翠湖映段 | 机动车道 |  | 50 | 4 | 200 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决莲花池正街淹积水隐患；完成管道建设接入民院路 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
97 | 五华区 | 华山街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 莲花池正街 | 占用并挖掘 | 路口 | 米轨与莲花池正街交叉口 | 机动车道及人行道 |  | 4 | 15 | 60 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决莲花池正街淹积水隐患；完成管道建设接入民院路 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
98 | 五华区 | 华山街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 文昌巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 昆明理工大学莲花校区门口至云南大学北院-西门 | 机动车道 |  | 30 | 4 | 120 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决片区淹积水隐患；完成管道建设接入文昌巷 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-03-03 | 2026-04-01 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
99 | 五华区 | 华山街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 米轨旁无名道路（莲花池正街至文昌巷段） | 占用并挖掘 | 路段 | 莲花池正街至文昌巷 | 机动车道 |  | 360 | 4 | 1440 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决片区淹积水隐患；完成管道建设接入民院路 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
100 | 五华区 | 华山街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 圆通北路 | 占用并挖掘 | 路段 | 佰腾数码至园西路 | 机动车道 |  | 20 | 4 | 80 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决园西路北侧混错节点，完成管道建设接入圆通北路 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-03-05 | 2026-04-03 | 30 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
101 | 五华区 | 华山街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 园西路 | 占用并挖掘 | 路段 | 圆通苑小区门口 | 机非混车道 |  | 10 | 3 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决圆通苑小区雨污混流节点改造工作，完成管道建设接入园西路 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
102 | 五华区 | 华山街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 江滨西路 | 占用并挖掘 | 路口 | 江滨大厦B座东南角（青年路67号） | 机非混车道 |  | 10 | 3 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
103 | 五华区 |  |  |  | 占用并挖掘 | 路口 | 圆通文化港B区11号门口 | 机非混车道 |  | 11 | 4 | 44 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-02 | 2026-04-11 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
104 | 五华区 |  |  |  | 占用并挖掘 | 路口 | 国萃古董文化收藏市场A区12号 | 机动车道 |  | 10 | 3 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-05 | 2026-04-15 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
105 | 五华区 | 华山街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 人民中路 | 占用并挖掘 | 路口 | 人民中路202号门口 | 机动车道 |  | 3 | 5 | 15 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-12 | 2026-04-22 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
106 | 五华区 | 华山街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 翠湖东路 | 占用并挖掘 | 路口 | 卢汉公馆门口 | 机动车道 |  | 10 | 3 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 8 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
107 | 五华区 | 华山街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 圆通街 | 占用并挖掘 | 路段 | 圆通街与平政街交叉口处（中烟云南进出口公司东北侧） | 机动车道 |  | 11 | 4 | 44 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 8 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
108 | 五华区 | 华山街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 钱局街 | 占用并挖掘 | 路口 | 染布巷路口 | 机动车道 |  | 10 | 3 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 8 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
109 | 五华区 | 龙翔街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 昆华路 | 占用并挖掘 | 路段 | 环城西路至西昌路 | 机动车道 |  | 530 | 4 | 2120 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 61 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
110 | 五华区 | 龙翔街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 东风西路 | 占用并挖掘 | 路段 | 昆师路至白云巷 | 机动车道 |  | 50 | 3 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-05-02 | 2026-05-30 | 29 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
111 | 五华区 | 龙翔街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 昆师路 | 占用并挖掘 | 路段 | 西昌路至东风东路段 | 机动车道 |  | 310 | 4 | 1240 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 62 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
112 | 五华区 | 龙翔街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 环城西路 | 占用并挖掘 | 路段 | 环城西路150号、152灯杆 | 机动车道 |  | 15 | 3 | 45 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-17 | 2026-04-27 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
113 | 五华区 | 龙翔街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 环城西路 | 占用并挖掘 | 路口 | 昆华路与环城西路路口 | 机动车道 |  | 15 | 3 | 45 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-17 | 2026-04-27 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
114 | 五华区 | 龙翔街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 红菱路 | 占用并挖掘 | 路口 | 云南省公安厅打拐中心门口 | 机动车道 |  | 4 | 11 | 44 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-18 | 2026-04-28 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
115 | 五华区 | 龙翔街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 茭菱路 | 占用并挖掘 | 路口 | 茭菱路5号门口 | 机动车道 |  | 12 | 3 | 36 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-19 | 2026-04-29 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
116 | 五华区 | 龙翔街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） |  | 占用并挖掘 | 路口 | 茭菱路4号门口 | 机动车道 |  | 13 | 3 | 39 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
117 | 五华区 | 龙翔街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） |  | 占用并挖掘 | 路口 | 茭菱路375号门口 | 机动车道 |  | 10 | 3 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
118 | 五华区 | 龙翔街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 菱角塘路 | 占用并挖掘 | 路口 | 菱角塘路384号 | 机动车道 |  | 15 | 3 | 45 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-22 | 2026-05-02 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
119 | 五华区 | 龙翔街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） |  | 占用并挖掘 | 路口 | 菱角塘路294号 | 机动车道 |  | 16 | 3 | 48 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-23 | 2026-05-03 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
120 | 五华区 | 龙翔街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 西园北路 | 占用并挖掘 | 路口 | 西园北路32号灯杆 | 机动车道 |  | 10 | 3 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决淹积水点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-24 | 2026-05-04 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
121 | 五华区 | 龙翔街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 龙翔街 | 占用并挖掘 | 路口 | 龙翔街7号灯杆 | 机动车道 |  | 18 | 3 | 54 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决淹积水点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-25 | 2026-05-05 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
122 | 五华区 | 龙翔街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 建设路 | 占用并挖掘 | 路口 | 建设路36号灯杆 | 机动车道 |  | 10 | 3 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决淹积水点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
123 | 五华区 | 龙翔街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 一二一大街 | 占用并挖掘 | 路段 | 龙翔小学至西站立交 | 机动车道 |  | 50 | 4 | 200 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 28 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
124 | 五华区 | 龙翔街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 滇缅大道 | 占用并挖掘 | 路段 | 虹山东路交叉口交通运输厅宿舍 | 机动车道 |  | 125 | 4 | 500 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-15 | 2026-05-30 | 46 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
125 | 五华区 | 龙翔街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 凤翥街 | 占用并挖掘 | 路段 | 龙翔街路口 | 机动车道 |  | 5 | 3 | 15 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
126 | 五华区 | 龙翔街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 滇缅大道 | 占用并挖掘 | 路段 | 科通苑小区至西站立交 | 机动车道 |  | 15 | 3 | 45 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-11 | 2026-04-30 | 20 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
127 | 五华区 | 龙翔街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 滇缅大道 | 占用并挖掘 | 路段 | 安琪儿医院门口至加油站 | 机动车道 |  | 30 | 3 | 90 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-15 | 2026-04-25 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
128 | 五华区 | 龙翔街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 人民西路 | 占用并挖掘 | 路段 | 人民西路潘家湾地铁站C口旁公交车站 | 机动车道 |  | 15 | 3 | 45 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决错混节点改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 8 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
129 | 五华区 | 红云街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 泉溪路 | 占用并挖掘 | 路段 | 半山七哩溪小区至龙泉路 | 机非混车道 |  | 570 | 3 | 1710 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决雨污水系统补全；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 60 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
130 | 五华区 | 红云街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 小康大道 | 占用并挖掘 | 路口 | 小康大道与红康路交叉口 （富誉卤鸡店门口） | 非机动车道 |  | 3 | 11 | 33 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决道路淹积水点位改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
131 | 五华区 | 红云街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 小康大道 | 占用并挖掘 | 路口 | 小康大道与红康路交叉口 （靠近和谐世纪广场） | 非机动车道 |  | 3 | 10 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决道路淹积水点位改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-29 | 2026-05-09 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
132 | 五华区 | 红云街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 小康大道 | 占用并挖掘 | 路口 | 小康大道和谐广场非机动车道 | 非机动车道 |  | 3 | 10 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决道路淹积水点位改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-04-30 | 2026-05-10 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
133 | 五华区 | 红云街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 小康大道 | 占用并挖掘 | 路口 | 红园路与小康大道交叉口 （博仁堂门口） | 机动车道 |  | 3 | 15 | 45 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决道路淹积水点位改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
134 | 五华区 | 红云街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 红锦路 | 占用并挖掘 | 路口 | 红锦路与红康路宁康园小区 （光大银行门口） | 机动车道 |  | 3 | 10 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决道路淹积水点位改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
135 | 五华区 | 红云街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 红锦路 | 占用并挖掘 | 路口 | 红锦路加油站前 | 机动车道 |  | 3 | 10 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决道路淹积水点位改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
136 | 五华区 | 红云街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 红锦路 | 占用并挖掘 | 路口 | 红域路与红锦路交叉路口 | 机动车道 |  | 3 | 12 | 36 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决道路淹积水点位改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-05-04 | 2026-05-14 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
137 | 五华区 | 红云街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程设计施工总承包（二标段） | 红兴路 | 占用并挖掘 | 路口 | 红兴路与红园路交叉口 （甩两碗门口） | 机动车道 |  | 3 | 10 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决道路淹积水点位改造；完成管道建设工作 | 市政管道埋设 | 昆明市五华区建设服务中心 | 邹忠15288192985 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
138 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） | 江滨西路 | 占用并挖掘 | 路段 | 江滨大厦B座东南角（青年路67号） | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 15 | 3 | 45 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 现状雨水混入雨污管道，合流 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-01-01 | 2026-01-12 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
139 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） |  | 占用并挖掘 | 路段 | 国萃古董文化收藏市场A区12号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 100 | 3 | 300 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 商铺污水管道接入雨水篦子 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-01-03 | 2026-01-13 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
140 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） |  | 占用并挖掘 | 路段 | 圆通文化港B区11号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 雨污管道断头 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-01-05 | 2026-01-15 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
141 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） | 青年路 | 占用并挖掘 | 路段 | 青年路宝善街路口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 雨污水串联 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-17 | 2026-04-27 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
142 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） |  | 占用并挖掘 | 路段 | 青年路宝善街路口西北角 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 50 | 5 | 250 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 补充新建污水管道41m，检查井2座 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-17 | 2026-04-27 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
143 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） |  | 占用并挖掘 | 路段 | 青年路452号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 封堵现状接驳管，新建支管接入污水管，新建d300管15m | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-18 | 2026-04-28 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
144 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） |  | 占用并挖掘 | 路段 | 青年路与东风路路口南侧 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 10 | 5 | 50 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 封堵现状接驳管 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-19 | 2026-04-29 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
145 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） | 瓦仓南路 | 占用并挖掘 | 路段 | 瓦仓南路东风路至瓦仓东路段 | 非机动车道：部分 |  | 5 | 5 | 25 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 现状篦子不足，路段容易积水 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
146 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） | 人民中路 | 占用并挖掘 | 路段 | 人民路全季酒店门口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 10 | 3 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 全季酒店污水排入人民路雨水管 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
147 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） |  | 占用并挖掘 | 路段 | 洪化桥路口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 洪化桥路口处，人民路北侧污水管接入北侧雨水管 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-22 | 2026-05-02 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
148 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） |  | 占用并挖掘 | 路段 | 中国建设银行前面 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 10 | 3 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 有黑色污水小支管接入雨水系统 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-23 | 2026-05-03 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
149 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） |  | 占用并挖掘 | 路段 | 华山街道门口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 华山街道污水接入人民路雨水 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-24 | 2026-05-04 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
150 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） |  | 占用并挖掘 | 路段 | 富春街与人民路交叉口东侧洗手台 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 3 | 75 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 洗手池污水接入人民路雨水ys58井 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-05 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
151 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） |  | 占用并挖掘 | 路段 | 富春街路口西侧 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 10 | 3 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 富春街污水断头 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
152 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） | 东风西路 | 占用并挖掘 | 路段 | 三合营路与东风路交叉口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 28 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
153 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） |  | 占用并挖掘 | 路段 | 光华街与东风路交叉口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
154 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） |  | 占用并挖掘 | 路段 | 石山巷与东风路交叉口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 3 | 60 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-26 | 2026-05-09 | 42 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
155 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） | 五一路上段 | 占用并挖掘 | 路段 | 空间俊园万逸之家店旁 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 15 | 3 | 45 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-23 | 2026-05-03 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
156 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） | 五一路下段 | 占用并挖掘 | 路段 | 61号院小区门口 | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 10 | 3 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-24 | 2026-05-04 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
157 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） | 国防路 | 占用并挖掘 | 路段 | 瓦仓西路与国防路交叉口 | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 15 | 3 | 45 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-05 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
158 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） |  | 占用并挖掘 | 路段 | 瓦仓南路与国防路交叉口 | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 15 | 5 | 75 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
159 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） |  | 占用并挖掘 | 路段 | 国防路81号院门口 | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 15 | 3 | 45 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 28 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
160 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） |  | 占用并挖掘 | 路段 | 红旗小学门口 | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
161 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） | 瓦仓西路 | 占用并挖掘 | 路段 | 职业学校门口 | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 15 | 5 | 75 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
162 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） |  | 占用并挖掘 | 路段 | 幼儿园门口 | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 3 | 60 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
163 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） |  | 占用并挖掘 | 路段 | 加油站外变电站旁 | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 50 | 5 | 250 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
164 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程（一标段） | 瓦仓北路 | 占用并挖掘 | 路段 | 瓦仓北路58号院小区门口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 3 | 60 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-04 | 2026-05-14 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
165 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) |  | 占用并挖掘 | 路段 | 瓦仓北路与瓦仓东路交叉口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 15 | 5 | 75 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
166 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) |  | 占用并挖掘 | 路段 | 瓦仓北路与瓦仓东路交叉口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 10 | 5 | 50 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
167 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 瓦仓南路 | 占用并挖掘 | 路段 | 瓦仓庄148号小区前 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 10 | 5 | 50 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 28 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
168 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 瓦仓东路 | 占用并挖掘 | 路段 | 瓦仓东路与瓦仓北路交叉口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
169 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 报国街 | 占用并挖掘 | 路段 | 美亚大厦门口 | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 15 | 5 | 75 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
170 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 报国街 | 占用并挖掘 | 路段 | 明昌大厦门口 | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 3 | 60 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
171 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 人民中路 | 占用并挖掘 | 路段 | 报国街与人民中路交叉口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
172 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 兴华街 | 占用并挖掘 | 路段 | 兴华街与好生巷交叉口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 15 | 5 | 75 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-04 | 2026-05-14 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
173 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 好生巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 江川蔬菜直销店门口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 15 | 5 | 75 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
174 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 人民中路 | 占用并挖掘 | 路段 | 人民中路与云瑞东路路口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 3 | 60 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
175 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 人民中路 | 占用并挖掘 | 路段 | 人民中路北侧文庙西巷路口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 3 | 60 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 28 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
176 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 人民中路 | 占用并挖掘 | 路段 | 正义路与人民中路交叉口西南角 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 3 | 60 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
177 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 正义路 | 占用并挖掘 | 路段 | 正义路与华山南路交叉口西南角 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
178 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 正义路 | 占用并挖掘 | 路段 | 正义路西侧快乐厨师门口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 15 | 3 | 45 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
179 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 财盛巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 财盛巷与人民东路交叉口处 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 3 | 60 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
180 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 财盛巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 财盛巷与劝学巷交叉口处 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 3 | 90 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-04 | 2026-05-14 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
181 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 财盛巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 财盛巷与劝学巷交叉口处 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 15 | 5 | 75 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
182 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 威远街 | 占用并挖掘 | 路段 | 威远街与正义路交叉口东北侧，威远街112号院南侧 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
183 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 护国路 | 占用并挖掘 | 路段 | 护国路与威远街交叉口西北角 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 28 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
184 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 护国路 | 占用并挖掘 | 路段 | 护国路与威远街交叉口北侧 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
185 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 东风东路（南屏街） | 占用并挖掘 | 路段 | 南屏街4号（华域大厦南侧） | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 3 | 60 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
186 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 东风东路（南屏街） | 占用并挖掘 | 路段 | 东风东路与南屏步行街交叉口（世纪广场）处 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
187 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 东风东路（南屏街） | 占用并挖掘 | 路段 | 东风东路69号附近商铺 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 50 | 3 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
188 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 东风东路（南屏街） | 占用并挖掘 | 路段 | 端仕街与南屏街交叉口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-04 | 2026-05-14 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
189 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 如意巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 如意巷与人民中路交叉口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
190 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 华山南路 | 占用并挖掘 | 路段 | 如意巷与华山南路交叉口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
191 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 人民中路 | 占用并挖掘 | 路段 | 人民中路财盛巷口公交车站南侧 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 28 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
192 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 金碧路 | 占用并挖掘 | 路段 | 金碧路北侧靠近天桥金碧路196号门口雨水接驳井 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
193 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 沿河路 | 占用并挖掘 | 路段 | 沿河路靠近金碧路口处雨水井 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 50 | 3 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
194 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 正义路 | 占用并挖掘 | 路段 | 人民中路南侧正义路西侧路口处雨水井 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点排查、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
195 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 大观路 | 占用并挖掘 | 路段 | 大观路北侧地下停车场出入口对面（大观路南侧） | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 50 | 3 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
196 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 环城西路东侧 | 占用并挖掘 | 路段 | 环城西路与大观路交叉口东南侧 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-04 | 2026-05-14 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
197 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 篆西巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 篆西巷5号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 15 | 5 | 75 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
198 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 新闻南路 | 占用并挖掘 | 路段 | 华兴汽修（新闻南路112号） | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 3 | 90 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
199 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 新闻南路 | 占用并挖掘 | 路段 | 昆一中学贯中学（西坝路98号） | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 28 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
200 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 新闻南路 | 占用并挖掘 | 路段 | 昆明三一一医院（西坝路100号） | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
201 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 佳华巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 佳华苑小区门口南侧 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
202 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 佳华巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 佳华园小区东南侧商铺 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
203 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 江城巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 佳华苑商住楼B座东北侧商铺 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
204 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 江城巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 江城巷一心堂门口北侧商铺 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-04 | 2026-05-14 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
205 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 江城巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 大观商业城广场周边 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
206 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 庆丰街 | 占用并挖掘 | 路段 | 佳华大厦南侧庆丰街转弯处 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
207 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 庆丰南街 | 占用并挖掘 | 路段 | 大观商业城南门附近 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 28 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
208 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 护国路 | 占用并挖掘 | 路段 | 护国路与金碧路交叉口东北侧一朵菌门口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
209 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 护国路 | 占用并挖掘 | 路段 | 护国路与金碧路交叉口东北侧嘉兴便利店 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
210 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 护国路 | 占用并挖掘 | 路段 | 护国路与金碧路交叉口东北侧聚兴大厦 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
211 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 盈江路 | 占用并挖掘 | 路段 | 万彩城·御江府对面 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
212 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 盈江路 | 占用并挖掘 | 路段 | 江岸小区曦江里-西1门 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-04 | 2026-05-14 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
213 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 盈江路 | 占用并挖掘 | 路段 | 云南华顿信息技术有限公司 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
214 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 篆塘路 | 占用并挖掘 | 路段 | 篆塘路与环城西路交叉口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
215 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 龙泉路 | 占用并挖掘 | 路段 | 龙泉路26号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
216 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 龙泉路 | 占用并挖掘 | 路段 | 龙泉路92号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 28 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
217 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 教场北路 | 占用并挖掘 | 路段 | 教场北路16号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
218 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 教场北路 | 占用并挖掘 | 路段 | 教场北路34号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
219 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 教场东路 | 占用并挖掘 | 路段 | 教场东路29号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
220 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 学府路 | 占用并挖掘 | 路段 | 区学府路143号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
221 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 学府路 | 占用并挖掘 | 路段 | 区学府路145号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
222 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 校场中路 | 占用并挖掘 | 路段 | 教场中路71号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 28 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
223 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 政教路 | 占用并挖掘 | 路段 | 政教路14号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
224 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 教场中路 | 占用并挖掘 | 路段 | 教场中路1号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
225 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 苏家塘路 | 占用并挖掘 | 路段 | 苏家塘路70号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
226 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 白云路 | 占用并挖掘 | 路段 | 学云路与白云路交叉口南50米 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
227 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 护国路 | 占用并挖掘 | 路段 | 护国路35号云平风味园到东华快餐人行道 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
228 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 兴华街 | 占用并挖掘 | 路段 | 兴华街一心堂门前人行道 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 28 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
229 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 华山南路 | 占用并挖掘 | 路段 | 华山南路T9-春城打饭食堂人行道 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
230 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 端仁巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 端仁巷 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
231 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 宝善街 | 占用并挖掘 | 路段 | 宝善街177号门前 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
232 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 南屏街 | 占用并挖掘 | 路段 | 南屏街56号新华书店门前 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
233 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 廉泉巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 南屏街社区门前 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
234 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 护国路 | 占用并挖掘 | 路段 | 昆明剧院楼下咕叽甜点实验室（护国路95号） | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 28 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
235 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 护国路 | 占用并挖掘 | 路段 | 整条巷道（护国路105号门口） | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
236 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 人民中路 | 占用并挖掘 | 路段 | 甜甜圈新西南广场拐角处（人民中路17号） | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
237 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 市府东街 | 占用并挖掘 | 路段 | 五华区市府东街 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
238 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 东风西路 | 占用并挖掘 | 路段 | 耳巷至中国银行人行道 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
239 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 吉祥巷与国际公寓交叉路段 | 占用并挖掘 | 路段 | 五华区吉祥巷18号附近 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
240 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 光华街 | 占用并挖掘 | 路段 | 正义路至五一路 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 28 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
241 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 钱王街 | 占用并挖掘 | 路段 | 五华区钱王街 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
242 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 文庙直街 | 占用并挖掘 | 路段 | 五华区文庙直街 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
243 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 甬道街 | 占用并挖掘 | 路段 | 五华区甬道街 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
244 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 文明街 | 占用并挖掘 | 路段 | 五华区文明街 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
245 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 兴华街 | 占用并挖掘 | 路段 | 兴华街9、11号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
246 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 金牛街 | 占用并挖掘 | 路段 | 联通大厦 （江滨西路51号） | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 28 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
247 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 青年路 | 占用并挖掘 | 路段 | 青年商务楼 （青年路213号） | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
248 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 青年路 | 占用并挖掘 | 路段 | 如家酒店青年路分店（青年路149号） | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
249 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 青年路 | 占用并挖掘 | 路段 | 花园商场门口 （青年路355号） | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
250 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 南强街 | 占用并挖掘 | 路段 | 南强街整街 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
251 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 鼎新街 | 占用并挖掘 | 路段 | 鼎新街整街 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
252 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 端仁巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 端仁巷整街 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 28 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
253 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 北后街 | 占用并挖掘 | 路段 | 北后街整街 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
254 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 护国路 | 占用并挖掘 | 路段 | 护国路21号一朵菌门前 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
255 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 头道巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 头道巷整街 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
256 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 同仁街 | 占用并挖掘 | 路段 | 同仁街金碧辉煌地下停车场出入口附近 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
257 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 兴华街 | 占用并挖掘 | 路段 | 一心堂门前人行道 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
258 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 华山南路 | 占用并挖掘 | 路段 | T9-春城打饭食堂人行道 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 28 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
259 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 兴华街 | 占用并挖掘 | 路段 | 二火锅门前人行道 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
260 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 教场东路 | 占用并挖掘 | 路段 | 教场东路与学府路口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
261 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 小菜园立交 | 占用并挖掘 | 路段 | 小菜园立交（学府路出口） | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
262 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 教场中路 | 占用并挖掘 | 路段 | 教场中路与学府路交叉口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
263 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 龙泉路 | 占用并挖掘 | 路段 | 龙泉路财大步行街口 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
264 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 教场东路 | 占用并挖掘 | 路段 | 电子学院门口路段 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 28 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
265 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 教场北路 | 占用并挖掘 | 路段 | 教场北路云南警官学院门口路段 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
266 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 学府路 | 占用并挖掘 | 路段 | 学府路（冶金学校公交站台） | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
267 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 盈江路 | 占用并挖掘 | 路段 | 盈江路江北农贸市场路段 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
268 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 老教场中路 | 占用并挖掘 | 路段 | 教场中路幼儿园至教场中路208号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
269 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 核桃箐路 | 占用并挖掘 | 路段 | 核桃箐路1号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
270 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 核桃箐路 | 占用并挖掘 | 路段 | 核桃箐路1号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 28 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
271 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 云南财经大学教职工住宅小区南边道 | 占用并挖掘 | 路段 | 龙泉路云大小区 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
272 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 龙泉路 | 占用并挖掘 | 路段 | 龙泉路云大小区 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
273 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 云南财经大学教职工住宅小区南边道 | 占用并挖掘 | 路段 | 龙泉路云大小区 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
274 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 龙泉路 | 占用并挖掘 | 路段 | 龙泉路云大小区 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
275 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 云南财经大学 | 占用并挖掘 | 路段 | 云南财经大学 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
276 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 云南财经大学 | 占用并挖掘 | 路段 | 云南财经大学 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 28 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
277 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 银河大道 | 占用并挖掘 | 路段 | 万彩城北100米 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
278 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 二环北路 | 占用并挖掘 | 路段 | 泰晹欣城商业步行街273号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
279 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 银河大道 | 占用并挖掘 | 路段 | 万彩城北100米 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
280 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 南屏街 | 占用并挖掘 | 路段 | 南屏街东口华域大厦 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
281 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 南屏街 | 占用并挖掘 | 路段 | 南屏街东口华域大厦 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
282 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 庆云街 | 占用并挖掘 | 路段 | 庆云街199号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 28 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
283 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 二环北路 | 占用并挖掘 | 路段 | 北二环路1187号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
284 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 盘江西路 | 占用并挖掘 | 路段 | 盘江西路271号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
285 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 教场路 | 占用并挖掘 | 路段 | 教场北路130号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
286 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 靖国路 | 占用并挖掘 | 路段 | 靖国新村20号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
287 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 鼓楼路 | 占用并挖掘 | 路段 | 鼓楼路272-7号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
288 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 大观路 | 占用并挖掘 | 路段 | 大观路26号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 28 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
289 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 大观路 | 占用并挖掘 | 路段 | 大观路34号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
290 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 国防路 | 占用并挖掘 | 路段 | 36号商铺 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 25 | 5 | 125 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 10 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
291 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 新发巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 新发巷云都国际 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 30 | 5 | 150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 11 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
292 | 五华区 | 大观街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 新发巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 新发巷云都国际 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 20 | 5 | 100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 15 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
293 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明市五华区城市排水防涝能力提升工程(一标段) | 教场北路 | 占用并挖掘 | 路段 | 教场北路85号 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 |  | 19 | 4 | 76 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决雨污错混节点改造；完成管道建设工作 | 错接点、淹积水点改造 | 五华区建设服务中心 | 段杰才：15388835247 | 2026-04-30 | 2026-05-10 | 9 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
294 | 五华区 | 普吉街道 | 陈家营跨新运粮河改建箱涵项目 | 陈家营路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 陈家营路与文研路路口 | 无 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：一侧1条、另一侧2条 | 100 | 35 | 单点位面积：2400 总面积：3500 | 共计2个点位，单点位占用24小时，采取统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决新运梁河箱涵隐患； | 箱涵改建 | 云南天宸伍佰里置业有限公司 | 李明举18885225673 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 89 | 五华区水务局
295 | 五华区 | 红云街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 255号路 | 占用并挖掘 | 255号路全段，从岗头路至岗头山变电站 | 255号路全段，从岗头路至岗头山变电站 | 机动车道： 1 条 | 无 | 长×宽：约20米×5米=100㎡ | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 提升管网排水防涝能力，降低片区内涝风险 新建排水管网，更换老旧管网 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 现状道路仅有路边沟，且末端未连通下游管网，面山洪水淹水风险大，排水可靠性较差。需接通排水边沟至财经学校大沟，并补充d500市政排水管，长度约670m。 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-01-01 | 20261/15 | 15 | 五华区水务局
296 | 五华区 | 红云街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 红云路 | 占用并挖掘 | 天骄北麓北侧至红锦路 | 天骄北麓北侧至红锦路北侧道路，长度277m | 非机动车道： 1 条 | 无 | 长×宽：约114米×6米处=684㎡ | 半幅道路交替半封闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 现状道路路面沉降严重，面对长期山洪水侵袭，影响道路行车安全。 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 新建d300污水管，解决临街商铺污水倾倒情况 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 90 | 五华区水务局
297 | 五华区 | 红云街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 红云路 | 占用并挖掘 | 华龙人家南门 | 红云路中段，华龙人家南门机动车道 | 机动车道： 1 条 | 无 | 长×宽：约7米×2米处=14㎡ | 半幅道路交替半封闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 新建d300污水管，解决临街商铺污水倾倒情况 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 修复横穿雨水沟的破损污水管 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-03-01 | 2026-03-21 | 21 | 五华区水务局
298 | 五华区 | 红云街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 红云路 | 占用并挖掘 | 红云路与盘江西路交叉口西侧 | 红云路与盘江西路交叉口西侧 | 机动车道： 1 条 | 无 | 长×宽：约2米×2米处=4㎡ | 半幅道路半封闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 修复横穿雨水沟的破损污水管 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 封堵雨污水管联通处 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-03-01 | 2026-03-05 | 5 | 五华区水务局
299 | 五华区 | 红云街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 红园路 | 占用并挖掘 | 龙泉路至红锦路中段 | 红云小学南门对面 | 机动车道： 1 条 | 无 | 长×宽：约2米×2米处=4㎡ | 半幅道路半封闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 封堵雨污水管联通处 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 修复横穿雨水沟的破损污水管 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 20 | 五华区水务局
300 | 五华区 | 红云街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 红鑫路 | 占用并挖掘 | 小康大道与红鑫路交叉口西侧 | 小康大道与红鑫路交叉口西侧 | 机动车道： 1 条 | 无 | 长×宽：约2米×2米处=4㎡ | 半幅道路半封闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 修复横穿雨水沟的破损污水管 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 新建d500雨水管，连通大沟 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-03-07 | 2026-03-27 | 20 | 五华区水务局
301 | 五华区 | 红云街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 和谐广场西侧道路 | 占用并挖掘 | 红康路至小康大道 | 红康路至小康大道 | 机动车道： 1 条 | 无 | 长×宽：约6米×2米处=12㎡ | 半幅道路半封闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 新建d500雨水管，连通大沟 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 和谐广场片区临街商铺较多，在沿街商铺门前新建雨水管道及检查井,汇集雨水排入东侧小康大道西侧现状 DN800雨水管道 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-03-08 | 2026-03-23 | 15 | 五华区水务局
302 | 五华区 | 红云街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 霖雨路 | 占用并挖掘 | 霖雨路与红兴路交叉口北侧 | 霖雨路与红兴路交叉口北侧 | 机动车道： 1 条 | 无 | 长×宽：约5米×2米处=10㎡ | 半幅道路半封闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 和谐广场片区临街商铺较多，在沿街商铺门前新建雨水管道及检查井,汇集雨水排入东侧小康大道西侧现状 DN800雨水管道 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 封堵雨污水管联通处 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-03-09 | 2026-03-29 | 20 | 五华区水务局
303 | 五华区 | 红云街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 霖雨路 | 占用并挖掘 | 霖雨路与小康大道交叉口北侧 | 霖雨路与小康大道交叉口北侧 | 机动车道： 1 条 | 无 | 长×宽：约2米×2米处=4㎡ | 半幅道路半封闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 封堵雨污水管联通处 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 修复横穿雨水沟的破损污水管 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-03-10 | 2026-03-15 | 5 | 五华区水务局
304 | 五华区 | 红云街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 霖雨路 | 占用并挖掘 | 霖雨路与盘江西路交叉口北侧 | 霖雨路与盘江西路交叉口北侧 | 机动车道： 1 条 | 无 | 长×宽：约11米×2米处=22㎡ | 半幅道路半封闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 修复横穿雨水沟的破损污水管 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 封堵雨污水管联通处 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-03-11 | 2026-03-15 | 5 | 五华区水务局
305 | 五华区 | 红云街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 龙江路 | 占用并挖掘 | 龙江路与盘江西路交叉口 | 龙江路与盘江西路交叉口 | 机动车道： 1 条 | 无 | 长×宽：约2米×2米处=4㎡ | 半幅道路半封闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 封堵雨污水管联通处 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 封堵雨污水管联通处 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 5 | 五华区水务局
306 | 五华区 | 红云街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 高教巷 | 占用并挖掘 | 高教巷南侧 | 龙泉路至汇通大道 | 机动车道： 1 条 | 无 | 长×宽：约480米×3米处=1440㎡ | 半幅道路半封闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 封堵雨污水管联通处 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 设计在沿街商铺门前新建雨水管道及检查井,汇集雨水排入东侧云南省高校教师住宅小区附近的财大大沟内 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-01-04 | 2026-03-04 | 60 | 五华区水务局
307 | 五华区 | 红云街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 金色大道 | 占用并挖掘 | 红锦路与金色大道交叉口北侧 | 红锦路与金色大道交叉口北侧 | 机动车道： 1 条 | 无 | 长×宽：约3米×2米处=6㎡ | 半幅道路半封闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 设计在沿街商铺门前新建雨水管道及检查井,汇集雨水排入东侧云南省高校教师住宅小区附近的财大大沟内 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 封堵污水管接入大沟处 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 5 | 五华区水务局
308 | 五华区 | 红云街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 致远路 | 占用并挖掘 | 致远路南侧 | 龙泉路至盘江西路 | 机动车道： 1 条 | 无 | 长×宽：约2米×2米处=4㎡ | 半幅道路半封闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 封堵污水管接入大沟处 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 云南财经大学北侧(致远路)两侧临街商铺较多，排水系统不完善，混错接点较多，雨污混流。为剥离沿街商铺雨水，实现雨污分流，在沿街商铺门前新建雨水管道及检查井，汇集雨水排入东侧盘江西路西侧现状 DN700 雨水管内 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 20 | 五华区水务局
309 | 五华区 | 莲华街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 龙泉路 | 占用并挖掘 | 龙泉路西侧 | 右营建筑公司至致远路 | 非机动车道： 1 条 | 无 | 长×宽：约410米×2米处=820㎡ | 半幅道路半封闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 云南财经大学北侧(致远路)两侧临街商铺较多，排水系统不完善，混错接点较多，雨污混流。为剥离沿街商铺雨水，实现雨污分流，在沿街商铺门前新建雨水管道及检查井，汇集雨水排入东侧盘江西路西侧现状 DN700 雨水管内 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 将龙泉路北侧接入雨水管内的污水管，新建d300污水管改接至现状污水管内 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 50 | 五华区水务局
310 | 五华区 | 莲华街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 教场中路 | 占用并挖掘 | 二环北路至教场北路西侧 | 二环北路至教场北路西侧 | 机动车道： 1 | 无 | 长×宽：约52米×3米处=156㎡ | 半幅道路半封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新建d600污水管52m与下游现状污水管联通 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 新建d300污水管将教场中路北侧接入雨水管内的污水管，改接至现状污水管内 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 5 | 五华区水务局
311 | 五华区 | 莲华街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 梅江路 | 占用并挖掘 | 龙泉路至盈江路 | 龙泉路至盈江路中段 | 机动车道： 1 | 无 | 长×宽：约6米×2米处=12㎡ | 半幅道路半封闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 新建d300污水管将教场中路北侧接入雨水管内的污水管，改接至现状污水管内 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 新建d300污水管将梅江路南侧接入雨水管内的污水管，改接至现状污水管内 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-01-11 | 2026-01-30 | 20 | 五华区水务局
312 | 五华区 | 莲华街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 羊仙坡路 | 占用并挖掘 | 羊仙坡路西侧 | 昆明明珠化工有限公司至恒源汽修厂 | 机动车道： 1 | 无 | 长×宽：约80米×2米处=160㎡ | 半幅道路半封闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 新建d300污水管将梅江路南侧接入雨水管内的污水管，改接至现状污水管内 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 新建d300污水管将羊仙坡路西侧接入雨水管内的污水管，改接至现状污水管内 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 20 | 五华区水务局
313 | 五华区 | 莲华街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 盈江路 | 占用并挖掘 | 盈江路西侧 | 二环北路至梅江路段 | 机动车道： 1 | 无 | 长×宽：约3米×2米处=6㎡ | 半幅道路半封闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 新建d300污水管将羊仙坡路西侧接入雨水管内的污水管，改接至现状污水管内 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 盈江路(白云路至碧江路段)临街商铺较多，排水系统不完善，混错接点较多，雨污混流。为剥离沿街商铺雨水，实现雨污分流，在沿街商铺门前新建雨水管道及检查井，汇集雨水排入南侧碧江路北侧现状 DN600 雨水管道 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 5 | 五华区水务局
314 | 五华区 | 莲华街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 学府路 | 占用并挖掘 | 学府路南侧 | 学府路与莲花池正街交叉口南侧 | 非机动车道： 1 | 无 | 长×宽：约3米×3米处=9㎡ | 半幅道路半封闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 盈江路(白云路至碧江路段)临街商铺较多，排水系统不完善，混错接点较多，雨污混流。为剥离沿街商铺雨水，实现雨污分流，在沿街商铺门前新建雨水管道及检查井，汇集雨水排入南侧碧江路北侧现状 DN600 雨水管道 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 封堵污水管接入大沟处 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 5 | 五华区水务局
315 | 五华区 | 莲华街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 学府路 | 占用并挖掘 | 学府路北侧 | 教场中路至教场东路 | 人行道： 1 | 无 | 长×宽：约120米×2米处=240㎡ | 半幅道路半封闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 封堵污水管接入大沟处 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 新建d300污水管将学府路北侧接入雨水管内的污水管，改接至现状污水管内 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 60 | 五华区水务局
316 | 五华区 | 莲华街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 学府路 | 占用并挖掘 | 学府路北侧 | 学府路8号小区南侧 | 机动车道： 1 | 无 | 长×宽：约33米×2米处=66㎡ | 半幅道路半封闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 新建d300污水管将学府路北侧接入雨水管内的污水管，改接至现状污水管内 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 新建d800雨水管20m与下游现状雨水管连通 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 16 | 五华区水务局
317 | 五华区 | 莲华街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 学府路 | 占用并挖掘 | 学府路南侧 | 云南省招生考试院 | 机动车道： 1 | 无 | 长×宽：约20米×5米处=100㎡ | 半幅道路半封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新建d800雨水管20m与下游现状雨水管连通 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 市政雨污水管联通处进行封堵，并在学府路南侧(云南省招生考试院处)新建 d600 污水管道 35m，连接至学府路北侧现状污水管内，保障雨污水管各行其道。 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-03-21 | 2026-04-09 | 20 | 五华区水务局
318 | 五华区 | 莲华街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 碧江路 | 占用并挖掘 | 碧江路与龙泉路交叉口东侧 | 碧江路与龙泉路交叉口东侧 | 机动车道： 1 | 无 | 长×宽：约10米×3米处=30㎡ | 半幅道路半封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 市政雨污水管联通处进行封堵，并在学府路南侧(云南省招生考试院处)新建 d600 污水管道 250m，连接至一二一大街现状污水管内，保障雨污水管各行其道。 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 新建d600污水管将碧江路南侧接入雨水管内的污水管，改接至现状污水管内 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-03-21 | 2026-04-09 | 20 | 五华区水务局
319 | 五华区 | 华山街道 | 五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程 | 鼓楼路 | 占用并挖掘 | 云南大学东二院旁 | 云南大学东二院旁 | 机动车道： 1 | 无 | 长×宽：约5米×3米处=15㎡ | 半幅道路半封闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 新建d600污水管将碧江路南侧接入雨水管内的污水管，改接至现状污水管内 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 将构筑“源头清、通道清、排口清”的清水体系，理顺雨水排放通道，降低城市排水管网运行压力，降低城市内涝风险；提高雨水排口水流水质，减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 鼓楼路雨水管内污水支管改接至西侧污水管 | 五华区水务局 | 刘红勇13888765357 | 2026-04-10 | 2026-04-29 | 20 | 五华区水务局
320 | 五华区 | 华山街道 | 老运粮河水系翠湖水环境及水生态综合治理项目设计施工总承包 （一标段） | 翠湖南路 | 占用并挖掘 | 路口 | 路口1个：翠湖南路与东门旁附近；翠湖南路与南门旁附近 | 人行道：部分 |  | 长×宽：约6米×6.5米=39㎡ | 人行道占用部分封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新增翠湖排水口，汛期排放水位 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 降低城市内涝风险；减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 新增翠湖排水口，汛期排放水位 | 昆明五华区水务局 | 朱鹏程 15808706632 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 15天 | 五华区水务局
321 | 五华区 | 华山街道 | 老运粮河水系翠湖水环境及水生态综合治理项目设计施工总承包 （一标段） |  | 占用并挖掘 | 路口 | 路口1个：翠湖南路与南门旁附近 | 人行道：部分 机动车道： 1 条 |  | 长×宽：约24米×6米=144㎡ | 翠湖南路共计1个点位，单点位占用20天，采取分段实施方式 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新增翠湖排水口，汛期排放水位 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 降低城市内涝风险；减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 新增翠湖排水口，汛期排放水位 | 昆明五华区水务局 | 朱鹏程 15808706632 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 15天 | 五华区水务局
322 | 五华区 | 华山街道 | 老运粮河水系翠湖水环境及水生态综合治理项目设计施工总承包 （一标段） |  | 占用并挖掘 | 路口 | 路口1个：翠湖南路与翠湖西路 | 人行道：部分 |  | 长×宽：约8米×8米=64㎡ | 人行道占用部分封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 改造翠湖排水口，汛期排放水位 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 降低城市内涝风险；减少片区雨季溢流污染负荷，同时将进一步改善水环境。 | 改造翠湖排水口，汛期排放水位 | 昆明五华区水务局 | 朱鹏程 15808706632 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 15天 | 五华区水务局
323 | 五华区 | 黑林铺街道 | 昆明五华供电局昆楚高速公路扩建工程（西三环枢纽互通）10kV电力线路迁改工程 | 黑林铺前街 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 五华区黑林铺街道黑林铺前街五华区瑞和实验学校团山校区 112 号 至昆明灵坤医药有限公司 152 号对面。经纬度:经度102°38′33′′纬度25°4′11′′至 经度102° 38′38′′纬度 25°3′58′′。 | 人行道：1条 机动车道：1 条 | 无 | 437 | 5 | 总面积：2185 | 占用道路为双向单车道，施工线路较长， 为了避免造成交通拥堵，经我方对施工方案分析研究决定，本次挖掘施 工占用道路采取 50m 分段围挡,共分 9 个分段。 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决昆楚高速公路扩建，需电力线路迁改。 | 项目类型:城市道路电力排管新建工程 排管规格:2(列)×2(层)+内径Φ50mm 通讯管，混凝土包封式， 单管内径Φ160mm，电缆排管开挖尺寸:宽度 1.2 米，长度 437 米，深度 2.0 米。 2电缆井开挖尺寸:宽度 2 米，长度 3 米，深度 2.5 米。 | 云南电网有限责任公司昆明五华供电局 | 李文娜 18287197583 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 61 | 五华区交通运输局
324 | 五华区 | 普吉街道 | 昆明五华供电局昆倘高速（普吉段）10kV线路迁改工程 | 昆肖线 | 占用并挖掘 | 路段 | 普吉立交桥下横跨昆肖线（占用起点经纬度102°39′54.75276″E，25°06′47.85334″N；终点经纬度102°39′53.53212″E，25°06′47.88149″N） | 该路段为双向4车道+人行道1条 本次横跨车道开挖，采用单侧占用的方式进行，每次占用 人行道：1条 机动车道：2条 | 无 | 35 | 5 | 175 | 占用道路为双向4车道，为了避免造成交通拥堵，本次挖掘施工占用道路采取分段围挡的方式进行。 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决昆倘高速公路扩建，需电力线路迁改。 | 新建电力排管，排管规格：4层4列DN-160镀锌排管，电缆排管开挖尺寸:宽度1.11米，长度35米，深度2.02米。 | 云南电网有限责任公司昆明五华供电局 | 李文娜 18287197583 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 61 | 五华区交通运输局
325 | 五华区、西山区 | 大观街道、金碧街道 | 1号线西北延金碧广场金碧路道路提升恢复（总共三期） | 金碧路 | 占用并挖掘 | 金碧路南通街至沿河路段南北两侧机动车道与人行道 | 金碧路昆华医院段 | 金碧路人行道及机动车道 |  | 100 | 20 | 2000 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 地铁站点提升改造 | 1号线西北延金碧广场金碧路道路提升恢复，保证2号线西北延开通运行 | 昆明地铁建设管理有限公司 | 张杰15812115605 | 2026-03-01 | 2026-10-31 | 244 | 五华区住房和城乡建设局、西山区住房和城乡建设局
326 | 五华区 | 龙翔街道 | 1号线西北延西昌路站北侧主体结构 | 西昌路 | 占用并挖掘 | 西昌路与人民西路北口机动车道与人行道 | 西昌路与人民西路交叉口以北 | 西昌路人行道及机动车道 |  | 1000 | 30 | 3000 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 地铁站点提升改造 | 1号线西北延西昌路站北侧主体结构，保证2号线西北延开通运行 | 昆明地铁建设管理有限公司 | 张杰15812115605 | 2026-01-31 | 2027-05-31 | 485 | 五华区住房和城乡建设局
327 | 五华区 | 龙翔街道 | 1号线西北延西昌路站南侧附属结构A1号口 | 西昌路 | 占用并挖掘 | 西昌路与人民西路南口机动车道与人行道 | 西昌路与人民西路交叉口以南 | 西昌路人行道及机动车道 |  | 100 | 30 | 3000 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 地铁站点提升改造 | 1号线西北延西昌路站南侧附属结构，保证2号线西北延开通运行 | 昆明地铁建设管理有限公司 | 张杰15812115605 | 2026-02-01 | 2027-04-30 | 453 | 五华区住房和城乡建设局
328 | 五华区 | 龙翔街道 | 1号线西北延理工大学站至一二一大街站盾构区间溶洞处理 | 建设路 | 仅占用不挖掘 | 建设路机动车道与人行道 | 建设路与学府路交叉口至建设路与一二一大街交叉口 | 建设路机动车道与人行道 |  | 400 | 3 | 1200 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 地铁站点提升改造 | 1号线西北延盾构区间，保证2号线西北延开通运行 | 昆明地铁建设管理有限公司 | 张杰15812115605 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 180 | 五华区住房和城乡建设局
329 | 五华区 | 龙翔街道 | 1号线西北延一二一大街站盾构接收与始发 | 建设路 | 仅占用不挖掘 | 建设路机动车道 | 建设路与一二一大街交叉口 | 建设路机动车道与人行道 |  | 400 | 3 | 1200 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 地铁站点提升改造 | 1号线西北延盾构区间，保证3号线西北延开通运行 | 昆明地铁建设管理有限公司 | 张杰15812115605 | 2026-05-31 | 2027-06-30 | 395 | 五华区住房和城乡建设局
330 | 五华区 | 莲华街道 | 1号线西北延理工大学站盾构始发井 | 建设路 | 仅占用不挖掘 | 建设路人行道 | 建设路与学府路交叉口南侧 | 人行道 |  | 50 | 20 | 1000 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 地铁站点提升改造 | 1号线西北延盾构区间，保证2号线西北延开通运行 | 昆明地铁建设管理有限公司 | 张杰15812115605 | 2026-02-01 | 2027-12-31 | 698 | 五华区住房和城乡建设局 | 围挡换喷绘布
331 | 五华区 | 莲华街道 | 昆明地铁弥勒寺站、教场北路站排水防涝工程 | 教场北路 | 仅占用不挖掘 | 教场北路机动车道 | 五华监狱门前 | 机动车道 |  | 50 | 3 | 150 | 道路占用段全封闭施工 | 移动式围挡（水马） | 地铁站点提升改造 | 昆明地铁弥勒寺站、教场北路站排水防涝工程外水接入 | 昆明地铁建设管理有限公司 | 张杰15812115605 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 20 | 五华区住房和城乡建设局
332 | 五华区 | 大观街道 | 1号线西北延省委1号院泵站还建外电引入工程 | 西昌路与瓦仓西路交叉口 | 占用并挖掘 | 西昌路非机动车道及篆塘路机动车道 | 西昌路靖国泵站至瓦仓西路东侧非机动车道；篆塘路省工会门口至工会桥。 | 机动车道与人行道 |  | 250 | 2 | 500 | 道路占用段全封闭施工 | 移动式围挡（水马） | 地铁站点提升改造 | 保证省委一号院正常排水 | 昆明地铁建设管理有限公司 | 张杰15812115605 | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 12 | 五华区住房和城乡建设局
333 | 五华区 | 普吉街道 | 99号路、99号附路、100号路段安全围挡 | 99号路、99号附路、100号路 | 仅占用不挖掘 | 路口和路段 | 99号路段、99号附路段、100号路段; | 无 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：全部 | 1600 | 15 | 24000 | 道路占用段围闭管理 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为防范施工安全隐患，基于与五华区住房和城乡建设局签署的道路代管协议进行管理 | 道路安全管理 | - | 陈超 18620301984 | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 1095 | 五华区住房和城乡建设局
334 | 五华区 | 莲华街道 | 五华区豹子头城中村改造和安置房配套基础设施工程项目(一期) | 墨水厂路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 墨水厂路、墨水厂路与教场北路路口 | 无 | 人行道：一侧 机动车道：全部（分幅占用） | 约320 | 约15 | 总面积：约4800 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 完成豹子头村城中村安置房项目地区市政管线接入 | 安置房配套市政基础设施建设。 | 昆明西北新城城市运营服务有限公司 | 徐浩 13207082362 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 120 | 五华区住房和城乡建设局
335 | 五华区 | 丰宁街道 | 五华区金鼎数字产业园（二期)项目 | 金鼎山北路 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 金鼎山北路与羊仙坡路路口 | 人行道：一侧 | 无 | 约300 | 约3 | 总面积：约900 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 地块开发建设 | 市政管网接入 | 昆明市五华区科技产业园开发经营管理有限公司 | 徐浩 13207082362 | 2026-03-01 | 2028-12-31 | 1000 | 五华区住房和城乡建设局
336 | 五华区 | 普吉街道 | 规划109号路西段新建工程 | 109号路西段 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 109号路西段与普吉路、云冶路、王家桥路交接处 | 普吉路 人行道：部分 非机动车道：部分 | 王家桥及云冶路 机动车道 ：横穿 | 约30 | 约5 | 总面积：约150 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 新建109号路西段，完成普吉路至云冶路段道路新建及管线接驳 | 道路及管网建设 | 昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司 | 许峰瑞19988127751 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 89 | 五华区住房和城乡建设局
337 | 五华区 | 普吉街道 | 阜外医院北侧配套基础设施工程项目（金川路至昆武高速段） | 金川路 | 占用并挖掘 | 路口 | 金川路至昆武高速段与金川路交叉口 | 人行道：部分 非机动车道：部分 | 无 | 约25 | 约5 | 总面积：约125 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 地块开发建设 | 金川路至昆武高速段与金川路交叉口施工 | 昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司 | 李辉18502364574 | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 90 | 五华区住房和城乡建设局
338 | 五华区 | 红云街道 | 昆明市主城再生水处理站及配套管网扩能增效项目-二期工程 | 霖雨路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 盘龙江—小康大道 | 人行道：部分 非机动车道：部分 | 无 | 6 | 5 | 单点位面积：30 总面积：570 | 共计19个点位，单点位占用24小时，采取逐点位实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 解决五华片区再生水利用问题，提升再生水管网覆盖率及供用水范围 | 市政再生水管网建设 | 云南中水工业有限公司 | 谢涛13759401513 | 2026-08-08 | 2026-10-07 | 60 | 五华区住房和城乡建设局
339 | 五华区 | 普吉街道 | 昆明市主城再生水处理站及配套管网扩能增效项目-二期工程 | 金川路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 海屯路—西北三环 | 人行道：部分 非机动车道：部分 | 无 | 6 | 5 | 单点位面积：30 总面积：900 | 共计30个点位，单点位占用24小时，采取逐点位实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 解决五华片区再生水利用问题，提升再生水管网覆盖率及供用水范围 | 市政再生水管网建设 | 云南中水工业有限公司 | 谢涛13759401513 | 2026-05-01 | 2026-11-27 | 210 | 五华区住房和城乡建设局
340 | 五华区 | 黑林铺街道 | 昆明市主城水质净化厂尾水综合利用工程 | 慧谷路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 王邛路—春城慧谷二期 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：部分 | 无 | 598 | 4 | 2392 | 围闭施工、分段实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 解决五华片区再生水利用问题，提升再生水管网覆盖率及供用水范围 | 市政再生水管网建设 | 云南中水工业有限公司 | 谢涛13759401513 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 90 | 五华区住房和城乡建设局
341 | 五华区 |  | 昆明市主城水质净化厂尾水综合利用工程 | 玉峰路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 沙河北路—金川路 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：部分 | 无 | 1080 | 4 | 4320 |  |  |  |  | 云南中水工业有限公司 | 谢涛13759401513
342 | 五华区 | 黑林铺街道 | 昆明市主城水质净化厂尾水综合利用工程 | 滇缅大道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | （昌源路至人民西路与春雨路交汇处） | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：部分 | 无 | 2300 | 4 | 9200 | 围闭施工、分段实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 解决五华片区再生水利用问题，提升再生水管网覆盖率及供用水范围 | 市政再生水管网建设 | 云南中水工业有限公司 | 谢涛13759401513 | 2026-05-01 | 2026-07-30 | 90 | 五华区住房和城乡建设局
343 | 五华区 | 普吉街道 | 云冶路供水管更新改造项目 | 云冶路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 起：普吉路与王家桥路交叉口 止：云冶路24号门口下方 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道： 1 条 | 无 | 1530 | 4 | 6120 | 围闭施工、分段实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 解决供水需求 | 更新老旧管道 | 昆明通用水务自来水有限公司 | 陈俊舟 15887211056 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 昆明市水务局
344 | 五华区 | 普吉街道 | 同心路供水管更新改造项目 | 同心路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 起：轻机厂 止：普吉路 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道： 1 条 | 无 | 2446 | 5 | 12230 | 围闭施工、分段实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 解决供水需求 | 更新老旧管道 | 昆明通用水务自来水有限公司 | 陈俊舟 15887211056 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 58 | 昆明市水务局
345 | 五华区 | 王筇路 | 王筇路DN800老旧管道更新改造项目 | 王筇路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 起：陈家营路口 止：普吉路 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道： 1 条 | 无 | 2410 | 5 | 12050 | 围闭施工、分段实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 解决供水需求 | 更新老旧管道 | 昆明通用水务自来水有限公司 | 陈俊舟 15887211056 | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 90 | 昆明市水务局
346 | 五华区 | 莲华街道 | 羊仙坡地下水置换项目 | 羊仙坡 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 起：羊仙坡路公交车站 止：沿道路西南侧100米止 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道： 1 条 | 无 | 40 | 6 | 240 | 围闭施工、分段实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 解决供水需求 | 更新老旧管道 | 昆明通用水务自来水有限公司 | 陈俊舟 15887211056 | 2026-03-01 | 2026-04-15 | 45 | 昆明市水务局
347 | 五华区 | 莲华街道 | 小菜园立交泵站改造工程新建DN1000压力管工程 | 环城北路 | 占道并挖掘 | 路段 | 环城北路：小菜园立交泵站至圆通大沟段 | 非机动车道：部分 机动车道：1 条 | 无 | 133.4 | 4.4 | 586.8 | 在环城北路分两期施工，一期占用环城北路北侧中间车道设置固定式围挡，围挡长127米、宽4.4米；二期在一期完工恢复道路后，进行泵站门口横过街段排水管道施工，横向占道长7米、宽约4米，占道面积总计586.8平方米 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 该项目为十四五规划项目小菜园立交泵站改造工程出水管改造施工，解决泵站出水能力不足的问题，提升片区防洪泄洪能力。 | 新建泵站出水管线 | 昆明排水设施管理有限责任公司 | 陈建13708766647 | 2026-03-15 | 2026-05-13 | 60 | 昆明市滇池管理局
348 | 五华区 | 红云街道 | 昆明市主城区污水系统连通调度完善工程子项一 | 盘江西路 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：盘江西路红旗路至德润朗悦湾小区南门口 | 机动车道：部分 人行道：全部 |  | 100 | 15 | 1500㎡ | 开挖施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 排水管网连通调度工程，防止内涝，减少溢流 | 新建污水连通调度管 | 昆明排水设施管理有限责任公司 | 陈建13708766647 | 2026-03-15 | 2026-07-15 | 120 | 昆明市滇池管理局
349 | 五华区 | 红云街道 | 昆明市主城区污水系统连通调度完善工程子项一 | 沣源路 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：沣源路黑龙潭沟至7204公路 | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 400 | 5 | 2000㎡ | 开挖施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 排水管网连通调度工程，防止内涝，减少溢流 | 新建污水连通调度管 | 昆明排水设施管理有限责任公司 | 陈建13708766647 | 2026-03-15 | 2026-06-30 | 105 | 昆明市滇池管理局 | 待材料补充完毕后实施
350 | 五华区 | 红云街道 | 昆明市主城区污水系统连通调度完善工程子项一 | 银汁路 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：银汁路宝华路至红云路 | 非机动车道：全部 机动车道： 1 条 |  | 220 | 5 | 1760㎡ | 开挖施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 排水管网连通调度工程，防止内涝，减少溢流 | 新建污水连通调度管 | 昆明排水设施管理有限责任公司 | 陈建13708766647 | 2026-03-15 | 2026-06-30 | 105 | 昆明市滇池管理局
351 | 五华区 | 红云街道 | 昆明市主城区污水系统连通调度完善工程子项一 | 红云路 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：红云路华龙人家小区南门口 | 人行道：全部 非机动车道：全部 |  | 12 | 8 | 96㎡ | 开挖施工 | 移动式围挡（、锥桶、铁马、水马、临时活动板） | 排水管网连通调度工程，防止内涝，减少溢流 | 新建污水连通调度管 | 昆明排水设施管理有限责任公司 | 陈建13708766647 | 2026-03-15 | 2026-06-30 | 105 | 昆明市滇池管理局
352 | 五华区 | 普吉街道 | 陈家营跨新运粮河改建箱涵项目 | 陈家营路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 陈家营路与文研路路口 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：部分 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：一侧1条、另一侧2条 | 100 | 35 | 单点位面积：2400 总面积：3500 | 共计2个点位，单点位占用24小时，采取统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决新运梁河箱涵隐患； | 箱涵改建 | 云南天宸伍佰里置业有限公司 | 李明举18885225673 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 89 | 五华区水务局
353 | 五华区 | 护国街道 | 五华区大绿水河4号建筑维修项目 | 左家巷、好生巷 | 仅占用不挖掘 | 五华区大绿水河4号 | 左家巷南侧、好生巷西侧 | 人行道：2条 | 无 | 29.24 | 1.5 | 43.87 | 两段道路均为装配式围挡，采用方钢金属板围挡 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 大绿水河4号建筑进行原样维修 | 大绿水河4号建筑进行原样维修 | 昆明天宁房地产开发经营有限公司 | 易茗茗18987890482 | 2026-01-12 | 2026-05-12 | 120 | 五华区住房和城乡建设局
354 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市五华区文庙直街78号宅院维修项目 | 文庙直街 | 仅占用不挖掘 | 昆明市五华区文庙直街 | 昆明市五华区文庙直街 | 人行道：1条 | 无 | 14.8 | 1.5 | 22.2 | 搭设脚手架，脚手架安装层板，层板外安装室外喷绘布 | 户外喷绘布 | 文庙直街78号宅院原样维修 | 文庙直街78号宅院原样维修 | 巍山县宏基建筑安装有限责任公司 | 易茗茗18987890482 | 2026-02-15 | 2026-05-15 | 120 | 五华区住房和城乡建设局
355 | 五华区 | 普吉街道 | 阜外医院外供电项目 | 沙河北路 | 仅占用不挖掘 | 人行道及非机动车道 | 沙河北路与京昆高速辅道交叉口至沙河北路与沙河交叉口沿线dian井位置 | 无 | 无 | 4 | 2.5 | 10 | 道路占用段围闭电井施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 阜外二期电力敷设 | 外供电电缆施工 | 云南省阜外心血管病医院 | 杨其18669166019 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 15 | 五华区住房和城乡建设局
356 | 五华区 | 丰宁街道 | 昆明市五华区黄土坡立体停车场项目 | 滇缅大道 | 占用并挖掘 | 路段 | 滇缅大道路段 | 无 | 人行道：局部 | 60 | 3.5 | 总面积：210 | 共计2个点位，单点位占用24小时，采取统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 地块开发建设 | 项目规划开口 | 昆明市五华区黄土坡停车场综合开发有限公司 | 章力元 15752223669 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 五华区住房和城乡建设局
357 | 五华区 | 护国街道 | 昆明市三市街公共人防工程 | 护国街道三市街 | 占用并挖掘 | 人行道及非机动车道 | 三市街与金碧路交叉口益龙大厦旁 | 无 | 分为3期围蔽施工，每阶段保障单侧道路通行顺畅 | 25 | 20 | 500 | 道路占用段围闭轨道出口、人防工程B3区施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 三市街人防工程施工 | 地基及轨道连接口施工 | 昆明金泰公共设施开发利用有限公司 | 肖庆麟 | 2026-01-04 | 2026-04-30 | 116 | 昆明市住房和城乡建设局 | 请新闻媒体做新闻通气会
358 | 五华区 | 龙翔街道 | 五华63号路(南段)新建工程建设项目涉及云南省广播电视局办公区1号楼(电视购销中心)征收补偿 | 人民西路 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 人民西路182号路段 | 人行道：部分 | 无 | 28 | 1.5 | 42 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 完成五华63号市政道路喇叭口建设 | 被征收范围内地上建构筑物拆除 | 云南华泽置业有限公司 |  | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 365 | 五华区住房和城乡建设局、五华区城市更新改造局
359 | 五华区 | 丰宁街道 | 易门大酒店提升改造项目 | 近华浦路与菱角塘路交叉口 | 仅占用不挖掘 | 路口和路段 | 近华浦路与菱角塘路交叉口 | 人行道：部分 |  | 20 | 30 |  | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为完成易门大酒店外立面升级改造 | 为完成易门大酒店外立面升级改造，需搭建脚手架等工程防护措施。 | 云南易门大酒店有限公司 | 马老师 | 2026-06-02 | 2026-07-01 | 150 | 五华区住房和城乡建设局
360 | 五华区 | 黑林铺街道 | 昆明市五华区海源寺城中村改造及周边配套基础设施项目 | 慧谷路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 慧谷路段 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：全部 | 无 | 389 | 25 | 9725 | 占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 道路提升改造 | 车行道铺设沥青混凝土、设置交通标识；人行道铺设透水砖、做排水、照明等 | 黑林铺街道办事处 | 张潇 15288470696 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364
361 | 五华区 | 红云街道 | 北仓村城中村改造及周边配套基础设施项目 | 红园路 | 占用并挖掘 | 路口 | 小康大道和红园路交叉口 | 非机动车道：1条 | 无 | 50 | 5 | 250 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 解决供电，供水隐患；完成北仓5组管线接入，三线入地工程 | 污水管线接入市政管网，三线入地 | 五华区人民政府红云街道办事处 | 陈曦18687131695 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 300
362 | 五华区 | 华山街道 | 翠湖东路6号外立面提升改造 | 翠湖东路、巷道 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 翠湖东路6号临街人行道46米、翠湖东路6号右侧巷道右侧道路32米 | 翠湖东路6号右侧巷道 | 无 | 78 | 0.5 | 39 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为更好适配翠湖周边风貌、营造优美环境，对该建筑进行外立面提升改造 | 房屋外立面提升改造 | 昆明市五华区文旅发展有限公司 | 单汝先 15808804895 | 待定 | 待定 | 待定 | 五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
363 | 五华区 | 普吉街道 | 五华区昆武高速社区活力公园项目 | 昆武高速路（沙河北路-云铜铁路）下层 | 不占用 | 路段 | 昆武高速路（沙河北路-云铜铁路）下层 | 无 | 无 | 370 | 45 | 16365 | 昆武高速路（沙河北路-云铜铁路）下层占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为建设五华区昆武高速社区活力公园 | 社区活力公园基础设施建设 | 鑫晟隆(昆明）商业有限责任公司 | 张云娜13888275120 | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 150 | 五华区住房和城乡建设局
364 | 五华区 | 护国街道 | 樱花丽景地产项目 | 青年路 | 仅占用不挖掘 | 路口 | 青年路与圆通街交叉口 | 人行道：部分 非机动车道：部分 | 无 | 200 | 5 | 1000 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决外墙隐患；完成整栋大楼外墙翻新 | 房屋主体工程建设 | 云南启华建筑工程有限公司 | 王俊荟 15908891087 | 2026-01-04 | 2026-08-02 | 210 | 五华区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
365 | 五华区 | 华山街道 | 大华翠湖映 | 一二一大街、民院路 | 占用并挖掘 | 路段 | 民院路、一二一大街路段 | 单侧人行道 |  | 235 | 5 | 1175 | 人行道占用围挡 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 对道路进行提升 | 对道路进行提升 | 云南莲楹房地产开发有限公司 | 曹伟13888711161 | 2026-01-01 | 2026年12月31日 | 365 | 五华区住房和城乡建设局
366 | 盘龙区 | 茨坝街道 | 盘龙区110kV茨坝变10kV花渔沟线电力培训与评价中心配双电源改造工程 | 龙玉路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 龙玉路与财富街交叉口东侧 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：1 条 | 无 | 45 | 2 | 90 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 提高10kV云南电网有限责任公司人才发展中心配电室供电可靠性 | 新建电力通道 | 盘龙供电局 | 杨珂 18788419153 | 2026-08-01 | 2026-08-13 | 13
367 | 盘龙区 |  |  | 水团段 | 占用并挖掘 | 路段 | 云南电网公司人才发展中心旁绿化带 | 无 | 无 | 110 | 2 | 220 | 道路占用段半围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 提高10kV云南电网有限责任公司人才发展中心配电室供电可靠性 | 新建电力通道 | 盘龙供电局 | 杨珂 18788419153 | 2026-08-13 | 2026-08-30 | 16
368 | 盘龙区 | 茨坝街道 | 盘龙区2025年B、C及D类地区配网可靠性提升工程 | 梧桐巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 梧桐巷北侧人行道 | 人行道：部分 | 无 | 3 | 3 | 9 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 提升盘龙区B、C及D类地区金辰街道片区内10kV线路供电可靠性 | 新建杆塔基础 | 盘龙供电局 | 杨珂 18788419153 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 7
369 | 盘龙区 | 茨坝街道 | 盘龙区2025年B、C及D类地区配网可靠性提升工程 | 龙泉路 | 占用并挖掘 | 路段 | 龙泉路东侧人行道对原设备基础进行改造 | 人行道：部分 | 无 | 5 | 3 | 15 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 提升盘龙区B、C及D类地区金辰街道片区内10kV线路供电可靠性 | 改造电力设备基础 | 盘龙供电局 | 杨珂 18788419153 | 2026-04-21 | 2026-04-26 | 6
370 | 盘龙区 | 茨坝街道 | 盘龙区2025年B、C及D类地区配网可靠性提升工程 | 金瓦路 | 占用并挖掘 | 路段 | 金瓦路北侧人行道对原设备基础进行改造 | 人行道：部分 | 无 | 5 | 3 | 15 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 提升盘龙区B、C及D类地区金辰街道片区内10kV线路供电可靠性 | 改造电力设备基础 | 盘龙供电局 | 杨珂 18788419153 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 6
371 | 盘龙区 | 鼓楼街道 | 盘龙区110kV桃源变10kV东风巷线改造工程 | 北京路 | 占用并挖掘 | 路段 | 北京路人行道边，需对原设备基础进行扩建 | 人行道：部分 | 无 | 5 | 3 | 15 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造电力设备基础 | 盘龙供电局 | 杨珂 18788419153 | 2026-08-15 | 2026-08-20 | 5
372 | 盘龙区 |  |  | 东风东路 | 占用并挖掘 | 路段 | 需开挖东风东路南侧人行道对原电缆通道进行扩建 | 人行道：部分 | 无 | 8 | 2 | 16 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 提高供电可靠性、目标的网架完善 | 新建电力通道 | 盘龙供电局 | 杨珂 18788419153 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 7
373 | 盘龙区 | 金辰街道 | 盘龙区110kV龙头街变10kV红云Ⅱ回与110kV新小庄变10kV北延线环网工程 | 谷丰路 | 占用并挖掘 | 路段 | 谷丰路南侧人行道对原设备基础进行改造 | 人行道：部分 | 无 | 10 | 3 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 提高供电可靠性、目标的网架完善 | 新建电力通道 | 盘龙供电局 | 杨珂 18788419153 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 10
374 | 盘龙区 | 青云街道 | 惠悦城保租房项目 | 白沙街与盘龙支193号路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 白沙街与盘龙支193号路交叉口；盘龙支192号路与193号路路段 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：1 条过路 | 无 | 380 | 1.5 | 570 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决惠悦城燃气安装工程隐患；完成惠悦城保租房项目燃气管线接入；地块开发建设 | 市政燃气管接入小区内部 | 昆明市安居集团有限公司 | 刘国兴 13187898411 | 2026-01-25 | 2026-03-25 | 60 | 盘龙区住房和城乡建设局
375 | 盘龙区 | 茨坝街道 | 昆明市主城区污水系统连通调度完善工程子项一 | 龙泉路 | 占用并挖掘 | 路口 | 路口1个：沣源路与龙泉路交叉口 |  | 人行道：全部 非机动车道：一侧4条、另一侧3条 机动车道：全部 | 75 | 5 | 420㎡ | 开挖施工 | 移动式围挡（、锥桶、铁马、水马、临时活动板） | 排水管网连通调度工程，防止内涝，减少溢流 | 新建污水连通调度管 | 昆明排水设施管理有限责任公司 | 陈建13708766647 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 180 | 昆明市滇池管理局
376 | 盘龙区 | 东华街道 | 昆明市盘龙区新迎片区城镇老旧小区外与城市主干网衔接配套道路提升整治工程（一期一标段） | 迎宾里 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：新兴路至新园路路段 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：1 条 |  | 254 | 12 | 3048 | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-01-04 | 2026-02-08 | 35 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
377 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 迎新路 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：新迎路至迎归巷路段 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：1 条 |  | 254 | 12 | 3048 | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
378 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 迎丰路 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：迎归巷至白云路路段 | 机动车道：部分 |  | 80 | 6 | 480 | 临时占用道路施工2天 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 20 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
379 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 迎归巷 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口2个：新春巷与新发巷交叉口、新春巷与白云路交叉口 路段1段：新迎路至白云路路段 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：1 条 |  | 326 | 15 | 4890 | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
380 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 新兴路（新迎路到白云路段） | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口：新兴路与迎春里交叉口、新兴路与迎归巷交叉口 路段：新迎路至白云路路段 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：1 条 |  | 340 | 15 | 5100 | 分段分幅实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-05-16 | 2026-06-15 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
381 | 盘龙区 |  |  | 新兴路（白云路到二环东路段） | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口：新兴路与迎宾里交叉口、新兴路与新园路交叉口、新兴路与二环东路交叉口 路段2段：新迎路至白云路路段 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：1 条 |  | 511 | 15 | 7665 | 分段分幅实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-06-16 | 2026-07-06 | 20 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
382 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 新园路（支41）新迎路到白云路段 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口：新园路与迎春里交叉口、新园路与迎归巷交叉口 路段：新迎路至白云路路段 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：1 条 |  | 320 | 15 | 4800 | 分段分幅实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-07-07 | 2026-08-01 | 25 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
383 | 盘龙区 |  |  | 新园路（支41）白云路到新兴路段 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口：新园路与迎宾里交叉口、新园路与迎乐里交叉口 路段：白云路至新兴路段 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：1 条 |  | 440 | 15 | 6600 | 分段分幅实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-08-02 | 2026-08-22 | 20 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
384 | 盘龙区 | 东华街道 | 昆明市盘龙区新迎片区城镇老旧小区外与城市主干网衔接配套道路提升整治工程（一期二标段） | 白云路与白龙路交叉口 | 占用并挖掘 | 路口 | 白龙路与白云路交叉口（瑞鼎城一侧）：白龙路出口道、白云路进口道 | 1、白龙路出口道：非机动车道：部分占用 1 条；人行道：全部占用。 2、白云路进口道：机动车道（机非混行）：部分占用 1 条人行道：全部占用。 备注：1、车道占用情况说明：因白龙路出口道和白云路进口道均为机非混行，无专用非机动车道，本次施工仅占用部分车道，对机动车和非机动车辆通行影响较小。 2、人行道占用情况说明：因白云路与白龙路交叉口位于瑞鼎城购物中心前，施工期间行人可通过瑞鼎城购物中心商业广场安全通过该路段，因此本次施工对行人通行影响较小。3、施工期间，我局将与交警部门协同合 作，做好该路段的交通疏导工作，将对市民出行的影响降到最低！ |  | 510 | 3.5-9.5 | 1860 | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
385 | 盘龙区 | 东华街道 | 昆明市盘龙区新迎片区城镇老旧小区外与城市主干网衔接配套道路提升整治工程（二期） | 支39 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口3个：支39号路与新德巷交叉口、支39号路与新和巷交叉口、支39号路与新裕巷交叉口 路段1段：新迎路至新裕巷路段 | 机动车道：1条 |  | 388 | 4 | 1552 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李国庆 13888748371 | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
386 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 新德巷（支37） | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口2个：新德巷与新和巷交叉口、新德巷与新龙巷交叉口 路段1段：支39号路至文艺路路段 | 机动车道：1条 |  | 582 | 4 | 2328 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李国庆 13888748371 | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
387 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 田园路（支30） | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口2个：田园路与新宁巷交叉口、田园路与新安里交叉口 路段1段：支39号路至文艺路路段 | 机动车道：1条 人行道：全部 |  | 521 | 8 | 4168 | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李国庆 13888748371 | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
388 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 源文路（31） | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口1个：源文路与文艺路交叉口 路段1段：文艺路至人民东路路段 | 人行道：全部 |  | 380 | 5 | 1900 | 分段实施 | 交通警示锥 | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李国庆 13888748371 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 14 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
389 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 文汇巷（支35） | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：新迎路至文艺路路段 | 人行道：全部 |  | 860 | 3 | 2580 | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李国庆 13888748371 | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
390 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 田园巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：连环路至田园路路段 | 人行道：全部 机动车道：一侧1条、另一侧1条 |  | 201 | 12 | 2412 | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李国庆 13888748371 | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
391 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 田园巷支巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：白龙路至田园巷路段 | 人行道：全部 机动车道：一侧1条、另一侧1条 |  | 421 | 8 | 3368 | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李国庆 13888748371 | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
392 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 新龙里 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：新达巷至新德巷路段 | 机动车道：一侧1条、另一侧1条 |  | 98 | 7 | 686 | 分段实施 | 交通警示锥 | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李国庆 13888748371 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 14 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
393 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 新裕巷 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口1个：新裕巷与新和巷交叉口 路段1段：白龙路至二环东路路段 | 人行道：全部 机动车道：一侧1条、另一侧1条 |  | 533 | 12 | 6396 | 分段实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李国庆 13888748371 | 2026-04-16 | 2026-05-15 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
394 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 文艺路（支32） | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口2个：文艺路与田园里交叉口、文艺路与二环东路交叉口 | 机动车道：1条 |  | 821 | 4 | 3284 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李国庆 13888748371 | 2026-03-27 | 2026-04-26 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
395 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 小龙路（支27） | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口2个：小龙路与白龙路交叉口、小龙路与人民东路交叉口 路段1段：白龙路至人民东路路段 | 人行道：全部 机动车道：一侧1条、另一侧1条 |  | 681 | 12 | 8172 | 分段实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李国庆 13888748371 | 2026-03-27 | 2026-04-26 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
396 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 新德巷支巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：新德巷至支38号路路段 | 机动车道：一侧1条、另一侧1条 |  | 322 | 7 | 2254 | 分段实施 | 交通警示锥 | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李国庆 13888748371 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 14 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
397 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 文汇巷支巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：文汇巷至二环东路路段 | 人行道：全部 机动车道：一侧1条、另一侧1条 |  | 115 | 10 | 1150 | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李国庆 13888748371 | 2026-04-27 | 2026-05-27 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
398 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 小龙巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：环城东路至小龙路路段 | 人行道：全部 机动车道：一侧1条、另一侧1条 |  | 336 | 8 | 2688 | 分段实施 | 交通警示锥 | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李国庆 13888748371 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 14 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
399 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 小龙巷支巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：小龙路至田园巷路段 | 人行道：全部 机动车道：一侧1条、另一侧1条 |  | 186 | 8 | 1488 | 分段实施 | 交通警示锥 | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李国庆 13888748371 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 14 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
400 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 白云路 | 占用并挖掘 | 路口及路段 | 路口5个：白云路与穿金路交叉口、白云路与新兴路交叉口、白云路与新园路交叉口、白云路与支39号路交叉口、白云路与新华巷交叉口 路段1段：穿金路至二环东路路段 | 部分车行道 |  | 1519 | 8 | 12152 | 分段实施 | 交通警示锥 | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李国庆 13888748371 | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 14 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
401 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 白龙路 | 占用并挖掘 | 路口及路段 | 路口5个：白龙路与小龙路交叉口、白龙路与小龙路交叉口、白龙路与田园巷支巷交叉口、白龙路与新宁巷交叉口、白龙路与新迎路交叉口 路段1段：环城东路至二环东路路段 | 部分车行道 |  | 1618 | 10 | 16180 | 分段实施 | 交通警示锥 | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李国庆 13888748371 | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 14 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
402 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 环城东路 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：白龙路至人民东路路段 | 部分车行道 |  | 522 | 12 | 6264 | 分段实施 | 交通警示锥 | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李国庆 13888748371 | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 14 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
403 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 新迎路（次3） | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口5个：新迎路与新兴路交叉口、新迎路与迎新路交叉口、新迎路与新园交叉口、新迎路与新春巷交叉口、新迎路与白龙路交叉口 路段1段：新兴路至白龙路段 | 人行道：全部 |  | 500 | 4 | 2000 | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李国庆 13888748371 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
404 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 新迎路（次3） | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口7个：新迎路与田园路交叉口、新迎路与支39号路交叉口、新迎路与新安巷交叉口、新迎路与新龙巷交叉口、新迎路与文艺路交叉口、新迎路与文汇巷交叉口、新迎路与人民东路交叉口 路段1段：白龙路至人民东路路段 | 人行道：全部 |  | 1058 | 4 | 4232 | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李国庆 13888748371 | 2026-07-02 | 2026-08-01 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
405 | 盘龙区 | 东华街道 | 昆明市盘龙区2025年城镇老旧小区改造项目（一期） | 田园路 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段1段：昆明市盘龙区环境卫生服务中心至田园路 路段2段：乐远(田园路店)至田园里东南门 路段3段：田园里东南门至东方丽苑西1门 | 人行道：部分 |  | 377 | 2 | 754 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 外立面1层及围墙做真石漆 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 董旭 15287021090 | 2026-01-15 | 2026-02-11 | 28 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
406 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 稻香巷 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段1段：稻香里北1门至稻香里北门 路段2段：稻香里北门至往南42m | 人行道：部分 |  | 90 | 2 | 180 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 外立面1层及围墙做真石漆 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 董旭 15287021090 | 2026-01-27 | 2026-02-05 | 10 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
407 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 稻香巷 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段1段：田园路至稻香里北1门 路段2段：盘龙姚克懿中医诊所至往东95m及往北65m | 人行道：部分 |  | 205 | 2 | 410 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 外立面及围墙做真石漆 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 董旭 15287021090 | 2026-02-25 | 2026-03-17 | 21 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
408 | 盘龙区 | 鼓楼街道 |  | 凤凰巷 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段1段：昆明登山探险协会至中国电信(凤凰巷营业厅) | 人行道：部分 |  | 60 | 2 | 120 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 围墙做涂料 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 董旭 15287021090 | 2026-03-15 | 2026-03-24 | 10 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
409 | 盘龙区 | 鼓楼街道 |  | 凤凰巷 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段1段：昆明市塑料厂北1门至往东北18m | 人行道：部分 |  | 18 | 2 | 36 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 墙体做真石漆 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 董旭 15287021090 | 2026-03-25 | 2026-04-21 | 28 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
410 | 盘龙区 | 鼓楼街道 |  | 凤凰巷 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段1段：中北公司单位房至往东北44m | 人行道：部分 |  | 44 | 2 | 88 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 1层墙体做真石漆 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 董旭 15287021090 | 2026-04-22 | 2026-05-01 | 10 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
411 | 盘龙区 | 鼓楼街道 |  | 东栗巷 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段1段：昆明云舍公寓(延安医院店)至往北20m | 人行道：部分 |  | 20 | 2 | 40 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 1层墙体做真石漆 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 董旭 15287021090 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 10 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
412 | 盘龙区 | 鼓楼街道 |  | 东栗巷 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段1段：栗树头住宅区北门至环城东路 | 人行道：部分 |  | 70 | 2 | 140 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 栏杆除锈刷漆 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 董旭 15287021090 | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 10 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
413 | 盘龙区 | 鼓楼街道 |  | 吹箫巷小支路 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段1段：吹箫巷万钰数码图文至鼓楼街道办事处西门 | 非机动车道：全部 |  | 100 | 5.4 | 540 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、锥桶） | 现状道路翻新改造 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 董旭 15287021090 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 15 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
414 | 盘龙区 | 青云街道 | 昆明市盘龙区2025年城镇老旧小区改造项目（二期） | 穿金路 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 煤机厂-电工厂宿舍区 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：1 条 |  | 292 | 2.5 | 730 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 人行道面砖改为透水砖面层 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
415 | 盘龙区 | 青云街道 |  | 江东花园北路南半幅人行道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：北京路—北辰中路 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：1 条 |  | 290 | 20 | 2900 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为路面铣刨后铺设沥青；人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 20 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
416 | 盘龙区 | 青云街道 |  | 江东花园南路北半幅人行道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：北京路—北辰中路 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：0 条 |  | 290 | 20 | 5800 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为路面铣刨后铺设沥青；人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
417 | 盘龙区 | 金辰街道 |  | 江东花园南路南半幅人行道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：北京路—北辰中路 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：1 条 |  | 290 | 20 | 5800 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为路面铣刨后铺设沥青；人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 20 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
418 | 盘龙区 | 金辰街道 |  | 江东中路东半幅人行道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：花园路—江东花园北路 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：1 条 |  | 110 | 20 | 2200 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为路面铣刨后铺设沥青；人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
419 | 盘龙区 | 金辰街道 |  | 江东中路西半幅人行道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：花园路—江东花园北路 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：1 条 |  | 105 | 20 | 2100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为路面铣刨后铺设沥青；人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 20 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
420 | 盘龙区 | 金辰街道 |  | 江东中路东半幅人行道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：茶香路—江东花园南路 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：1 条 |  | 110 | 20 | 2200 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为路面铣刨后铺设沥青；人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
421 | 盘龙区 | 金辰街道 |  | 江东中路西半幅人行道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：茶香路—江东花园南路 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：1 条 |  | 105 | 20 | 2100 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为路面铣刨后铺设沥青；人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 20 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
422 | 盘龙区 | 金辰街道 |  | 花园路北半幅人行道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：兰香路—江东中路 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：1 条 |  | 164 | 15 | 2460 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为路面铣刨后铺设沥青；青松路北侧人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
423 | 盘龙区 | 金辰街道 |  | 花园路南半幅人行道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：兰香路—江东中路 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：1 条 |  | 164 | 15 | 2460 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为路面铣刨后铺设沥青；青松路北侧人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 20 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
424 | 盘龙区 | 金辰街道 |  | 茶香路南半幅人行道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：兰香路—江东中路 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：1 条 |  | 150 | 12 | 1800 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为路面铣刨后铺设沥青；人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 20 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
425 | 盘龙区 | 金辰街道 |  | 江东中路东半幅人行道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：花园路—茶香路 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：1 条 |  | 85 | 12 | 1020 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为路面铣刨后铺设沥青；人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
426 | 盘龙区 | 金辰街道 |  | 江东中路西半幅人行道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：花园路—茶香路 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：1 条 |  | 85 | 12 | 1020 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为路面铣刨后铺设沥青；人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 20 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
427 | 盘龙区 | 金辰街道 |  | 江东商业街西半幅人行道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：江东花园北路-江东商业街道口 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：2 条 |  | 357 | 20 | 7140 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为路面铣刨后铺设沥青；人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 20 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
428 | 盘龙区 | 金辰街道 |  | 江东商业街西半幅人行道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：江东商业街道口-江东花园南路 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：2 条 |  | 357 | 20 | 7140 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为路面铣刨后铺设沥青；人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 20 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
429 | 盘龙区 | 东华街道 | 昆明市盘龙区新迎片区城镇老旧小区外与城市主干网衔接配套道路提升整治工程（一期一标段） | 迎春里（支42） | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口1个：迎春里与迎归巷交叉口 路段1段：新兴路至新园路路段 | 人行道：部分 机动车道：1 条 |  | 约172米 | 12米 | 2064㎡ | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞 13888635998 | 2026年1月4日（2月12号到2月21号春节停工10天） | 2026-02-28 | 45 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
430 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 迎乐里 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口1个：迎乐里与迎宾里交叉口 路段1段：迎宾里至新园路路段 | 机动车道：部分 |  | 约195米 | 6米 | 1170㎡ | 临时占用道路施工2天 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026年1月4日（2月12号到2月21号春节停工10天） | 2026-02-28 | 35 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
431 | 盘龙区 | 东华街道 | 昆明市盘龙区新迎片区城镇老旧小区外与城市主干网衔接配套道路提升整治工程（一期二标段） | 支 43 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段 1 段：周家营巷至石闸路路段 | 人行道：全部 |  | 约176米 | 5米 | 880㎡ | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-01-04 | 2026-01-29 | 25 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
432 | 盘龙区 |  |  | 新发巷（支 37） | 占用并挖掘 | 路段 | 路段 1 段：新春巷至白龙路路段 | 人行道：全部 |  | 约202米 | 8米 | 1616㎡ | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-01-04 | 2026-01-29 | 25 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
433 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 周家营巷 （支 44） | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段 1 段：白云路至二环东路路段 | 人行道：全部 |  | 约393米 | 5米 | 1965㎡ | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-01-04 | 2026-02-03 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
434 | 盘龙区 |  |  | 石闸路（支 45） | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段 1 段：支 43 号路至二环东路路段 | 人行道：全部 |  | 约183米 | 5米 | 915㎡ | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-01-04 | 2026-02-03 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
435 | 盘龙区 |  |  | 新春巷（支 40） | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路口 2 个：新春巷与新发巷交叉口、新春巷与白云路交叉口路段 1 段：新迎路至白云路路段 | 人行道：全部 |  | 约326米 | 7米 | 2282㎡ | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-01-04 | 2026-02-03 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
436 | 盘龙区 | 东华街道 | 昆明市盘龙区新迎片区城镇老旧小区外与城市主干网衔接配套道路提升整治工程（二期） | 新和巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：新德巷至支38号路路段 | 机动车道：一侧1条、另一侧1条 |  | 约237米 | 8米 | 1896㎡ | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-01-04 | 2026-02-08 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
437 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 新龙巷（支38） | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：新迎路至新德巷 | 机动车道：1条 人行道：全部 |  | 约210米 | 6米 | 1260㎡ | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-01-04 | 2026-02-03 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
438 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 新安里 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：新安巷至田园路路段 | 机动车道：一侧1条、另一侧1条 |  | 约252米 | 8米 | 2016㎡ | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-01-04 | 2026-01-18 | 14 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
439 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 新安巷 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口1个：新安巷与新安里交叉口 路段1段：田园路至新迎路路段 | 人行道：全部 机动车道：一侧1条、另一侧1条 |  | 约205米 | 11米 | 2255㎡ | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-01-04 | 2026-02-03 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
440 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 新宁巷（支33） | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：白龙路至田园路路段 | 人行道：全部 |  | 约287米 | 6米 | 1722㎡ | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-01-04 | 2026-01-18 | 14 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
441 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 支38 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：新德巷至新裕巷路段 | 机动车道：1条 人行道：全部 |  | 约172米 | 6米 | 1032㎡ | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-01-04 | 2026-01-18 | 14 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
442 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 新华巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：白云路至二环东路路段 | 人行道：全部 机动车道：一侧1条、另一侧1条 |  | 约194米 | 12米 | 2328㎡ | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-01-04 | 2026-02-03 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
443 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 连环路 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：小龙路至稻花巷路段 | 人行道：部分机动车道：一侧1条、另一侧1条 |  | 约585米 | 9米 | 5265㎡ | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-01-04 | 2026-02-03 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
444 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 新达巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：新和巷至新龙巷路段 | 人行道：全部 机动车道：一侧1条、另一侧1条 |  | 约381米 | 12米 | 4572㎡ | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-01-04 | 2026-01-18 | 14 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
445 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 稻香巷 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：连环路至人民东路路段 | 机动车道：一侧1条、另一侧1条 |  | 约167米 | 7米 | 1169㎡ | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 陈瑞13888635998 | 2026-01-04 | 2026-02-03 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
446 | 盘龙区 | 鼓楼街道 | 昆明市盘龙区2025年城镇老旧小区改造项目（一期） | 吹箫巷 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段1段：桃源花园东门至往北35m | 人行道：部分 |  | 约35米 | 2米 | 70㎡ | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 围墙刷漆 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 董旭 15287021090 | 2026-01-04 | 2026-01-14 | 10 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
447 | 盘龙区 | 鼓楼街道 |  | 吹箫巷 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段1段：冶金研究院宿舍至桃源花园 | 人行道：部分 |  | 约24米 | 2米 | 48㎡ | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 墙体做真石漆 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 董旭 15287021090 | 2026-01-15 | 2026-02-12 | 28 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
448 | 盘龙区 | 鼓楼街道 |  | 吹箫巷 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段1段：昆明市盘龙区图书馆西门至昆明国土资源宿舍 | 人行道：部分 |  | 约42米 | 2米 | 84㎡ | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 围墙刷漆 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 董旭 15287021090 | 2026-01-04 | 2026-01-14 | 10 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
449 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 小龙路 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段1段：东方丽苑西1门至全季酒店(昆明白龙路理工大学店) | 人行道：部分 |  | 约108米 | 2米 | 216㎡ | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 外立面1层做真石漆 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 董旭 15287021090 | 2026-01-04 | 2026-01-14 | 10 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
450 | 盘龙区 | 东华街道 |  | 小龙路 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段1段：焦点摄影工作室(小龙路店)至小林花椒鸡(小龙路店) 路段2段：小林花椒鸡(小龙路店)至向东84m 路段3段：焦点摄影工作室(小龙路店)至田园路 | 人行道：部分 |  | 约240米 | 2米 | 480㎡ | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 外立面1层及围墙做真石漆 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 董旭 15287021090 | 2026-01-15 | 2026-02-05 | 21 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
451 | 盘龙区 | 金辰街道 | 昆明市盘龙区2025年城镇老旧小区改造项目（二期） | 北辰北路北半幅人行道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：北辰中路—北辰东路 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：1 条 |  | 约225米 | 15米 | 3375㎡ | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为路面铣刨后铺设沥青；人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 20 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
452 | 盘龙区 | 金辰街道 |  | 北辰北路南半幅人行道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：北辰中路—北辰东路 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道： 1 条 |  | 约225米 | 15米 | 3375㎡ | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为路面铣刨后铺设沥青；人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-03-31 | 2026-04-20 | 20 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
453 | 盘龙区 | 金辰街道 |  | 北辰北环路南半幅人行道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：北辰中路—北辰东路 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：1 条 |  | 约425米 | 8米 | 3400㎡ | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为路面铣刨后铺设沥青；人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
454 | 盘龙区 | 金辰街道 |  | 北辰北环路南半幅人行道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：北辰西路—北辰中路 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：1 条 |  | 约425米 | 8米 | 3400㎡ | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为路面铣刨后铺设沥青；人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
455 | 盘龙区 | 金辰街道 |  | 北辰中路西半幅 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：北辰大道-北辰北路 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：2 条 |  | 约613米 | 40米 | 24520㎡ | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为路面铣刨后铺设沥青；人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-03-31 | 2026-04-20 | 20 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
456 | 盘龙区 | 金辰街道 |  | 北辰中路西半幅 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：北辰北路—北辰北环路 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：2 条 |  | 约613米 | 40米 | 24520㎡ | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为路面铣刨后铺设沥青；人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-03-31 | 2026-04-20 | 20 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
457 | 盘龙区 | 金辰街道 |  | 北辰中路西半幅 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：北辰北环路-江东花园南路 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：2 条 |  | 约613米 | 40米 | 24520㎡ | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为路面铣刨后铺设沥青；人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-03-31 | 2026-04-20 | 20 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
458 | 盘龙区 | 金辰街道 |  | 北辰中路东半幅人行道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：北辰大道-北辰北路 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：2 条 |  | 约613米 | 40米 | 24520㎡ | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为路面铣刨后铺设沥青；人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 20 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
459 | 盘龙区 | 金辰街道 |  | 北辰中路东半幅人行道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：北辰北路—北辰北环路 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：2 条 |  | 约613米 | 40米 | 24520㎡ | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为路面铣刨后铺设沥青；人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 20 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
460 | 盘龙区 | 金辰街道 |  | 北辰中路东半幅人行道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：北辰北环路-江东花园南路 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：2 条 |  | 约613米 | 40米 | 24520㎡ | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为路面铣刨后铺设沥青；人行道改造做法为破除现有人行道面层及基层后，重新进行基础及面层施工、路缘石安装 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 20 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
461 | 盘龙区 | 金辰街道 |  | 二环北路辅路人行道 | 占用并挖掘 | 路段 | 鑫安花园门口，二环北路辅路人行道 | 人行道：全部 |  | 约120米 | 3米 | 360㎡（单点位占用面积） | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 人行道面砖改为透水砖 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
462 | 盘龙区 | 拓东街道 |  | 尚义街 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 尚义街118号白塔花园小区 | 人行道：全部 非机动车道：部分 |  | 约9米 | 5米 | 45㎡（单点位占用面积） | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 小区大门口沥青面层罩面 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
463 | 盘龙区 | 拓东街道 |  | 拓东路2号附1号-拓东路 | 占用并挖掘 | 路段 | 拓东路2号附1号-拓东路整条巷道 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：1 条 | 全道路占用 | 约94米 | 9米 | 747㎡（单点位占用面积） | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 路面修复 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
464 | 盘龙区 | 拓东街道 |  | 拓东路52号-拓东路 | 占用并挖掘 | 路段 | 拓东路2号附1号-拓东路整条巷道 | 人行道：全部 非机动车道：部分 机动车道：1 条 | 全道路占用 | 约93米 | 7米 | 640㎡（单点位占用面积） | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 路面修复 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 李桐13888461127 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
465 | 盘龙区 | 茨坝街道 | 昆明市盘龙区2025年城镇老旧小区改造项目（三期） | 国博大道 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段：龙泉路至昆机第3小区（新区） | 北侧人行道 |  | 约1.5米 | 100米 | 150㎡ | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 优化提升临街空间 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 盘龙区市政设施建设管理处 | 杨航，18468162700 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
466 | 盘龙区 | 茨坝街道 |  | 劲松里 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段：龙泉路至云宇商业街 | 人行道：全部 |  | 约5米 | 2米 | 10㎡×6处=60㎡ | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 临街面老旧小区雨落管改造，优化提升临街空间 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 盘龙区市政设施建设管理处 | 杨航，18468162700 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
467 | 盘龙区 | 茨坝街道 |  | 茨坝正街 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段：龙泉路至青松路 | 北侧人行道 |  | 约5米 | 2米 | 10㎡×6处=60㎡ | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 临街面老旧小区雨落管改造，优化提升临街空间 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 盘龙区市政设施建设管理处 | 杨航，18468162700 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
468 | 盘龙区 | 茨坝街道 |  | 青松路 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段：云宇商业街至青松路 | 北侧人行道 |  | 约2米 | 100米 | 200㎡ | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 优化提升临街空间 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 盘龙区市政设施建设管理处 | 杨航，18468162700 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
469 | 盘龙区 | 茨坝街道 |  | 盘龙326号路（昆机各小区主通道） | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：国博大道至昆机文化宫 | 全道路占用 |  | 约6米 | 600米 | 3600㎡ | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 老旧小区改造沥青罩面，提升老旧小区通行条件 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 盘龙区市政设施建设管理处 | 杨航，18468162700 | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
470 | 盘龙区 | 龙泉街道 |  | 铣床厂生活区内部主路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：生活区入口到厂区入口 | 全道路占用 |  | 约6米 | 800米 | 4800㎡ | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 老旧小区改造沥青罩面，提升老旧小区通行条件 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 盘龙区市政设施建设管理处 | 杨航，18468162700 | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 30 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
471 | 盘龙区 | 龙泉街道 |  | 电子管厂生活区内部主路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：生活区入口到新质生产力创业园入口 | 全道路占用 |  | 约8米 | 200米 | 1600㎡ | 分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 老旧小区改造沥青罩面，提升老旧小区通行条件 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 盘龙区市政设施建设管理处 | 杨航，18468162700 | 2026-02-25 | 2026-03-22 | 25 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
472 | 盘龙区 | 联盟街道 |  | 环城北路 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段：盘江东路至云南机械工程公司宿舍 | 北侧人行道 |  | 约5米 | 2米 | 10㎡×4处=40㎡ | 共计4个点位，采取统一实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 临街面老旧小区雨落管改造，优化提升临街空间 | 老旧小区房屋主体及附属设施提升整治 | 盘龙区市政设施建设管理处 | 杨航，18468162700 | 2026-01-01 | 2026-01-25 | 25 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
473 | 盘龙区 | 龙泉街道 | 龙熙壹号周边市政道路 | 龙溪路（北京路-政法路） | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口1个：龙溪路与北京路交叉口 路段1段：北京路至政法路段 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：2条 |  | 1468 | 15 | 22020 | 围闭施工、分段实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决交通拥堵问题，提升车辆通行能力以保障该片区居民的出行需求和过境需求。 | 完善交通工程设施，将路面4车道拓宽为6车道 | 盘龙区市政基础设施建设管理处 | 高世康15559950671 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 180 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局
474 | 盘龙区 | 龙泉街道 |  | 龙源路（东大沟-龙溪路） | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口1个：龙源路与龙溪路交叉口 路段1个：东大沟-龙溪路段 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：1条 |  | 900 | 5.5 | 4950 | 围闭施工、分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 补充建设龙源路道路设施，完善龙江片区路网建设，解决龙江片区居民“出行难”问题。 | 绿化、照明工程 | 盘龙区市政基础设施建设管理处 | 杨航，18468162700 | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 90 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局
475 | 盘龙区 | 龙泉街道 |  | 纵一路b线（云龙路） | 占用并挖掘 | 路口 | 路口2个：纵一路b线与龙源路、龙溪路交叉口 |  | 人行道：全部 非机动车道：全部 | 100 | 3 | 300 | 围闭施工、分段实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 补充建设纵一路b线设施，完善龙江片区路网建设，解决龙江片区居民“出行难”问题。 | 打通云龙路断头路 | 盘龙区市政基础设施建设管理处 | 杨航，18468162700 | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 90 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局
476 | 盘龙区 | 龙泉街道 | 昆明市盘龙区小窑村、大波村城中村改造配套基础设施建设工程（八期） | 宝源路 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：宝源路（沣源路至宝云路）段 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：2条 |  | 500 | 12 | 6000 | 围闭施工、分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 完善宝源路交通、照明工程，对现状路面进行提升改造 | 道路工程、照明工程、交通工程 | 盘龙区市政基础设施建设管理处 | 张宏伟，13529201810 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局
477 | 盘龙区 | 龙泉街道 | 昆明市盘龙区严家山片区保障性租赁住房配套基础设施建设工程 | 宝云路 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 路段2段：宝云路（宝源路至龙溪路）段 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：2条 |  | 450 | 12 | 5400 | 围闭施工、分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 完善宝云路交通、照明工程，对现状人行道、车行道进行提升改造 | 道路工程、照明工程、交通工程 | 盘龙区市政基础设施建设管理处 | 高世康，15559950671 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局
478 | 盘龙区 | 龙泉街道 | 昆明市盘龙区小窑村、大波村城中村改造配套基础设施建设工程（二期）一标段 | 龙源路（沣源路-290） | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口2个：沣源路与麦丰路交叉口；龙源路与沣源路交叉口路段1段：沣源路龙头街公交站台段 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：2条 |  | 50 | 20 | 1000 | 围闭施工、分段实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 改造片区配套的基础设施，改善居民的出行及生活环境 | 道路及附属设施建设 | 盘龙区市政基础设施建设管理处 | 周宇鹏 18487355084 | 2026-01-01 | 2026-05-30 | 150 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局
479 | 盘龙区 | 茨坝街道 | 玉器城小区燃气管道新建 | 财富街 | 占用并挖掘 | 路段 | 起点从矿花路沿财富街至欣玉路交叉口，财富街路段 | 人行道一侧1条 |  | 120 | 1.5 | 180 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为民用地块供气 | 管道铺设道路开挖连接接气点 | 云南耀鸿新能源科技有限公司 | 刘昌琼18696786886 | 2026.4.1 | 2026.5.1 | 30 | 盘龙区住房和城乡建设局
480 | 官渡区 | 吴井街道 | 昆明市官渡区五里片区城中村改造A26-1、A27号地块回迁安置房项目 | 民航路、长润街 | 占用并挖掘 | 二环至长润街段民航路/二环至民航路段长润街 | 二环至长润街段民航路/二环至民航路段长润街（水电气接驳及排水管网接驳） | 排水管网占用非机动车道和一个机动车道的一段，水电气具体需要等施工图纸出来后才能确定 | 水电气需要等图纸出来后才能确定 |  |  | 100㎡ | 逐点分段实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 小区水电气的接入，给排水的接通 | 水电气管线接入市政管网 | 官渡区国投公司 | 何导青13108535416 | 2026.3.1 | 2026.7.1 | 120 | 官渡区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
481 | 官渡区 | 关上街道 | 官渡区国贸片区配套学校新建工程 | 海明路 | 不占用 | 路段 | 海明路路段 | 不占用 | 不占用 | 250 | 5 | 1250 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决片区入学问题，地块学校建设 | 房屋主体工程建设 | 昆明市官渡区教体局 | 张旭东 18314452410 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 180 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局
482 | 官渡区 | 金马街道 | 官渡区金马片区二环路侧配套学校新建工程 | 寺瓦路 | 占用并挖掘 | 路段 | 寺瓦路与东风东路交叉口；寺瓦路与虹桥路交叉口 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：1 条 | 不占用 | 5 | 1500 | 1500 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决新建学校供水、供电、排水管线接入，需占陆开挖接入 | 水电、污水管线接入市政管网 | 昆明市官渡区教体局 | 李登江 13988498609 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 180 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局
483 | 官渡区 | 金马街道 | 官渡区金马片区二环路侧配套学校新建工程 | GD-LT1-A4-04-02地块用地 | 不占用 | 路段 | GD-LT1-A4-04-02地块用地 | 不占用 | 不占用 | 200 | 76 | 15200 | 地块封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为新建学校围挡地块进行施工 | 房屋主体工程建设 | 昆明市官渡区教体局 | 李登江 13988498609 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 180 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局
484 | 官渡区 | 关上街道 | 官渡区192号道路建设工程 | 192号道路 | 不占用 | 路口 | 日新路与寅峰路交叉口 | 城市道路新建工程施工，部分管道施工和路口接驳需要部分占用道路 | 无 | 40 | 10 | 400 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 完成市政管道施工及新老路口接驳需要部分占用道路 | 市政道路建设 | 昆明市官渡区城中村改造置业有限公司 | 李漾海 13888188690 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 90 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
485 | 官渡区 | 小板桥街道 | 昆明市官渡区老海河黑臭水体治理工程 | 小板桥街道范围内道路，具体占用情况以建设时报批情况为准，适当调整 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路绿化带、非机动车道、人行道及机动车道，具体占用情况以建设时报批情况为准，适当调整 | 占用情况以建设时报批情况为准，适当调整 |  |  |  |  | 围挡开挖埋管 | 移动式围挡结合装配式围挡，具体情况以报批为准 | 小板桥街道老海河流域内管网建设 | 老海河黑臭水体治理 | 昆明市官渡区水务局 | 孙云宏13608864055 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 总体期限控制在阶段内，具体点位占用时间以报批时间为准 | 昆明市官渡区水务局 | 待材料补充完毕后实施
486 | 官渡区 | 官渡街道/小板桥街道 | 昆明市官渡区海河支流广福路截洪沟黑臭水体治理工程 | 小板桥及官渡街道范围内道路，具体占用情况以建设时报批情况为准，适当调整 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路绿化带、非机动车道、人行道及机动车道，具体占用情况以建设时报批情况为准，适当调整 | 占用情况以建设时报批情况为准，适当调整 |  |  |  |  | 围挡开挖埋管 | 移动式围挡结合装配式围挡，具体情况以报批为准 | 小板桥及官渡街道范围内广福路截洪沟流域内管网建设 | 海河支流广福路截洪沟黑臭水体治理 | 昆明市官渡区水务局 | 刘辉15987104725 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 总体期限控制在阶段内，具体点位占用时间以报批时间为准 | 昆明市官渡区水务局 | 待材料补充完毕后实施
487 | 官渡区 | 矣六街道 | 昆明市官渡区新螺蛳湾排洪沟黑臭水体治理工程 | 矣六街道范围内道路，具体占用情况以建设时报批情况为准，适当调整 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路绿化带、非机动车道、人行道及机动车道，具体占用情况以建设时报批情况为准，适当调整 | 占用情况以建设时报批情况为准，适当调整 |  |  |  |  | 围挡开挖埋管 | 移动式围挡结合装配式围挡，具体情况以报批为准 | 矣六街道新螺蛳湾排洪沟流域内管网建设 | 新螺蛳湾排洪沟黑臭水体治理 | 昆明市官渡区水务局 | 郑涛13529056348 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 总体期限控制在阶段内，具体点位占用时间以报批时间为准 | 昆明市官渡区水务局 | 待材料补充完毕后实施
488 | 官渡区 | 太和街道、吴井街街道 | 昆明市主城水质净化厂尾水综合利用工程 | 二环南路 | 占用并挖掘 | 绿化带、人行道及交叉路口机动车道 | 盘龙江—民航路 | 人行道、绿化带及各路口机动车道 | 无 | 2500 | 3 | 7500 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 通过本项目实施将再生水回用于城市绿化、道路浇洒、洗车、冲厕及建筑施工用水等城市杂用水，可以大幅削减入滇污染物，有利于滇池水污染防治。 | 水质净化厂尾水综合利用工程 | 昆明滇池水务股份有限公司 | 杨林川 18687172555 | 2026-05-01 | 2026-11-27 | 210 | 官渡区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
489 | 官渡区 | 金马街道 |  | 二环东路 | 占用并挖掘 | 绿化带、人行道及交叉路口机动车道 | 金马立交—人民东路 | 人行道、绿化带及各路口机动车道 | 无 | 900 | 3 | 2700 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 通过本项目实施将再生水回用于城市绿化、道路浇洒、洗车、冲厕及建筑施工用水等城市杂用水，可以大幅削减入滇污染物，有利于滇池水污染防治。 |  | 昆明滇池水务股份有限公司 | 杨林川 18687172555 | 2026-04-01 | 2026-12-07 | 250 | 官渡区住房和城乡建设局
490 | 官渡区 | 关上街道、六甲街道 |  | 盘龙江步道 | 占用并挖掘 | 绿化带、人行道及交叉路口机动车道 | 广福路—二环南路 | 人行道步道 | 无 | 4000 | 3 | 12000 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 通过本项目实施将再生水回用于城市绿化、道路浇洒、洗车、冲厕及建筑施工用水等城市杂用水，可以大幅削减入滇污染物，有利于滇池水污染防治。 |  | 昆明滇池水务股份有限公司 | 杨林川 18687172555 | 2026-04-01 | 2026-10-28 | 210 | 官渡区住房和城乡建设局
491 | 官渡区 | 六甲街道 |  | 广福路 | 占用并挖掘 | 绿化带、人行道及交叉路口机动车道 | 福保路-盘龙江 | 人行道、绿化带及各路口机动车道 | 无 | 400 | 3 | 1200 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 通过本项目实施将再生水回用于城市绿化、道路浇洒、洗车、冲厕及建筑施工用水等城市杂用水，可以大幅削减入滇污染物，有利于滇池水污染防治。 |  | 昆明滇池水务股份有限公司 | 杨林川 18687172555 | 2026-08-01 | 2026-10-30 | 90 | 官渡区住房和城乡建设局
492 | 官渡区 | 六甲街道 |  | 福保路 | 占用并挖掘 | 绿化带、人行道及交叉路口机动车道 | 第二水质净化厂—广福路 | 明通河西侧非动车车道、绿化带及各路口机动车道 | 无 | 350 | 3 | 1050 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 通过本项目实施将再生水回用于城市绿化、道路浇洒、洗车、冲厕及建筑施工用水等城市杂用水，可以大幅削减入滇污染物，有利于滇池水污染防治。 |  | 昆明滇池水务股份有限公司 | 杨林川 18687172555 | 2026-06-01 | 2026-08-30 | 90 | 官渡区住房和城乡建设局
493 | 官渡区 | 太和街道 | 塘双路DN200管网更新改造工程 | 塘双路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 起：双龙桥 止：北京路 | 机动车道1条 |  | 1000 | 3 | 3000㎡ | 道路占用段围闭施工 | 配装式围挡 | 未开工 | 塘双路DN200管网更新改造 | 昆明通用水务自来水有限公司 | 陈俊舟 15887211056 | 2026-07-01 | 2026-08-30 | 60 | 昆明市水务局 | 待材料补充完毕后实施
494 | 官渡区 | 吴井街道 | 吴井路DN200管网更新改造工程 | 吴井路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 起：春城路 止：北京路 | 机动车道1条 |  | 720 | 3 | 2190㎡ | 道路占用段围闭施工 | 配装式围挡 | 未开工 | 吴井路DN200管网更新改造 | 昆明通用水务自来水有限公司 | 陈俊舟 15887211056 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 60 | 昆明市水务局 | 待材料补充完毕后实施
495 | 官渡区 | 关上街道 | 宝海路财贸学院宿舍补水工程 | 宝海路 | 占用并挖掘 | 路口/路段 | 起：双桥路 止：宝海路 | 机动车道1条，人行道：半幅 |  | 100 | 3 | 240㎡ | 道路占用段围闭施工 | 配装式围挡 | 未开工 | 宿舍补水 | 昆明通用水务自来水有限公司 | 陈俊舟 15887211056 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 30 | 昆明市水务局 | 待材料补充完毕后实施
496 | 官渡区 | 关上街道 | 苜蓿路DN300管网更新改造工程 | 苜蓿路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 起：清水河 止：双凤路 | 人行道：全部 |  | 300 | 3 | 900㎡ | 道路占用段围闭施工 | 配装式围挡 | 未开工 | 苜蓿路DN300管网更新改造 | 昆明通用水务自来水有限公司 | 陈俊舟 15887211056 | 2026-08-01 | 2026-09-10 | 40 | 昆明市水务局 | 待材料补充完毕后实施
497 | 官渡区 | 六甲街道 | 棠月东方小区（KCGD2023-4-A1号住宅地块）建设项目 | 规划244道路 | 不占用 | 不占用 | 不占用 | 不占用 | 不占用 | 400 | 2 | 800 | 用地红线内 地产项目 正常施工 | 装配式围挡 B2方钢金属板 | 房地产建设 项目围挡、房 屋主体 工程建设 | 房屋主体工程建设 | 昆明万萃房地产 开发有限公司 | 马成涛 13619627374 | 2026-01-01 | 2028-12-01 | 1065 | 官渡区住房和城乡建设局
498 | 官渡区 | 关上街道 | 昆明市官渡区福德片区城中村改造项目(二期)KCGD2024-3 号地块设计及施工一体化（EPC）总承包项目—强电工程 | 1.福德路 2.日新路 3.官南大道 4.官城路 | 占用并挖掘 | 路口/路段 | 1.日新路与福德路交叉口北侧福德路至昆明佳盟花卉市场门口机动车道占用，长×宽：约200m×5m＝1000㎡； 2.日新路南侧航空小区斜对面人行道占用，长×宽：约6m×2.5m＝15㎡； 3.官南大道南天门住宅区门口右侧人行道占用，长×宽：约6m×2.5m＝15㎡； 4.官城路地段官南大道至锦西路北侧人行道占用，长×宽：约500m×2.5m＝1250㎡； | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：部分 | 无 | 712 | 3.13 | 2228.56 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决昆明市官渡区福德片区城中村改造项目(二期)KCGD2024-3 号地用电及给排水，完成从日新路接入市政管线，满足该项目正式用电及给排水建设。 | 房屋主体工程建设 | 昆明巫家坝建设发展有限公司 | 刘金波13529365033 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 20 | 昆明市官渡区城市更新改造局 | 待材料补充完毕后实施
499 | 官渡区 | 吴井街道 | 二环南路（昆明火车站南广场段）排水管渠改扩建工程 | 二环南路 | 占用并挖掘 | 路段 | 火车站南广场段 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道： 1 条 | 无 | 110 | 4 | 单点位面积：440 总面积：440 | 二环南路火车站南广场段共计1个点位，单点位占用30天。 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 结合日常维护工作等情况，完善二环南路周边管网设施。 | 结合日常维护工作等情况，完善二环南路周边管网设施。 | 昆明排水设施管理有限责任公司 | 朱志航（15911669998） | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 20 | 昆明市滇池管理局
500 | 官渡区 | 太和街道 | 环城南路与春城路交叉口北侧污水管修复工程 | 环城南路 | 仅占用不挖掘 | 路口和路段 | 环城南路与春城路交叉口北侧 | 机动车道：1 条 | 无 | 50 | 3 | 单点位面积：75 总面积：150 | 环城南路共计2个点位，单点位占用30天 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 结合日常维护工作等情况，完善环城南路周边管网设施。 | 结合日常维护工作等情况，完善环城南路周边管网设施。 | 昆明排水设施管理有限责任公司 | 朱志航（15911669998） | 2026-03-01 | 2026-03-07 | 7 | 昆明市滇池管理局
501 | 官渡区 | 太和街道 | 民航路昆明车辆段截污管检查井修复工程 | 民航路 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 民航路昆明车辆段 | 机动车道：1 条 | 无 | 6 | 5 | 单点位面积：30 总面积：30 | 民航路共计1个点位，单点位占用30天 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 结合日常维护工作等情况，完善民航路周边管网设施。 | 结合日常维护工作等情况，完善民航路周边管网设施。 | 昆明排水设施管理有限责任公司 | 朱志航（15911669998） | 2026-03-01 | 2026-03-07 | 7 | 昆明市滇池管理局
502 | 官渡区 | 六甲街道 | 昆明市官渡14号路（含地下综合管廊）五甲塘分区市政道路PPP项目 | 会展西路 | 占用并挖掘 | 243号路与会展西路平交口 | 243号路与会展西路平交口 | 人行道：全部 非机动车道：全部 | / | 60 | 10 | 600 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 城市道路新建工程施工 | 雨污水接驳施工 | 中交路建（昆明）城市投资发展有限公司 | 李国庆（15843387822） | 2026-01-01 | 2026-02-10 | 40 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局
503 | 官渡区 | 六甲街道 | 昆明市官渡14号路（含地下综合管廊）五甲塘分区市政道路PPP项目 | 渔港路 | 占用并挖掘 | 243号路与247号路平交口 | 243号路与247号路平交口 | 人行道：全部 机动车道：1 条 | / | 60 | 5 | 300 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 城市道路新建工程施工 | 雨污水管道施工 | 中交路建（昆明）城市投资发展有限公司 | 李国庆（15843387822） | 2026-01-01 | 2026-02-10 | 40 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局
504 | 官渡区 | 六甲街道 | 昆明市官渡14号路（含地下综合管廊）五甲塘分区市政道路PPP项目 | 福保路 | 占用并挖掘 | 243号路与福保路平交口 | 243号路与福保路平交口 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：1条 | / | 60 | 10 | 600 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 城市道路新建工程施工 | 电力管道接驳、路面顺接 | 中交路建（昆明）城市投资发展有限公司 | 李国庆（15843387822） | 2026-01-01 | 2026-02-10 | 40 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局
505 | 官渡区 | 六甲街道 | 昆明市官渡14号路（含地下综合管廊）五甲塘分区市政道路PPP项目 | 福保路 | 占用并挖掘 | 375号路与福保路平交口 | 375号路与福保路平交口 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：1条 | / | 50 | 10 | 500 | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 城市道路新建工程施工 | 电力管道接驳、路面顺接 | 中交路建（昆明）城市投资发展有限公司 | 李国庆（15843387822） | 2026-01-01 | 2026-02-10 | 40 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局
506 | 官渡区 | 太和街道 | 2号线二期昆明火车站行包楼 | 站前路 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 昆明站站前路西段行包楼北侧人行道约90m长、1m宽 | 人行道： 0.5条（1/2路幅宽） 非机动车道： 0 条 机动车道： 0 条 |  | 90 | 1 | 90㎡ | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 配合地铁施工进行昆明站行包综合楼桩基拔除、原址还建 | 房屋主体工程建设 | 昆明地铁建设管理有限公司 | 马会良13398844771 | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 1095天 | 昆明市住房和城乡建设局
507 | 官渡区 | 关上街道 | 锦玉商务中心改建项目 | 广福路 | 不占用 | 人行道、辅路 | 锦玉商务中心靠广福路位置 | 无 | 无 | 70 | 10 | 700 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 地块开发建设 | 小区道路开口 | 昆明巫家坝商业运营管理有限公司 | 周天义 18087370302 | 2026-03-15 | 2026-03-30 | 15 | 官渡区住房和城乡建设局
508 | 官渡区 | 关上街道 | 锦玉商务中心改建项目 | 锦西路 | 不占用 | 人行道、辅路 | 锦玉商务中心靠锦西路位置 | 无 | 无 | 10 | 5 | 50 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 地块开发建设 | 燃气施工 | 昆明巫家坝商业运营管理有限公司 | 周天义 18087370302 | 2026-03-15 | 2026-03-20 | 5 | 官渡区住房和城乡建设局
509 | 官渡区 | 关上街道 | 锦玉商务中心改建项目 | 锦西路 | 不占用 | 人行道、辅路 | 锦玉商务中心靠锦西路位置 | 无 | 无 | 20 | 6 | 120 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 地块开发建设 | 雨污接驳施工 | 昆明巫家坝商业运营管理有限公司 | 周天义 18087370302 | 2026-03-15 | 2026-03-20 | 5 | 官渡区住房和城乡建设局
510 | 官渡区 | 关上街道 | 锦玉商务中心改建项目 | 广福路 | 不占用 | 人行道、辅路 | 锦玉商务中心靠广福路位置 | 无 | 无 | 20 | 6 | 120 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 地块开发建设 | 电力施工 | 昆明巫家坝商业运营管理有限公司 | 周天义 18087370302 | 2026-03-15 | 2026-03-20 | 5 | 官渡区住房和城乡建设局
511 | 官渡区 | 六甲街道 | 巫家坝城中村改造项目5、6号地块 | 广福路 | 不占用 | 园林绿化 | 广福路辅道 | 无 | 无 | 10 | 3 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 地块开发建设 | 燃气施工 | 昆明巫家坝建设发展有限责任公司 | 周天义 18087370302 | 2026-03-15 | 2026-03-20 | 5 | 官渡区住房和城乡建设局
512 | 官渡区 | 六甲街道 | 巫家坝城中村改造项目5、6号地块 | 广福路 | 不占用 | 园林绿化 | 广福路辅道 | 无 | 无 | 20 | 6 | 120 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 地块开发建设 | 电力施工 | 昆明巫家坝建设发展有限责任公司 | 周天义 18087370302 | 2026-03-15 | 2026-03-20 | 5 | 官渡区住房和城乡建设局
513 | 官渡区 | 六甲街道 | 巫家坝城中村改造项目5号地块 | 广福路 | 不占用 | 人行道、辅路 | 广福路辅道 | 无 | 无 | 20 | 6 | 120 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 地块开发建设 | 雨污接驳施工 | 昆明巫家坝建设发展有限责任公司 | 周天义 18087370302 | 2026-03-15 | 2026-03-20 | 5 | 官渡区住房和城乡建设局
514 | 官渡区 | 六甲街道 | 巫家坝城中村改造项目6号地块 | 北京路南延长线 | 不占用 | 人行道、辅路 | 北京路南延长线 | 无 | 无 | 20 | 6 | 120 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 地块开发建设 | 雨污接驳施工 | 昆明巫家坝建设发展有限责任公司 | 周天义 18087370302 | 2026-03-15 | 2026-03-20 | 5 | 官渡区住房和城乡建设局
515 | 官渡区 | 关上街道 | 巫家坝片区城中村改造配套基础设施项目 | 春城路 | 占用并挖掘 | 路段 | 和美路与春城路交叉口 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：1 条 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车辅道：2条 | 50 | 60 | 单点位面积：1500，总面积：3000 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决春城路排水隐患；完成春城路管线接入管廊 | 雨污水管道、雨污水井 | 昆明市建设服务中心 | 刘东林 17721762272 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 184 | 官渡区住房和城乡建设局
516 | 官渡区 | 六甲街道 官渡街道 | 五甲塘片区官渡文化生态南新城公建配套及市政道路项目-官渡44号路新建工程 | 飞虎大道 | 不占用 | 路口 | 官渡44号路与飞虎大道交叉口 | 人行道：单侧全部；非机动车道：单侧全部；机动车道：一侧1条，另一侧0条 |  | 66 | 16 | 1067 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 改善学校及小区的出行条件，提升市民对城市的满意度 | 官渡44号路与飞虎大道道路连接施工 | 昆明万宜房地产开发有限公司 | 余海 15198834049 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局
517 | 官渡区 | 金马街道 | 昆明市官渡区凉亭片区金马寺大小村城中村改造项目 | 博海路、官渡区规划130路 | 仅占用不挖掘 | 规划130号路（寺瓦路至131号路）、博海路（虹桥路至130号路 | 规划130号路（寺瓦路至131号路）、博海路（虹桥路至130号路 | 人行道部分 | 无 | 310 | 1 | 310 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决安置房建设 | 房屋主体工程建设 | 官渡区国投公司 | 刘庆13759145789 | 2026-01-01 | 2026-08-30 | 241 | 官渡区国投公司 | 待材料补充完毕后实施
518 | 官渡区 | 六甲街道 | 昆明铁塔山海荟5G基站建设 | 通福路 | 占用并挖掘 | 路段 | 通福路北侧路段 | 无 | 无 | 3 | 3 | 9 | 单个点位占用约20天，采取逐点位实施方式 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 提升5G网络覆盖与通信质量，满足居民及产业数字化需求 | 新建5G通信基站 | 中国铁塔股份有限公司昆明市分公司 | 陈思垚 13529130019 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 31 | 昆明市工业和信息化局
519 | 官渡区 | 官渡街道 | 昆明市第十五水质净化厂永久用电工程项目 | 海乐世界旁露天停车场内；永中路与广福路交界处；广福路南侧老宝象河右岸堤；广福路与昌宏路交界；昌宏西路；会展东路；会展东路与昌宏西路交叉口；昌宏西路与环湖东路交叉口；环湖东路与十五水厂交界处；永中路与广福路交界处；昌宏西路边；福保变会展北路边；会展东路与昌宏西路交叉口 | 占用并挖掘 | 路段 | 1、此段在海乐世界旁露天停车场内。开挖露天停车场2*（40-73）米；2、永中路与广福路交界处，广福路3车道；开挖广福路车行道2*30米；3、广福路与永中路交界处，广福路南侧老宝象河右岸堤；老宝象河河堤230米；4、广福路与昌宏路交界，三环闭合工程占用绿化带修建的广福路临时通行道路两侧；开挖广福路临时车行道两侧出井8m²，入井8m²，拖管机器临时用地40m²；5、昌宏西路人行横道及绿化带开挖；6、会展东路边；人行横道及绿化带开挖2*8米；7、昌宏西路与环湖东路交叉口，横跨环湖东路右转昌宏西路车道；慢车道5*5米开挖；8、环湖东路与十五水厂交界处；占用绿化带及废弃安保执勤点，穿越雨污管、供水管、通信管井。开挖人行道、绿化带、慢车道、水厂红线外侧，开挖2*10米；9、环湖东路边；开挖绿化带、慢车道、非机隔离绿化带。 | 非机动车道：部分 人行道：部分：机动车道：部分 | 非机动车道：部分 人行道：部分：机动车道：部分 | 20 | 4 | 单点位面积：60 总面积：448 | 共计9个点位，单点位占用24小时，采取逐点位实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 补充城市配套基础设施，对电缆基础设施进行完善，新建城市管网设施 | 电力电缆施工 | 中铁碧源水务昆明有限公司 | 陈** 15812103039 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 3 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
520 | 官渡区 |  |  |  | 占用并挖掘 | 绿地 | 1、永中路与广福路交界处，开挖绿化带2*68米/2、昌宏西路边，中闸派出所旁；昌宏西路人行横道及绿化带开挖，永久占地大约8平方；3、昌宏西路恒大云玺北区加油站闲置用地围挡内；昌宏西路人行横道及绿化带开挖，永久占地大约8平方米；4、福保变会展北路边；绿化带内开挖；5、展东路与昌宏西路交叉口；绿化带、人行道开挖，永久站地大约20平方米；6、福保路边；开挖人行道、绿化带；永久站地大约8平方；7、环湖东路边；开挖绿化带、慢车道、非机隔离绿化带，永久站地大约8平方米。 | 非机动车道：部分 人行道：部分：绿化带：部分 | 非机动车道：部分 人行道：部分：绿化带：部分 | 5 | 2 | 单点位面积：10 总面积：624 | 共计8个点位，单点位占用24小时，采取统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 补充城市配套基础设施，对电缆基础设施进行完善，新建城市管网设施 | 电力电缆施工 | 中铁碧源水务昆明有限公司 | 陈** 15812103039 | 待定 | 待定 | 76 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
521 | 官渡区 | 官渡街道 | 珥季路下穿泵站10kV龙马线进线电缆应急修复工程 | 珥季路 | 占用并挖掘 | 路口 | 珥季路与頣和1898二期博观府西侧无名道路交叉口 | 无 | 非机动车道：全部 机动车道：一侧1条、另一侧1条 | 7 | 3 | 单点位面积：21 总面积：105 | 共计5个点位，单点位占用24小时，采取逐点位实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决排水设施正常运行，完成珥季路下穿泵站10kV龙马线进线电缆修复 | 10kV进线电缆原位修复 | 昆明排水设施管理有限责任公司 | 代英弟 13529210704 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 28 | 昆明市滇池管理局
522 | 官渡区 | 六甲街道 | 云南省昆明市官渡区官渡14号路（含地下综合管廊）及五甲塘分区市政道路PPP项目 | 福保路 | 占用并挖掘 | 官渡14号路与福保路平交口 | 官渡14号路与福保路平交口，进行半幅交通导改和疏解 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：5条 |  | 约60米 | 约50米 | 1200 | 占用人行道、非机动车道及部分主道施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为完成官渡14号路与福保路雨污水接驳 | 雨污水接驳 | 中交路建（昆明）城市投资发展有限公司 | 石超（17789297299） | 2026-01-01 | 2026-02-10 | 40 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局
523 | 官渡区 | 关上街道 | 昆明野生菌美食文化特色街区项目（一期） | 关兴路 | 占用并挖掘 | 1、宝海路口北侧（人行道 | 宝海公园公交站台人行道 | 人行道：3m | 无 | 30 | 3 | 90 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明野生菌美食文化特色街区项目是官渡区2025年重点工程项目，拟在关兴路、金汁路、关平路打造“蘑幻之门、云上菇城、蘑登时代、七彩菌落、菌海森林”5大景观节点，提升街区美陈景观、设置口袋公园、丰富野生菌消费场景等。项目建成后，将成为全市首个野生菌美食文化特色街区，联动辖区木水花市场，吸引市民和中外游客打卡消费、聚集人气，带动关上住宿餐饮等发展，成为培育野生菌上下游产业的沃土，重塑关上发展新动能。 | 翻新公交车站台，新建野生菌雕塑 | 昆明官尚投资有限公司 | 杨启龙 18087102131 | 2026-01-01 | 2026-02-10 | 40 | 关上街道办事处
524 | 官渡区 |  |  |  | 仅占用不挖掘 | 1、宝海路口北侧（车行道 | 宝海公园公交站台车行道 | 机动车道：2.5m 宽，30m长 | 无 | 30 | 2.5 | 75 | 道路占用段围闭施工 |  |  |  |  | 杨启龙 18087102131 | 2026-01-01 | 2026-02-10 | 40
525 | 官渡区 |  |  |  | 占用并挖掘 | 1、宝海路口南侧 | 宝海路与关兴路人行道平交口南侧 | 人行道：5m | 无 | 10 | 5 | 50 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） |  | 新建雕塑与关上LOGO |  | 杨启龙 18087102131 | 2026-01-01 | 2026-02-10 | 40
526 | 官渡区 |  |  |  | 占用并挖掘 | 1、枧槽河两侧 | 河岸两侧 | 河岸两侧人行道2m | 无 | 160 | 4 | 640 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） |  | 硬化河岸两侧后行人通行 |  | 杨启龙 18087102131 | 2026-01-01 | 2026-02-10 | 40
527 | 官渡区 |  |  |  | 占用并挖掘 | 1、人保小区门前人行道 | 人保小区旁 | 人保小区人行道3m | 无 | 10 | 2.5 | 25 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） |  | 新建彩绘雕塑 |  | 杨启龙 18087102131 | 2026-01-01 | 2026-02-10 | 40
528 | 官渡区 |  |  | 金汁路 | 仅占用不挖掘 | 1、宝海花园前人行道 2、宝海高级公寓前人行道 3、宝海公寓对面人行道 | 围墙边人行道 | 人行道2m | 无 | 180 | 2 | 360 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） |  | 围墙翻新后彩绘 |  | 杨启龙 18087102131 | 2026-01-01 | 2026-02-10 | 40
529 | 官渡区 |  |  | 关平路 | 占用并挖掘 | 1、关平路与金汁路平交口人行道 | 三合茶叶前整体人行道 | 整体人行道范围 | 无 | 100 | 15 | 1500 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） |  | 人行道翻新 |  | 杨启龙 18087102131 | 2026-01-01 | 2026-02-10 | 40
530 | 官渡区 |  | 昆明万麦房地产开发有限公司都会半岛小区 （KCGD2022-7-A1号地块）10kV配电工程 | 饵季路、昌宏西路 | 占用并挖掘 | 昌宏西路恒大云玺大宅段、饵季路颐和1898二期博观府段、饵季路龙马村、龙马小学、万科·都会半岛段 | 昌宏西路恒大云玺大宅段、饵季路颐和1898二期博观府段、饵季路龙马村、龙马小学、万科·都会半岛段 | 昌宏西路恒大云玺大宅段608米： 人行道：不占用； 非机动车道：占用宽1.5米，预留1.5米非机动车通行； 机动车道：辅道1条全部，占用机动车道辅道宽3米；饵季路颐和1898二期博观府段200米： 人行道：不占用； 非机动车道：占用全部宽3米； 机动车道：不占用，0条； 饵季路龙马村、龙马小学、万科·都会半岛段538米： 人行道：占用全部宽1.8米； 非机动车道：不占用； 机动车道：不占用，0条； |  | 昌宏西路：608；饵季路颐和1898二期：200 饵季路龙马村、龙马小学、万科·都会半岛段538 | 昌宏西路：4.5；饵季路颐和1898二期：3 饵季路龙马村、龙马小学、万科·都会半岛段1.8 | 昌宏西路：2736㎡；饵季路颐和1898二期：600㎡饵季路龙马村、龙马小学、万科·都会半岛段968.4㎡ 合计：4004.4㎡ | 昌宏西路恒大云玺大宅段共计1个点位，单点位占用54天，统一实施、分段实施；饵季路颐和1898二期博观府段共计1个点位，单点位占用54天，统一实施、分段实施；饵季路龙马村、龙马小学、万科·都会半岛段共计1个点位，单点位占用54天，统一实施、分段实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 电力通道新建 | 电力通道新建 | 云南电网有限责任公司昆明官渡供电局（云南耀洲电力工程有限公司） | 陈程 13759405269 | 2026-01-15 | 2026-02-01 | 17 | 官渡区住房和城乡建设局
531 | 官渡区 | 关上街道、金马街道、六甲街道、矣六街道、小板桥街道、吴井街道 | 昆明铁塔官渡区5G基站建设第一批 | 1、二环南路 2、雨龙路 3、雨龙路 4、凉亭中路 5、福保路 6、福居路 7、飞虎大道 8、吉祥中路 9、十里铺路 10、菊兴路 11、群泰路 12、商城大道 13、官渡区招商雍龙府北侧空地 | 占用并挖掘 | 路口/路段 | 1、路段1段：二环南路至福德立交桥路段绿化带 2、路口1个：雨龙路与成昆线旁绿化带 3、路段1段：雨龙路与成昆线东侧绿化带 4、路段1段：凉亭中路旁空地 5、路段1段：福保路与海华街南侧绿化带 6、路口1个：福居路和子泰路旁空地 7、路口1个：飞虎大道和官渡241号路旁空地 8、路段1段：吉祥中路与永中路北侧空地 9、路段1段：十里铺路保利城北侧空地 10、路口1个：菊兴路与长福街旁空地 11、路段1段：群泰路春城大观领袖玉坤苑旁空地 12、路口1个：商城大道与商盛街旁空地 13、官渡区招商雍龙府北侧空地 | 不占用 | 不占用 | 3 | 3 | 单点位面积:9㎡ 总面积：117㎡ | 13路共计13个点位，单个点位占用约20天，采取逐点位实施（或统一实施、分段实施）方式 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新建网络通信基站 | 新建网络通信基站 | 中国铁塔股份有限公司昆明市分公司 | 陈思垚 13529130019 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 单个点位占用约20天，共120天 | 北京诚公管理咨询有限公司
532 | 官渡区 | 小板桥街道 | 官渡区GD-WJB4-A4-04-01地块学校建设项目 | 和美路 | 不占用 | 地块 | 官渡239路、经三路、官渡主7路、官渡4号路合围区域 | 无 | 无 | 170-230 | 90-120 | 24288.46 | 地块围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 地块开发建设 | 房屋主体工程建设 | 官渡区教体局 | 胡栋 18213882356 | 2026-01-01 | 2026-08-30 | 241 | 官渡区教体局
533 | 官渡区 | 小板桥街道 | 官渡区巫家坝体育公园建设项目（一标段）建设项目 | 和美路 | 不占用 | 地块 | 和美路、广福路 | 无 | 无 | 1198 | 240 | 135480 | 地块围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 公园建设 | 体育设施建设 | 昆明巫家坝建设发展有限责任公司 | 马兴杰18487288214 | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 241 | 官渡区城管局
534 | 官渡区 | 金马街道 | 昆明惠居保障房建设管理有限公司保障房项目（外线电缆接入） | 镇龙路 | 占用并挖掘 | 路段 | 镇龙路段 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：部分 | 无 | 9 | 6 | 单点位面积：54 总面积：108 | 共计2个点位，单点位占用24小时，采取统一实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板 | 为解决项目永久用电；完成保障性住房电力电缆的管线接入，完成地块开发建设 | 电力电缆通道顶管、电缆敷设施工 | 昆明市官渡区城市管理局 | 易超15912116274 | 2026-03-05 | 2026-03-26 | 22
535 | 官渡区 | 吴井街道 | 昆明润府项目2025年消防控制室合并改造工程 | 新草路 | 不占用 | 中间段 | 府1期1栋09号商铺门口至润府2期幼儿园围墙左侧，占用道路为横穿润府1期与润府2期之间的次干道 | / | 人行道、机动车道 | 2.4 | 24 | 57.6 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决小区机房消防设备隐患；完成一期消防设备搬迁至二期机房。涉及横穿道路开挖、埋管、布线回填、恢复。 | 消防工程改造 | 昆明华润置地三联置业有限公司 | 桑宏亮 15087040920 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 20 | 官渡区住房和城乡建设局
536 | 西山区 | 马街街道 | 昆明市2023年城市防洪排涝治理工程--西山区新运粮河分洪工程 | 梁河路东侧（昆州路以北段） | 占用并挖掘 | 路段 | 梁河路东侧（昆州路以北段）车行道 | 无 | 机动车道：2条，全部 人行道：全部 | 6 | 10 | 60㎡ | 道路占用段围闭施工，顶管施工，顶管施工高压旋喷桩20天，成桩养护20天，沉井制作完成用时20天，顶管施工用时20天，顶管井恢复时间10天，顶管施工共需时间90天。 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 建设 dn1500出水管道约 4.2km，将竹园泵站DN1500出水管自昆州路延伸至草海导流带，缓解因新运粮河防洪断面不足导致的淹水问题，实现对新运粮河的分洪。 埋设dn1500出水管道，跨越昆州路顶管施工。 | 河道分洪工程 | 昆明市西山区水务局 | 范鹏15391350112 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 31 | 昆明市西山区水务局 | 待材料补充完毕后实施
537 | 西山区 | 马街街道 | 昆明市2023年城市防洪排涝治理工程--西山区新运粮河分洪工程 | 清苑路与西苑浦路交叉口 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 清苑路与西苑浦路交叉口 | 无 | 机动车道：中间部分 | 20 | 8.5 | 170㎡ | 道路占用段围闭施工，跨越成昆铁路顶管施工。 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 建设 dn1500出水管道约 4.2km，将竹园泵站DN1500出水管自昆州路延伸至草海导流带，缓解因新运粮河防洪断面不足导致的淹水问题，实现对新运粮河的分洪。 埋设dn1500出水管道，跨越成昆铁路顶管施工。 | 河道分洪工程 | 昆明市西山区水务局 | 范鹏15391350112 | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 150 | 昆明市西山区水务局 | 待材料补充完毕后实施
538 | 西山区 | 马街街道 | 昆明市2023年城市防洪排涝治理工程--西山区新运粮河分洪工程 | 成昆铁路南侧晴海苑小区北侧内部道路 | 占用并挖掘 | 路段 | 成昆铁路南侧晴海苑小区北侧内部道路 | 无 | 无 | 20 | 13 | 260㎡ | 道路占用段围闭施工，跨越成昆铁路顶管施工。 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 建设 dn1500出水管道约 4.2km，将竹园泵站DN1500出水管自昆州路延伸至草海导流带，缓解因新运粮河防洪断面不足导致的淹水问题，实现对新运粮河的分洪。 埋设dn1500出水管道，跨越成昆铁路顶管施工。 | 河道分洪工程 | 昆明市西山区水务局 | 范鹏15391350112 | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 150 | 昆明市西山区水务局 | 待材料补充完毕后实施
539 | 西山区 | 福海街道 | 陆广路(金广路-日新路)改扩建工程 | 陆广路 | 占用并挖掘 | 陆广路 | 319号路口至书林二小双侧占用，日新路至319号路单侧占用 | 日新路至319号路 | 双侧同时占用 | 446 | 25 | 11150m² | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 畅通片区路网，完善交通出行环境 | 陆广路(金广路--日新路)改扩建工程，起于现状金广路，止于现状日新路，道路长1041.115米，红线宽25米，规划道路等级为城市支路。主要建设内容包括:道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及配套电力、燃气、电信、给水等综合管网附属设施工程。 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 | 周安斌13108512801 | 2026-01-01 | 2026-02-10 | 40 | 西山区住房和城乡建设局
540 | 西山区 | 马街街道 | 昆明市西山区沙地村(50号片区)城中村改造配套基础设施项目一期设计施工总承包 | 西山414号路 | 占用并挖掘 | 414号路k0+010至k0+243 | 414号路k0+010至k0+243 | 无 | 双侧同时占用 | 243 | 12 | 2400m2 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 畅通片区路网，完善交通出行环境 | 建设内容包含道路、排水、2交通、绿化、照明、电力电信等综合管线。 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 | 周安斌13108512801 | 2026-01-01 | 2026-02-10 | 40 | 西山区住房和城乡建设局
541 | 西山区 | 福海街道 | 西山区福海小村(37号片区)城中村改造配套基础设施项目二期 | 西山373号规划路 | 占用并挖掘 | 西山373号规划路 | 西山373号规划路全线 | 无 | 双侧同时占用 | 234 | 15 | 3510 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 完善城中村改造片区交通出行环境 | 配套道路进行恢复工程 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 | 周安斌13108512801 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 | 西山区住房和城乡建设局
542 | 西山区 | 福海街道 | 西山区29号片区棚户区改造安置地块建设项目供电工程 | 金瑞路、陆家路、金广路、坤盛路 | 占用并挖掘 | 道路及路口 | 金瑞路与陆家路交叉口、金广路、坤盛路与金瑞路交叉口 | 金瑞路与陆家路交叉口占用机动车道、金广路占用人行道及机动车道、坤盛路与金瑞路交叉口占用非机动车道及人行道 | 无 | 78 | 2 | 156 | 共计5个点位，单点位占用24小时，采取统一实施 | 施工围挡 | 供电工程施工 | 10kV配电工程（外线部分）；根据批复的设计图纸要求，由220kV永和变电站出2条10kV专线供至西山区29号片区地块小区用电，因外线10kV电缆通道路径有2段未与昆明供电局原有电缆通道连通，本次需新建电缆通道及电缆井。 | 昆明市西山区城改置地发展有限公司 | 猫宇飞18288244907 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 60 | 西山区住房和城乡建设局
543 | 西山区 | 福海街道 | 西山区29号片区棚户区改造安置地块建设项目室外工程 | 金广路 | 占用并挖掘 | 路段 | 金广路与亚龙小区 | 人行道：部分 亚龙小区：单侧 | 无 | 250 | 2 | 500 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决棚改项目围墙施工建设任务； | 室外工程 | 昆明市西山区城改置地发展有限公司 | 猫宇飞18288244907 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 60 | 西山区住房和城乡建设局
544 | 西山区 | 马街街道 | 昆明西客站综合交通枢纽工程项目（一期）西广场地块工程（市政、房建、公共配建） | 春雨路 | 不占用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 施工工地围挡、建设完成后拆除 | 采用定型拼装式钢板围墙，墙面进行企业文化、业绩宣传，宣传材料使用广告布，中间必须设置白色分隔带 | 建设昆明西客站项目，站前广场配建工程 | 公共配建、交通工程建设 | 昆明市城市综合交通枢纽有限责任公司 | 吴浩13708440731、李楠13678790194 | 2026-01-01 | 2027-08-01 | 577 | 西山区住房和城乡建设局
545 | 西山区 | 马街街道 | 昆明西客站综合交通枢纽工程项目（一期）杭瑞高架连接车道工程(桥梁部分） | 碧鸡路 | 不占用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 施工工地围挡、建设完成后拆除 | 采用定型拼装式钢板围墙，墙面进行企业文化、业绩宣传，宣传材料使用广告布，中间必须设置白色分隔带 | 建设昆明西客站项目，桥梁工程接入站前桥梁通道 | 接入杭瑞高速快速连接车道 | 昆明市城市综合交通枢纽有限责任公司 | 吴浩13708440731、李楠13678790194 | 2026-01-01 | 2027-08-01 | 577 | 昆明市交通建设工程质量监督局
546 | 西山区 | 福海街道 | 西山区110kV春苑变电站10kV西坝新村I回和110kV春苑变电站10kV气象路Ⅲ回环网工程 | 安康路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 安康路段，安康路与西园南路交叉口 | 机动车道：一侧1条 | 无 | 120 | 2 | 240 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决10kV西坝新村I回线重载，完成10kV气象路Ⅲ回和10kV西坝新村I回联络 | 电缆排管施工 | 昆明西山供电局 | 李畅15887829243 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 20 | 昆明西山供电局
547 | 西山区 | 福海街道 | 西山区金碧街道10kV环西线10kV工人新村配1号变台区新建工程 | 安康路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 安康路段 | 机动车道：一侧1条 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：一侧1条、另一侧1条 | 20 | 2 | 40 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决工人新村变压器重载，新建变压器转移负荷 | 电缆排管施工 | 昆明西山供电局 | 李畅15887829243 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 20 | 昆明西山供电局
548 | 西山区 | 海口工业园区管委会 | 110kV云龙坝扩建工程 | 园区内部路 | 占用并挖掘 | 绿化带 | 园区内部路 | 无 | 道路中间绿化带 | 2200 | 2.5 | 5500 | 绿化带围挡施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决海口工业园区新增负荷报装受限问题 | 电网建设 | 昆明供电局 | 彭汉卿15925171722 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 180 | 电力质量项目站
549 | 西山区 | 碧鸡街道 | 昆明市西山区草海西片区排水防洪通道改造工程 | 碧鸡路 | 占用并挖掘 | 路段 | 车家壁沟、王家堆渠、干沟尾、3号车辆段2#沟与碧鸡路交叉位置，共4处 | 部分占用分幅施工，组织车辆有序通行 | 无 | 60 | 40 | 单点位面积：600 总面积：2400 | 明挖预制箱涵 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为全力配合昆明高铁西客站建设，有效提升该区域排水防洪能力，优化区域排涝通道及排水管网布局。 | 河道跨路段施工 | 西山区水务局 | 闫建鹏68217376 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 180 | 西山区水务局
550 | 西山区 |  |  | 草海环湖路 | 占用并挖掘 | 路段 | 车家壁沟、王家堆渠、干沟尾、3号车辆段2#沟与草海环湖路交叉位置，共6处 | 部分占用，分幅施工，组织车辆有序通行 | 无 | 30 | 60 | 单点位面积：300 总面积：1800 | 明挖预制箱涵 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为全力配合昆明高铁西客站建设，有效提升该区域排水防洪能力，优化区域排涝通道及排水管网布局。 | 河道跨路段施工 | 西山区水务局 | 闫建鹏68217376 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 180 | 西山区水务局
551 | 西山区 |  |  | 碧鸡农贸市场北侧道路 | 占用并挖掘 | 路段 | 碧鸡农贸市场北侧道路，春雨路-铁路西客站 | 无 | 部分占用，巷道宽度较窄，预留人行通道，组织车辆绕行 | 460 | 7 | 3220 | 明挖现浇箱涵 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为全力配合昆明高铁西客站建设，有效提升该区域排水防洪能力，优化区域排涝通道及排水管网布局。 | 河道跨路段施工 | 西山区水务局 | 闫建鹏68217376 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 180 | 西山区水务局
552 | 西山区 | 福海街道 | 西山区草海5号片区A2地块新建中学建设项目 | 西福路 | 不占用 |  | 不占用 | 不占用 | 不占用 | 645 | 2.5 | 1612.5 | 仅在用地红线边设置围挡 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 学校建设范围内设立围挡 | 教育基础设施建设 | 西山区教体局 | 高昕 68227223 | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 635 | 西山区教体局 | 待材料补充完毕后实施
553 | 西山区 | 福海街道 | 西山区芳草地国际学校改扩建项目 | 陆家路 | 不占用 |  | 不占用 | 不占用 | 不占用 | 389 | 2.5 | 972.5 | 仅在用地红线边设置围挡 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 学校建设范围内设立围挡 | 教育基础设施建设 | 西山区教体局 | 高昕 68227223 | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 635 | 西山区教体局 | 待材料补充完毕后实施
554 | 西山区 | 前卫街道 | 西山区双塔片区配套36班小学建设项目 | 希望路 | 不占用 |  | 不占用 | 不占用 | 不占用 | 839 | 2.5 | 2097.5 | 仅在用地红线边设置围挡 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 学校建设范围内设立围挡 | 教育基础设施建设 | 西山区教体局 | 高昕 68227223 | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 635 | 西山区教体局 | 待材料补充完毕后实施
555 | 西山区 | 前卫街道 | 西山区双塔中学（一期）建设项目 | 前兴路 | 不占用 |  | 不占用 | 不占用 | 不占用 | 966 | 2.5 | 2415 | 仅在用地红线边设置围挡 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 学校建设范围内设立围挡 | 教育基础设施建设 | 西山区教体局 | 高昕 68227223 | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 635 | 西山区教体局 | 待材料补充完毕后实施
556 | 西山区 | 福海街道 | 西山区草海5号片区A10地块新建小学建设项目 | 西福路 | 不占用 |  | 不占用 | 不占用 | 不占用 | 905 | 2.5 | 2262.5 | 仅在用地红线边设置围挡 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 学校建设范围内设立围挡 | 教育基础设施建设 | 西山区教体局 | 高昕 68227223 | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 635 | 西山区教体局 | 待材料补充完毕后实施
557 | 西山区 | 马街街道 | 西山区春雨路1号片区一期新建九年一贯制学校建设项目 | 春雨路 | 不占用 |  | 不占用 | 不占用 | 不占用 | 996 | 2.5 | 2490 | 仅在用地红线边设置围挡 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 学校建设范围内设立围挡 | 教育基础设施建设 | 西山区教体局 | 高昕 68227223 | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 635 | 西山区教体局 | 待材料补充完毕后实施
558 | 西山区 | 大观街道、金碧街道 | 1号线西北延金碧广场金碧路道路提升恢复（总共三期） | 金碧路 | 占用并挖掘 | 金碧路南通街至沿河路段南北两侧机动车道与人行道 | 金碧路昆华医院段 | 金碧路人行道及机动车道 | 无 | 100 | 20 | 长×宽：约100米×20米=2000㎡ | 道路占用段全封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 1号线西北延金碧广场金碧路道路提升恢复，保证1号线西北延开通运行 | 轨道交通施工 | 昆明地铁建设管理有限公司 | 张杰15812115605 | 2026-03-01 | 2026-10-31 | 244 | 五华区住房和城乡建设局、西山区住房和城乡建设局 | 时间分段报，做好宣传和安民告示
559 | 西山区 | 碧鸡街道 | 高蒋段DN200、DN150供水管更新改造项目 | 高蒋段 | 占用并挖掘 | 路口/路段 | 起：西山公园停车场 止：苏家村小区门口 | 人行道：全部（保留适用项） 非机动车道：全部（保留适用项） 机动车道： 1 条 | 无 | 3477 | 5 | 长×宽：约3477米×5米=17385㎡ | 采取逐点位实施（或统一实施、分段实施）方式 | 配装式围挡 | 供水管更新改造 | 供水管更新改造 | 昆明通用水务自来水有限公司 | 陈俊舟 15887211056 | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 90 | 昆明市水务局
560 | 西山区 | 马街街道 | 苏南路供水管更新改造项目 | 苏南路 | 占用并挖掘 | 路口/路段 | 起：春雨路 止：碧鸡路 | 人行道：全部（保留适用项） 非机动车道：全部（保留适用项） 机动车道： 1 条 | 无 | 770 | 3 | 长×宽：约770米×3米=2310㎡ | 采取逐点位实施（或统一实施、分段实施）方式 | 配装式围挡 | 供水管更新改造 | 供水管更新改造 | 昆明通用水务自来水有限公司 | 陈俊舟 15887211056 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 昆明市水务局
561 | 西山区 | 马街街道 | 马街南路DN300管网更新改造工程 | 马街南路 | 占用并挖掘 | 路口/路段 | 起：马街中路 止：大渔路 | 机动车道1条 | 无 | 400 | 3 | 长×宽：约400米×3米=1200㎡ | 采取逐点位实施（或统一实施、分段实施）方式 | 配装式围挡 | 供水管更新改造 | 供水管更新改造 | 昆明通用水务自来水有限公司 | 陈俊舟 15887211056 | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 60 | 昆明市水务局
562 | 西山区 | 福海街道 | 年华街供水管更新改造项目 | 年华街 | 占用并挖掘 | 路口/路段 | 起：福泰路 止：前卫西路 | 机动车道1条 | 无 | 928 | 3 | 长×宽：约928米×3米=1200㎡ | 采取逐点位实施（或统一实施、分段实施）方式 | 配装式围挡 | 供水管更新改造 | 供水管更新改造 | 昆明通用水务自来水有限公司 | 陈俊舟 15887211056 | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 60 | 昆明市水务局
563 | 西山区 | 马街街道 | 昆明市“鄯阐华韵”项目 | 明河路（新增建设用地） | 不占用 | 不占用 | 不占用 | 不占用 | 不占用 | 1400 | 3 | 长1400米×宽3米=4200㎡ | 仅在用地红线边设置围挡 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 昆明“鄯阐华韵”项目，新文商旅综合体建设 | 新文商旅综合体建设 | 昆明鄯阐华韵 | 奎曦朝13908863048 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 365天 | 西山区自然资源局
564 | 西山区 | 七孔浮桥、孤独千帆、五号湿地、王家堆（东风坝） | 滇池绿道游径环草海段东岸游径联通项目——四个停靠点工程 | 七孔浮桥、孤独千帆、五号湿地、王家堆（东风坝） | 不占用 | 不占用 | 不占用 | 不占用 | 不占用 | 50 | 3 | 长100米×宽3米=150㎡ | 采取逐点位实施（或统一实施、分段实施）方式 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 滇池绿道环草海段东岸游径联通项目是贯彻落实市委、市政府关于打造“滇池旅游黄金岸线”的重要举措 | 4个码头（停靠点）：四艘趸船、接岸平台、周边景观提升改造 | 昆明城乡兴业运营管理有限公司 | 徐安聪13698799235 | 2026-01-01 | 2026-08-30 | 240 | 市住房和城乡建设局、市交运局
565 | 西山区 | 福海街道 | 昆明市大观公园（庾园）景前期提升改造项目 | 滇池绿道 | 不占用 | 不占用 | 不占用 | 不占用 | 不占用 | 100 | 3 | 长100米×宽3米=150㎡ | 采取逐点位实施（或统一实施、分段实施）方式 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 滇池绿道环草海段东岸游径联通项目是贯彻落实市委、市政府关于打造“滇池旅游黄金岸线”的重要举措 | 门口提升改造 | 昆明智慧云游数字科技有限公司 | 瞿恺芩13908712623 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 120天 | 度假区城管
566 | 西山区 | 福海街道 | 滇池路（福泰路至云兴路段）井盖提升整治 | 滇池路 | 占用并挖掘 | 路段 | 滇池路东侧福泰路至云兴路段 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：部分 | 无 | 2 | 2 | 单点位面积：4 总面积：200 | 共计50个点位，单点位占用8小时夜间施工，采取逐点位实施白天钢板保通 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决因雨污水管检查井道路提升改造、地铁施工覆盖引起设施不能维护造成污水冒溢、雨季淹积水隐患。 | 雨污水井盖覆盖提升 | 昆明排水设施管理有限责任公司 | 钱小龙15887001652 | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 90 | 昆明市滇池管理局
567 | 西山区 | 金碧街道办 | 西园路全季酒店装修工程 | 西园路 | 不占用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 施工工地围挡、建设完成后拆除 | 围挡设置采用D3类竖横向钢管骨架，复合木模板覆面，墙面进行酒店宣传，宣传材料使用广告布 | 昆明市西园路东陆坊全季酒店，因装修施工需在店面门口设置围挡 | 临街店面装修，新增门头、招牌及广告字，需设置临街脚手架搭建及围挡 | 昆明朵菲酒店管理有限公司 | 张晓成15969330135 李祥林15198748665 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 180 | 西山区住房和城乡建设局
568 | 西山区 | 前卫街道 | 西山111号规划路(希望 路一南博路)新建工程 | 西山111 号规划 路 | 仅占用不挖掘 | 道路双侧 人行道 | 西山111号规 划路道路两 例人行道及 绿化带范围 | 无 | 无 | 270 | 100¦ | 27000 | 国挡西山区 111号规划路 人行道及绿 化带，进行 人行道下部 换填、埋设 自来水管、 路灯基础等 | 装配式 围挡 (金属 板、 PVC板 ) | 西山区111号规 划路人行道等随 属设施尚未施工 完毕，本次围挡 施工为完善该条 道路人行道、绿 化带，自来水管 及路灯等附属设 施 | 道路附属 设施施工 | 西山区住房和城乡建设 局 | 李瑞玉 15812036585 | 特定 | 待定 | 60 | 西山区住房和城乡建设 局 | 待材料补充完毕后实施
569 | 西山区 | 马街街道办 | 梁源村（53号片区）城中村改造项目110kV上梁春Ⅰ、Ⅱ回#9-#14杆段迁改电缆入地工程 | 昆州路 | 仅占用不挖掘 | 中铁时代央著售楼部至康苑路 | 北侧人行道 | 北侧人行道 | 无 | 80 | 2 | 160平方米 | 施工工地围挡、建设完成后拆除 | 采用定型拼装式钢板围墙，墙面进行企业文化、业绩宣传，宣传材料使用广告布，中间必须设置白色分隔带 | 梁源村（53号片区）城中村改造项目110kV上梁春Ⅰ、Ⅱ回#9-#14杆段迁改电缆入地工程 | 公共配建 | 西山区马街街道办事处 | 张友俊15908715314 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 59 | 西山区供电局
570 | 西山区 | 马街街道办 | 梁源村（53号片区）城中村改造项目110kV上梁春Ⅰ、Ⅱ回#9-#14杆段迁改电缆入地工程 | 兴苑路 | 占用并挖掘 | 粮河路至海源南路 | 北侧人行道 | 北侧人行道 | 无 | 60 | 2 | 120平方 | 施工工地围挡、建设完成后拆除 | 采用定型拼装式钢板围墙，墙面进行企业文化、业绩宣传，宣传材料使用广告布，中间必须设置白色分隔带 | 梁源村（53号片区）城中村改造项目110kV上梁春Ⅰ、Ⅱ回#9-#14杆段迁改电缆入地工程 | 公共配建 | 西山区马街街道办事处 | 张友俊15908715314 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 59 | 西山区供电局 | 待材料补充完毕后实施
571 | 西山区 | 马街街道 | 昆明市2023年城市防洪排涝治理工程--西山区新运粮河分洪工程 | 梁河路东侧（昆州路以南段） | 占用并挖掘 | 路段 | 梁河路东侧（昆州路以南段）车行 |  | 机动车道：2条，全部 人行道：全部 | 5 | 7 | 35㎡ | 采用拉森钢板桩支护的方式，顶管施工用时20天，恢复时间10天，施工共需时间30天。 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 建设 dn1500出水管道约 4.2km，将竹园泵站DN1500出水管自昆州路延伸至草海导流带，缓解因新运粮河防洪断面不足导致的淹水问题，实现对新运粮河的分洪。 埋设dn1500出水管道，跨越昆州路顶管施工。 | 新建排水管网 | 昆明市西山区水务局 | 范鹏15391350112 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 30 | 昆明市西山区水务局 | 待材料补充完毕后实施
572 | 西山区 | 西苑街道 | 西山区主城区城市排水管网排查、雨污分流、化粪池清理整治暨溢流物防控项目设计施工总承包（三标段） | 康苑巷 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 康苑巷全段南侧人行道 | 人行道：全部分 机动车道：部分 | 无 | 140 | 3 | 单点位面积：140 总面积：420 | 分段施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决污水排入市政雨水管网，完善排水设施 | 污水管线接入市政管网 | 西山区综合服务公司 | 邓雪斌13658718845 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 40 | 西山区住房和城乡建设局
573 | 西山区 | 马街街道 | 西山区主城区城市排水管网排查、雨污分流、化粪池清理整治暨溢流物防控项目设计施工总承包（三标段） | 明河路 | 占用并挖掘 | 路段 | 明河路段 | 机动车道：1条 | 7 | 300 | 3 | 单点位面积：300 总面积：900 | 分段施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 未解决污水排入市政雨水管网，完善排水设施 | 污水管线接入市政管网 | 西山区综合服务公司 | 邓雪斌13658718845 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 30 | 西山区住房和城乡建设局
574 | 西山区 | 马街街道 | 西山区主城区城市排水管网排查、雨污分流、化粪池清理整治暨溢流物防控项目设计施工总承包（四标段） | 丽苑路 | 不占用 | 人行道和机动车道 | 灯火阑珊处南门出口处 | 人行道：部分 机动车道：部分 | 无 | 20 | 4 | 80 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决灯火阑珊处雨污分流改造 | 市政管网 | 西山区综合服务公司 | 张清 18587371087 | 2026年1月1 | 2026年1月15 | 15 | 西山区住房和城乡建设局
575 | 西山区 | 马街街道 | 西山区主城区城市排水管网排查、雨污分流、化粪池清理整治暨溢流物防控项目设计施工总承包（四标段） | 大渔路 | 占用并挖掘 | 人行道和机动车道 | 云安会都南门出口至大渔路 | 人行道：部分 机动车道：部分 | 无 | 10 | 4 | 40 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 解决云安会都雨污分流问题 | 市政管网 | 西山区综合服务公司 | 张清 18587371087 | 2026年1月15 | 2026-04-15 | 90 | 西山区住房和城乡建设局
576 | 西山区 | 福海街道 | 昆明市广福路138号建筑物及车库综合修缮项目 | 广福路 | 不占用 | 不占用市政道路 | 红线范围内围挡，不占用道路 | 无 | 无 | 120 | 7 | 7*120=840平方米 | 1、建筑红线内地面设立围挡，搭建安全通道。 2、建筑整体外立面搭设脚手架，挂安全网。 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 建筑物及车库综合修缮项目 | 外立面及酒店装修 | 兰坪云栖酒店管理有限公司 | 吴家林14787372865 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 | 福海街道办事处
577 | 西山区 | 福海街道 | 国寿嘉园·昆明长者公寓 | 滇池路、福信路 | 占用并挖掘 | 人行道 | 滇池路298号临街人行道 | 人行道：部分 | 无 |  |  | 370平方 | 共计1个点位，单点位占用178天，采取统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 滇池路298号（原嘉丝特酒店）改造、加固，靠滇池侧路围挡不占用市政道路，靠福信路侧占用人行道影响行人通行 | 酒店加固改造 | 国寿（昆明）健康养老服务有限公司 | 卢瑞东18984317270 | 2026-01-01 | 2026-05-27 | 146 | 西山区住房和城乡建设局
578 | 西山区 | 棕树营街道 | 大观河滇韵河畔“哇·鸥”街头文化艺术季电力铺设及通电工程 | 大观路 | 占用并挖掘 | 路段 | 大观路（大观路与环城西路交叉口车行段、环西桥至清源桥段） | 非机动车道：部分 机动车道1 条 人行道：部分 | 无 | 621 | 3~4 | 单点位面积：240m² 总面积：1884m² | 共计17个点位，单点位占用120小时，采取多点位同步实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 保障大观河右岸片区用电，以满足开展群众文化活动基本用电需求。 | 新建电力管线 | 区文化和旅游局 | 周发勇18725194387 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 31 | 西山区文化和旅游局
579 | 西山区 | 前卫街道 | 西山区产城融合综合便民服务站 | 小官路与南博路交叉口 | 不占用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 115 | 35 | 330 | 围挡范围内同步施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 盘活闲置用地，服务周边群众。 | 场地平整、充电桩、污水管网、变电站、服务商亭等“充电 + 停车 + 食品消费”一体化项目建设。 | 昆明市西山区产城融合投资有限公司 | 张杨13708794213 | 2026-01-01 | 2026-02-03 | 33 | 前卫街道 | 不涉及规划意见、自有资金
580 | 西山区 | 西苑街道 | KCXS2025-2号地块项目 | 人民西路 | 人行道占用并挖掘 | 人行道 | 公交车站台建站点及迁移后的建站点（梁家河地铁站前） | 非机动车道：部分 人行道：部分 | 无 | 54 | 3 | 建站点面积：81m² 总面积：162m² | 原建站点及新建站点同步实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 新建KCXS2025-2号地块项目大门位于公交车站台位置，需迁移 | 公交车站台迁移 | 云南盘泽置业有限公司西山分公司 | 顾兴福15198825913 | 2026-01-01 | 2026-01-15 | 15天 | 西苑街道
581 | 西山区 | 棕树营街道 | 昆明市西山区土堆村(4号片区三期)城中村改造配套基础设施项目一期设计施工总承包 | 西山50号路 | 占用并挖掘 | 50号路K0+282.813～K0+460.603 提升改造段 | 50号路K0+300～K0+385 | 无 | 双侧同时占用 | 478 | 25 | 680㎡ | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 畅通片区路网，完善交通出行环境 | 部分路段新建人行道及绿化带，部分路段进行车行道路面提升改造及架空线入地，同步配套建设中水、污水、电信、给水等管线。 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 | 周安斌13108512801 | 待定 | 待定 | 15天 | 西山区住房和城乡建设局 | 同意
582 | 西山区 | 马街街道 | 西山区明波立交—车家壁片区排水防涝通道改造建设工程 | 碧鸡路下层 | 占用并挖掘 | 碧鸡路下层明波立交—车家壁 | 碧鸡路下层明波立交—车家壁 | 无 | 双侧同时占用 | 294260 | 10 | 2942600 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 畅通道路排水管网，完善交通出行环境 | 改造排水管29.426km, 管径DN300-DN1200。 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 | 周安斌13108512801 | 待定 | 待定 | 待定 | 西山区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
583 | 西山区 | 棕树营街道 | 西园路（丹霞路至云山路段）污水管修复项目 | 西园路 | 占用并挖掘 | 路段 | 西园路东侧丹霞路至云山路方向 | 机动车道：部分 | 无 | 50 | 2.5 | 单点位面积：125 总面积：250 | 共计2个点位，单点位占用24小时采取逐点位实施。 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决污水管道断面板结80％引起污水冒溢隐患。 | 排水管线修复 | 昆明排水设施管理有限责任公司 | 钱小龙15887001652 | 46327 | 46356 | 29 | 昆明市滇池管理局
584 | 西山区 | 前卫街道 | KCXS2021-16号地块 | 希望路、前旺路、前景路 | 不占用 | 无 | 不占用 | 不占用 | 不占用 | 0 | 0 | 0 | 施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 满足B07地块新建小区建设封闭管理的需要 | 新建围挡 | 云南盘泽置业有限公司前卫分公司 | 张豆豆15911965518 | 2026-01-01 | 2028-12-30 | 1094 | 云南盘泽置业有限公司前卫分公司 | 待材料补充完毕后实施
585 | 呈贡区 | 洛龙街道 | 吴家营村片区城中村改造项目基础配套设施祥丰街（景明北路-规划20号路）、祥园街（春融东路-景明北路）建设项目 | 祥丰街（景明北路-规划20号路）、祥园街（春融东路-景明北路） | 不占用 | 路口 | 祥丰街、祥园街与景明北路交叉口 | 无 | 无 | 祥丰街长391.814m,祥园街长591.814m | 30-40 | 35426.98 | 围闭施工,统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新建城市道路，完善项目周边交通路网 | 市政道路工程建设 | 昆明市呈贡区更新改造投资有限公司 | 段思杨13577042581 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 271 | 呈贡区住房和城乡建设局
586 | 呈贡区 | 洛龙街道 | KCC2024-23号地块（吴家营村安置房项目二期） | / | 不占用 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | 11115.37 | 围闭施工,统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 解决城中村改造区域居民回迁安置，改善居民生活环境，加快推动区域城市更新改造 | 房屋建筑工程 | 昆明市呈贡区更新改造投资有限公司 | 段思杨13577042581 | 2026-03-01 | 2028-12-01 | 1008 | 呈贡区住房和城乡建设局 | 信息更改
587 | 呈贡区 | 洛龙街道 | 吴家营村片区城中村改造项目周边基础配套设施规划道路建设项目（规划20号路、规划23号路、规划168号路） | 规划20号路、规划23号路、规划168号路 | 不占用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 三条规划道路全长约816.6 | 20 | 16331 | 围闭施工,统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新建城市道路，完善项目周边交通路网 | 市政道路工程建设 | 昆明市呈贡区更新改造投资有限公司 | 段思杨13577042581 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 271 | 呈贡区住房和城乡建设局 | 信息更改
588 | 呈贡区 | 洛龙街道 | 吴家营村片区城中村改造项目配套幼儿园（CG-HX-F1-04-02）建设项目 | / | 不占用 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | 4905.94 | 围闭施工,统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 完善片区的公共服务设施，为区域提供优质的学前教学基础设施配套 | 房屋建筑工程 | 昆明市呈贡区更新改造投资有限公司 | 段思杨13577042581 | 2026-03-01 | 2027-12-01 | 642 | 呈贡区住房和城乡建设局 | 已在2025年计划库内
589 | 呈贡区 | 洛龙街道 | 呈贡区吴家营村片区城中村改造配套基础设施项目一期规划18号道路 | 规划18号道路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 祥园街 | 行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：1 条 | 无 | 60 | 15 | 总面积：900 | 围闭施工,统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新建城市道路，完善项目周边交通路网 | 市政道路工程建设 | 昆明市呈贡区更新改造投资有限公司 | 杨连鹏 15969455448 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 180 | 呈贡区住房和城乡建设局 | 已在2025年计划库内
590 | 呈贡区 | 洛龙街道 | 呈贡区吴家营村片区城中村改造配套基础设施项目一期春融东路二分路 | 春融东路二分路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 祥园街 | 行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：1 条 | 无 | 70 | 15 | 总面积：1050 | 围闭施工,统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新建城市道路，完善项目周边交通路网 | 市政道路工程建设 | 昆明市呈贡区更新改造投资有限公司 | 杨连鹏 15969455448 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 180 | 呈贡区住房和城乡建设局 | 已在2025年计划库内
591 | 呈贡区 | 洛龙街道 | 呈贡区吴家营村片区城中村改造配套基础设施项目一期规划167号道路 | 规划167号道路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 和谐路 | 行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：1条 | 无 | 60 | 15 | 总面积：900 | 围闭施工,统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新建城市道路，完善项目周边交通路网 | 市政道路工程建设 | 昆明市呈贡区更新改造投资有限公司 | 杨连鹏 15969455448 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 180 | 呈贡区住房和城乡建设局 | 已在2025年计划库内
592 | 呈贡区 | 龙城街道 | 呈贡区龙街村片区城中村改造配套基础设施项目一期规划103号道路 | 规划103号道路 | 不占用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 356 | 20 | 7120 | 围闭施工,统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新建城市道路，完善项目周边交通路网 | 市政道路工程建设 | 昆明市呈贡区更新改造投资有限公司 | 段思杨13577042581 | 2026-01-01 | 2026-07-01 | 180 | 呈贡区住房和城乡建设局 | 已在2025年计划库内
593 | 呈贡区 | 雨花街道 | 回回营村城中村改造项目基础配套设施春融西路（三铝公路-祥丰街段）建设项目 | 春融西路（三铝公路-祥丰街段） | 不占用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 283.156 | 60 | 16989.36 | 围闭施工,统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新建城市道路，完善项目周边交通路网 | 市政道路工程建设 | 昆明市呈贡区更新改造投资有限公司 | 段思杨13577042581 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 271 | 呈贡区住房和城乡建设局
594 | 呈贡区 | 洛龙街道 | 昆明医科大学第一附属医院康复医院建设项目精装修工程 | 景明北路、春融街、惠通路 | 不占用 | 不占用 | 无 | 无 | 无 | 280 | 272 | 76160 | 房屋建筑工程围挡封闭 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 施工现场封闭施工，保障项目施工管理有序实施 | 房屋精装修工程建设 | 昆明医科大学第一附属医院 | 张春林 18908890129 | 2026-03-01 | 2027年12月26日 | 300 | 呈贡区住房和城乡建设局
595 | 呈贡区 | 龙城街道 | 呈贡区兴呈路（石龙路至呈祥街）改扩建工程 | 兴呈路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段：呈祥街路口至石龙路路口全段 | 非机动车道：部分 机动车道：部分 | / |  |  | 59076 | 分段实施（前期占用西侧半幅） | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新建城市道路，完善项目周边交通路网 | 目北起于石龙路，南止于呈祥街，道路全长1181.539m，为城市主干路，双向6车道，设计速度为50km/h，红线宽50m，为兴呈路改扩建，缓解城市交通拥堵 | 昆明市呈贡区更新改造投资有限公司 | 段思杨13577042581 | 2026-01-01 | 2026年12月31日 | 365 | 呈贡区交运局 | 按路段报送，能施工的部分
596 | 呈贡区 | 雨花街道 | 云南中医药大学三期项目 | 学海路 | 不占用 | / | / | / | / |  |  | 73700㎡ | 围闭施工，统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 优化校园功能布局，满足学校发展需求 |  | 云南中医药大学 | 段伟 13888265492 | 2026-01-01 | 2027-08-31 | 899 | 呈贡区住房和城乡建设局
597 | 呈贡区 | 吴家营街道 | 昆明呈贡万溪冲片区给水工程（聚贤街） | 聚贤街 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段1段： 聚贤街（梁王路至致远路段）南侧机动车道 | 机动车道：1条 |  | 450 | 4 | 1800 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 随着云南省数字经济开发区万溪核心区的经济社会发展，原有供水管网系统难以满足片区日益增长的用水需求，急需完善片区市政供水设施，为优化营商环境提供有力要素保障。 | 供水管网建设 | 昆明清源自来水有限责任公司 | 王红斌 18206760284 | 2026年7月15日 | 2026-08-29 | 45 | 呈贡区水务局 | 询问其他管线单位，看是否需要同步施工
598 | 呈贡区 | 吴家营街道 | 昆明呈贡万溪冲片区给水工程（致远路） | 致远路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口5个： 致远路与宁远街交叉口、致远路与静远街交叉口、致远路与朗溪街交叉口、致远路与月华街交叉口、致远路与樱花大道交叉口 路段1个： 致远路（聚贤街至万青路段）东侧非机动车道 | 非机动车道：1条 |  | 2300 | 4 | 9200 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 随着云南省数字经济开发区万溪核心区的经济社会发展，原有供水管网系统难以满足片区日益增长的用水需求，急需完善片区市政供水设施，为优化营商环境提供有力要素保障。 | 供水管网建设 | 昆明清源自来水有限责任公司 | 王红斌 18206760284 | 2026-07-01 | 2026-10-09 | 100 | 呈贡区水务局 | 询问其他管线单位，看是否需要同步施工
599 | 呈贡区 | 吴家营街道 | 昆明呈贡万溪冲片区给水工程（万青路） | 万青路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口4个： 万青路与任责南路交叉口、万青路与云南白药街交叉口、万青路与万峰街交叉口、万青路与博大路路口 路段1个： 万青路（致远路至博大路段）东侧非机动车道 | 非机动车道：1条 |  | 1700 | 4 | 6800 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 随着云南省数字经济开发区万溪核心区的经济社会发展，原有供水管网系统难以满足片区日益增长的用水需求，急需完善片区市政供水设施，为优化营商环境提供有力要素保障。 | 供水管网建设 | 昆明清源自来水有限责任公司 | 王红斌 18206760284 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 90 | 呈贡区水务局 | 询问其他管线单位，看是否需要同步施工
600 | 呈贡区 | 吴家营街道 | 昆明呈贡万溪冲片区给水工程（博大路） | 博大路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口1个： 博大路与兴园路交叉口 路段1个： 博大路（万青路至兴园路段）南侧机动车道 | 机动车道：1条 |  | 450 | 4 | 1800 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 随着云南省数字经济开发区万溪核心区的经济社会发展，原有供水管网系统难以满足片区日益增长的用水需求，急需完善片区市政供水设施，为优化营商环境提供有力要素保障。 | 供水管网建设 | 昆明清源自来水有限责任公司 | 王红斌 18206760284 | 2026-09-01 | 2026年10月16日 | 45 | 呈贡区水务局 | 询问其他管线单位，看是否需要同步施工
601 | 呈贡区 | 吴家营街道 | 昆明呈贡万溪冲片区给水工程（兴园路） | 兴园路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口3个： 兴园路与园区内部路交叉口、兴园路与智慧路交叉口、兴园路与园区内部路交叉口 路段1个： 兴园路（博大路至信息路段）西侧机动车道 | 机动车道：1条 |  | 2200 | 4 | 8800 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 随着云南省数字经济开发区万溪核心区的经济社会发展，原有供水管网系统难以满足片区日益增长的用水需求，急需完善片区市政供水设施，为优化营商环境提供有力要素保障。 | 供水管网建设 | 昆明清源自来水有限责任公司 | 王红斌 18206760284 | 2026-04-01 | 2026-07-10 | 100 | 呈贡区水务局 | 询问其他管线单位，看是否需要同步施工
602 | 呈贡区 | 吴家营街道 | 昆明呈贡万溪冲片区给水工程（信息路段） | 信息路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段1个： 信息路（兴园路至昆明配售电有限公司段）北侧机动车道 | 机动车道：1条 |  | 350 | 4 | 1400 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 随着云南省数字经济开发区万溪核心区的经济社会发展，原有供水管网系统难以满足片区日益增长的用水需求，急需完善片区市政供水设施，为优化营商环境提供有力要素保障。 | 供水管网建设 | 昆明清源自来水有限责任公司 | 王红斌 18206760284 | 2026-10-20 | 2026-11-29 | 40 | 呈贡区水务局 | 询问其他管线单位，看是否需要同步施工
603 | 呈贡区 | 龙城街道 | 昆明市主城南片区供水管网漏损治理工程（兴冶国际至城内社区段） | 兴呈路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 兴呈路（兴冶国际至城内社区段） | 非机动车道：1条 |  | 1000 | 3 | 3000 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 响应国家政策，实施城市供水管网漏损治理，提高人民满意度，实现企业管理降本增效，降低管网漏损率，促进城市节约水资源。 | 供水管网建设 | 昆明清源自来水有限责任公司、昆明市呈贡区水务局 | 刘晋宇：13378766688 | 2026-03-20 | 2026-05-20 | 60 | 呈贡区水务局
604 | 呈贡区 | 龙城街道 | 昆明市主城南片区供水管网漏损治理工程（城内社区至龙城街段） | 兴呈路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 兴呈路（城内社区至龙城街段） | 机非混合动车道：1条 |  | 850 | 3 | 2550 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 响应国家政策，实施城市供水管网漏损治理，提高人民满意度，实现企业管理降本增效，降低管网漏损率，促进城市节约水资源。 | 供水管网建设 | 昆明清源自来水有限责任公司、昆明市呈贡区水务局 | 刘晋宇：13378766688 | 2026-04-20 | 2026-06-20 | 60 | 呈贡区水务局
605 | 呈贡区 | 龙城街道 | 昆明市主城南片区供水管网漏损治理工程（沿河路至驼峰街段） | 兴呈路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 兴呈路（沿河路至驼峰街段） | 机非混合动车道：1条 |  | 2500 | 3 | 7500 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 响应国家政策，实施城市供水管网漏损治理，提高人民满意度，实现企业管理降本增效，降低管网漏损率，促进城市节约水资源。 | 供水管网建设 | 昆明清源自来水有限责任公司、昆明市呈贡区水务局 | 刘晋宇：13378766688 | 2026-09-20 | 2026-12-20 | 90 | 呈贡区水务局
606 | 呈贡区 | 龙城街道 | 昆明市主城南片区供水管网漏损治理工程（兴呈路至环城北路） | 北门街 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 北门街西侧 | 机非混合车道：1条 |  | 270 | 3 | 810 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 响应国家政策，实施城市供水管网漏损治理，提高人民满意度，实现企业管理降本增效，降低管网漏损率，促进城市节约水资源。 | 供水管网建设 | 昆明清源自来水有限责任公司、昆明市呈贡区水务局 | 刘晋宇：13378766688 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 30 | 呈贡区水务局
607 | 呈贡区 | 龙城街道 | 昆明市主城南片区供水管网漏损治理工程（环城北路北侧） | 环城北路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 环城北路北侧 | 机非混合车道：1条 |  | 520 | 3 | 1560 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 响应国家政策，实施城市供水管网漏损治理，提高人民满意度，实现企业管理降本增效，降低管网漏损率，促进城市节约水资源。 | 供水管网建设 | 昆明清源自来水有限责任公司、昆明市呈贡区水务局 | 刘晋宇：13378766688 | 2026-04-20 | 2026-06-20 | 60 | 呈贡区水务局
608 | 呈贡区 | 龙城街道 | 昆明市主城南片区供水管网漏损治理工程（三台路西侧） | 三台路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 三台路西侧 | 机非混合车道：1条 |  | 200 | 3 | 600 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 响应国家政策，实施城市供水管网漏损治理，提高人民满意度，实现企业管理降本增效，降低管网漏损率，促进城市节约水资源。 | 供水管网建设 | 昆明清源自来水有限责任公司、昆明市呈贡区水务局 | 刘晋宇：13378766688 | 2026-03-20 | 2026-04-20 | 30 | 呈贡区水务局
609 | 呈贡区 | 龙城街道 | 昆明市主城南片区供水管网漏损治理工程（文笔路东侧） | 文笔路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 文笔路东侧 | 人行道：1条 |  | 500 | 3 | 1500 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 响应国家政策，实施城市供水管网漏损治理，提高人民满意度，实现企业管理降本增效，降低管网漏损率，促进城市节约水资源。 | 供水管网建设 | 昆明清源自来水有限责任公司、昆明市呈贡区水务局 | 刘晋宇：13378766688 | 2026-05-20 | 2026-07-20 | 60 | 呈贡区水务局
610 | 呈贡区 | 吴家营街道 | 昆明涌鑫中心10kV配电工程 | 聚贤街 | 占用并挖掘 | 路段 | 聚贤街涌鑫中心6地块外侧绿化带新建户外开关站1台、聚贤街涌鑫中心9地块外侧绿化带新建户外开关站4台 | 人行道：部分 非机动车道：部分 | 无 | 40 | 5 | 总面积：240 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 满足项目用电； | 高压电气设备建设 | 云南涌鑫地产有限公司 | 杨金飞18487323451 | 2026-01-10 | 2026-02-10 | 31 | 呈贡区住房和城乡建设局
611 | 呈贡区 | 雨花街道 | 雨花路加油站建设项目 | 雨花路 | 不占用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 96.8 | 2.5 | 242㎡ | 人行道外侧围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决过往行人安全隐患，设置雨花路加油站项目施工围挡。 | 加油站建设 | 昆明中石化国投（呈贡）石油有限责任公司 | 张振刚18787121289 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365天 | 呈贡区住房和城乡建设局
612 | 呈贡区 | 斗南街道 | 斗南社区气源管提升改造项目 | 瑞香西街、花都路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 瑞香西街、花都路 | 人行道：部分 非机动车道：部分 | 无 | 15 | 2 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决民生问题；完成呈贡地区燃气 管线接入； | 燃气管线接驳项目 | 昆明煤气集团有限公司 | 李翔15887155520 | 2026-01-10 | 2026-01-30 | 20 | 呈贡区住房和城乡建设局
613 | 呈贡区 | 斗南街道 | 中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（传输管线）集中采购项目（花都路江云机房） | 花都路江云机房 | 占用并挖掘 | 人行道 | 花都路江云机房：金桂街原有管道接入 | 无 | 无 | 300 | 1.5 | 450 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决该地区强弱电布放混乱隐患；完成该地区弱电管线接入 | 人行道开挖布放管道建设 | 中国移动通信集团有限公司云南分公司 | 罗18206872927 | 2026-03-20 | 2026-04-10 | 20 | 呈贡区科学技术和工业信息化局
614 | 呈贡区 | 龙城街道 | 中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（传输管线）集中采购项目（玫瑰路） | 玫瑰路 | 占用并挖掘 | 人行道 | 惠景园机房：玫瑰路原有管道 | 无 | 无 | 300 | 1.5 | 450 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决该地区强弱电布放混乱隐患；完成该地区弱电管线接入 | 人行道开挖布放管道建设 | 中国移动通信集团有限公司云南分公司 | 罗18206872927 | 2026-09-10 | 2026-10-10 | 30 | 呈贡区科学技术和工业信息化局
615 | 呈贡区 | 乌龙街道 | 中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（传输管线）集中采购项目（朝云街） | 朝云街 | 占用并挖掘 | 人行道 | 七彩云南第壹城机房：朝云街原有管道接入 | 无 | 无 | 700 | 1.5 | 1050 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决该地区强弱电布放混乱隐患；完成该地区弱电管线接入 | 人行道开挖布放管道建设 | 中国移动通信集团有限公司云南分公司 | 罗18206872927 | 2026-06-10 | 2026-08-25 | 45 | 呈贡区科学技术和工业信息化局
616 | 呈贡区 | 洛龙街道 | 中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（传输管线）集中采购项目（便民中心光交007-002） | 便民中心光交007-002 | 占用并挖掘 | 人行道 | 便民中心光交007-002：金贸国际新城 | 无 | 无 | 1200 | 1.5 | 1600 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决该地区强弱电布放混乱隐患；完成该地区弱电管线接入 | 人行道开挖布放管道建设 | 中国移动通信集团有限公司云南分公司 | 罗18206872927 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 90 | 呈贡区科学技术和工业信息化局
617 | 呈贡区 | 斗南街道 | 中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（传输管线花都路（昆三中海岸城学校路口）至呈祥街 | 花都路 | 占用并挖掘 | 人行道 | （昆三中海岸城学校路口）至呈祥街 | 右侧 | 无 | 740 | 1.5 | 1110 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决该地区强弱电布放混乱隐患；完成该地区弱电管线接入 | 人行道开挖布放管道建设 | 中国移动通信集团有限公司云南分公司 | 罗18206872927 | 2026.7.10 | 2026.8.20 | 40 | 呈贡区科学技术和工业信息化局
618 | 呈贡区 | 龙城街道办事处 | 中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（传输管线）石龙路至呈祥街 | 富康路 | 占用并挖掘 | 人行道 | 石龙路至呈祥街 | 右侧 | 无 | 1200 | 1.5 | 1800 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决该地区强弱电布放混乱隐患；完成该地区弱电管线接入 | 人行道开挖布放管道建设 | 中国移动通信集团有限公司云南分公司 | 罗18206872927 | 2026.8.10 | 2026.10.10 | 60 | 呈贡区科学技术和工业信息化局
619 | 呈贡区 | 龙城街道办事处 | 中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（传输管线）兴呈路路口：花都街路口 | 兴呈路路口 | 占用并挖掘 | 人行道 | 兴呈路路口：花都街路口 | 无 | 无 | 600 | 1.5 | 900 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决该地区强弱电布放混乱隐患；完成该地区弱电管线接入 | 人行道开挖布放管道建设 | 中国移动通信集团有限公司云南分公司 | 罗18206872927 | 2026.9.10 | 2026.10.20 | 40 | 呈贡区科学技术和工业信息化局
620 | 呈贡区 | 洛龙街道 | 中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（传输管线）集中采购项目（14号路） | 14号路 | 占用并挖掘 | 人行道 | 马澄路与高登街：马澄路与高登街交叉口 | 无 | 无 | 600 | 1.5 | 500 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决该地区强弱电布放混乱隐患；完成该地区弱电管线接入 | 人行道开挖布放管道建设 | 中国移动通信集团有限公司云南分公司 | 罗18206872927 | 2026-09-15 | 2026-11-15 | 60 | 呈贡区科学技术和工业信息化局
621 | 呈贡区 | 斗南街道 | 中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（传输管线）集中采购项目（斗南街） | 斗南街 | 占用并挖掘 | 人行道 | 环湖东路与兴呈路：环湖东路与兴呈路口 | 无 | 无 | 600 | 1.5 | 700 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决该地区强弱电布放混乱隐患；完成该地区弱电管线接入 | 人行道开挖布放管道建设 | 中国移动通信集团有限公司云南分公司 | 罗18206872927 | 2026-09-15 | 2026-10-30 | 45 | 呈贡区科学技术和工业信息化局
622 | 呈贡区 | 洛龙街道 | 中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（传输管线）集中采购项目（春融街） | 春融街 | 占用并挖掘 | 人行道 | 春融西路与彩云南路：春融西路与彩云南路口 | 无 | 无 | 600 | 1.5 | 500 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决该地区强弱电布放混乱隐患；完成该地区弱电管线接入 | 人行道开挖布放管道建设 | 中国移动通信集团有限公司云南分公司 | 罗18206872927 | 2026-09-15 | 2026-10-30 | 45 | 呈贡区科学技术和工业信息化局
623 | 呈贡区 | 乌龙街道 | 中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（传输管线）集中采购项目（谊康北路） | 谊康北路 | 占用并挖掘 | 人行道 | 祥和路与朝云街与谊康北路交叉口：祥和路与朝云街与谊康北路交叉口 | 无 | 无 | 600 | 1.5 | 700 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决该地区强弱电布放混乱隐患；完成该地区弱电管线接入 | 人行道开挖布放管道建设 | 中国移动通信集团有限公司云南分公司 | 罗18206872927 | 2026-10-15 | 2026-12-15 | 60 | 呈贡区科学技术和工业信息化局
624 | 呈贡区 | 龙城街道 | 中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（传输管线）集中采购项目（宝珠街） | 宝珠街 | 占用并挖掘 | 人行道 | 春融东路与彩云南路：春融东路与彩云南路口 | 无 | 无 | 600 | 1.5 | 600 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决该地区强弱电布放混乱隐患；完成该地区弱电管线接入 | 人行道开挖布放管道建设 | 中国移动通信集团有限公司云南分公司 | 罗18206872927 | 2026-09-15 | 2026-10-30 | 45 | 呈贡区科学技术和工业信息化局
625 | 呈贡区 | 雨花街道 | 联大书山云杉台旅居城建设项目 | 谊康南路和韶光街 | 不占用 | 无 | 紧邻我公司地块东侧和西侧的部分谊康南路路段和部分韶光街路段 | 无 | 无 | 400 | 1 |  | 围闭施工，统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新建房屋建筑项目开发，为确保安全施工 | 新建房屋建筑项目开发 | 昆明中通世纪投资有限公司 | 杜春平13988497921 | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 1095 | 呈贡区住房和城乡建设局 | 换喷绘布
626 | 呈贡区 | 斗南街道 | 呈贡区 CG-DN-D15-01-01 地块学校建设项目 | 环湖路东向，石龙路北向 | 不占用 |  |  | 无 | 无 | 202 | 191.42 | 38284 | 全段封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为完成地块开发建设 | 学校项目工程建设 | 昆明市呈贡区教育体育局 | 李荣刚 13987695976 | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 729 | 呈贡区住房和城乡建设局
627 | 呈贡区 | 乌龙街道、雨花街道 | 呈贡区城内片区城中村改造配套基础设施建设项目-1 | 驼峰街 | 占用并挖掘 | 路口 | 驼峰街与彩云路路口 | 人行道：部分 | 无 | 76 | 62 | 3000 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 完成220KV可乐变电站输电通道管线接入彩云路通道 | 电力通道施工 | 昆明市呈贡区保障房租赁有限公司 | 李磊 13888936759 | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 150 | 呈贡区住房和城乡建设局 | 待材料补充完毕后实施
628 | 呈贡区 | 乌龙街道、雨花街道 | 呈贡区城内片区城中村改造配套基础设施建设项目-1 | 云南白药街 | 占用并挖掘 | 路口 | 云南白药街与彩云路路口 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：部分 | 无 | 77 | 72 | 2680 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 完成220KV可乐变电站输电通道管线接入彩云路通道 | 电力通道施工 | 昆明市呈贡区保障房租赁有限公司 | 李磊 13888936759 | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 150 | 呈贡区住房和城乡建设局
629 | 呈贡区 | 洛龙街道 | 泰康之家滇园（二期） | 朝云街、汇通路 | 不占用 | / | / | 无 | 无 | 171 | 80 | 13680 | 统一实施/分段实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 本项目为房屋建筑工程施工 | 房屋主体工程建设 | 泰康之家（昆明）健康产业发展有限公司 | 尹奕涵13759435341 | 2026年3月30 | 2029年6月30 | 三年三个月 | 呈贡区住房和城乡建设局
630 | 呈贡区 | 吴家营街道 | 云南云上云5G大数据园区及基础设施配套建设项目（一号地块）规划开口 | 智慧路 | 占用并挖掘 | 智慧路段 | 智慧路段右侧人行道、绿化带、非机动车道 | 人行道：部分 非机动车道：部分 绿化带：部分 | 无 | 13 | 8.1 | 105.3 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 项目开口施工 | 道路施工 | 云南云上云大数据产业发展有限公司 | 杨帆 18213501598 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 30 | 呈贡区住房和城乡建设局
631 | 呈贡区 | 洛龙街道 | 云南省科技馆新馆建设项目人行道改造工程 | 锦绣大街 | 占用并挖掘 | 路段 | 项目南侧与锦绣大街交叉口 | 人行道：全部 | 无 | 锦绣大街长76m | 7m | 532 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 与项目南广场铺砖统一，人行道路砖改造 | 人行道提升改造 | 云南省科学技术协会 | 李琮键18987868419 | 2026年1月1日 | 2026年1月31日 | 31 | 呈贡区住房和城乡建设局
632 | 呈贡区 | 雨花街道 | 呈贡区 CG-Hx-G3-04-01 地块小学项目(雨花片区聚贤街以北小学) | 谊康南路和聚贤街 | 不占用 | 无 | 紧邻呈贡区 CG-Hx-G3-04-01 地块东侧和西侧的部分谊康南路路段和部分聚贤街路段 | 无 | 无 | 300 | 1 | 300 | 围闭施工，统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新建一所小学，为确保安全施工 | 新建一所小学 | 呈贡区教育体育局（代建单位：昆明中通世纪投资有限公司） | 杜春平13988497921 | 2026-03-01 | 2027-05-31 | 456 | 呈贡区住房和城乡建设局
633 | 高新区 | 黑林铺街道 | 高新区（西区）淹水电改造工程项目 | 科光路 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：科光路至茭菱路 | 机动车道：全部 | 无 | 300 | 12 | 3600 | 科光路共计1个点位，单位占用181天（逐点实施） | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 贯彻落实《昆明市防汛蓄水供水工作专题会议纪要》及《昆明市城市防洪排涝体系综合提升三年行动计划(2021-2023年)》的重要举措，对保证片区防洪排涝安全、完善片区防洪排涝体系、强化排水管理 水平、改善人居环境具有重要意义。 | 新建泵站，解决淹积水点；提升地下管网排水能力，防止内涝 | 项目一期工程由云南惠丰工程设建有限公司负责施工；项目二期工程由昊滇建设集团有限公司负责施工。 | 幸金六 18587376131 | 2026-01-01 | 2026-05-30 | 150 | 昆明高新区规划建设局
634 | 高新区 |  |  | 西苑立交桥下 | 占用并挖掘 |  | 路段1段：西苑立交桥下 | 机动车道：全部 | 无 | 300 | 12 | 3600 | 西苑立交桥下共计一个点位，单位占用181天（逐点实施） | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 贯彻落实《昆明市防汛蓄水供水工作专题会议纪要》及《昆明市城市防洪排涝体系综合提升三年行动计划(2021-2023年)》的重要举措，对保证片区防洪排涝安全、完善片区防洪排涝体系、强化排水管理 水平、改善人居环境具有重要意义。 | 新建泵站，解决淹积水点；提升地下管网排水能力，防止内涝 | 项目一期工程由云南惠丰工程设建有限公司负责施工；项目二期工程由昊滇建设集团有限公司负责施工。 | 幸金六 18587376131 | 2026-01-01 | 2026-05-30 | 150 | 昆明高新区规划建设局
635 | 高新区 | 黑林铺街道 | 昆明高新区西区烟草车城老旧厂区改造提升项目 | 规划1号路 | 不占用 | 路口 | 规划1号路与科高路交叉口；规划1号路与二环西路下层交叉口 | 无 | 无 | 85 | 15 | 1275 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 本次老旧厂区位于昆明高新区西区核心区。改造后可转型为科技园区、商业综合体，吸引新兴产业入驻。本次改造范围内云南烟草商业科技研发中心计划于2025年底建成投产，本项目将完善研发中心配套基础设施。 | 市政道路工程建设 | 高新区规划建设局 | 张泽龙 15096647402 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 180 | 高新区规建局
636 | 高新区 | 黑林铺街道 | 高新区经典双城1号、3号路规划道路建设项目 | 经典1号路、经典3号路 | 不占用 | 路口 | 经典1号路与人民西路路口；经典3号路与海源中路路口，经典3号路与科华路路口 | 无 | 无 | 150 | 30 | 4500 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 本项目建设将满足经典双城及周边居民基本生活与出行需求、保障市政设施与公共服务、提升土地价值与促进区域发展、改善交通微循环与缓解城市拥堵、提升城市形象与社区环境 | 市政道路工程建设 | 云南经典房地产开发集团有限公司 | 张泽龙 15096647402 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 210 | 高新区规建局
637 | 高新区 | 黑林铺街道 | 高新区西区贵金属产业园基础设施建设项目 | 昌源北路延长线 | 不占用 | 路口 | 昌源北路延长线与五华区段昌源北路延长线路口 | 无 | 无 | 50 | 10 | 500 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 项目的建设可以完善贵金属产业园周边路网，为贵金属产业园出行提供良好的交通条件，促进了产业发展和对外开放，同时项目的建设也是对断头路的打通，加强五华区与高新区之间联系，优化了片区交通组织，减少了出行障碍。 | 市政道路工程建设 | 高新区规划建设局 | 张泽龙 15096647402 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 90 | 高新区规建局
638 | 高新区 | 黑林铺街道 | 人民西路（春雨路至环城西路）排水管修复工程 | 人民西路 | 占用并挖掘 | 路口 | 人民西路与海源南路交叉口西南侧 | 机动车道：2条 非机动车道：部分 | 无 | 10 | 11 | 110 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 修复垮塌井室及恢复被自来水管占用井室，消除安全隐患。 | 垮塌井室修复 | 昆明排水公司 | 陈建13708766647 | 2026-03-10 | 2026-04-24 | 45 | 昆明市滇管局
639 | 高新区 | 马金铺街道 | 呈贡供电局110kV马金铺变电站10kV马小线Ⅱ回与110kV兆雨变10kV清知海峡Ⅰ回环网工程 | 新民街 | 占用并挖掘 | 高新大道与新民街交叉口东北侧，新民街绿化带内及人行道。 | 高新大道与新民街交叉口东北侧，新民街绿化带内铁塔基础开挖及占用，铁塔基础位置至市政电缆通道位置（人行道），电缆通道开挖，设置6m*5m围挡临时占用30平方米。 | 人行道：部分 |  | 6 | 5 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 新立铁塔T接10kV马小线Ⅱ回线路10kV清知海峡Ⅰ回环网，提高供电可靠性。 | 新建1基铁塔，新建1层2列行人排管（C-PVC管φ167）6米。 | 呈贡供电局 | 朱国 18313818653 | 2026-03-02 | 2026-05-31 | 15日 | 呈贡区住房和城乡建设局
640 | 高新区 | 马金铺街道 | 呈贡供电局2025年马金铺供电网格残旧设备更换项目 (10kV东中环路Ⅰ回2号户外开关站) | 梁峰路 | 占用并挖掘 | 梁峰路与高登街交叉口西北侧，距高登街路口60米处，人行道外绿化带内。 | 梁峰路与高登街交叉口西北侧，距高登街路口60米处，人行道外绿化带内，1台环网柜在原环网柜位置处扩建，设置8m*5m围挡临时占用40平方米。 | 人行道：部分 |  | 8 | 5 | 40 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 更换原有线路原有残旧设备，提高供电可靠性。 | 原位置扩建1座环网柜基础由（1.95m×1.3m）扩建至（4.5m×1.5m）。扩建完成后更换老旧环网柜。 | 呈贡供电局 | 朱国 18313818653 | 2026-03-02 | 2026-05-31 | 15日 | 呈贡区住房和城乡建设局
641 | 高新区 | 马金铺街道 | 呈贡供电局2025年马金铺供电网格残旧设备更换项目 (10kV渔浦寒泉线1号户外开关站) | 贝丘街 | 占用并挖掘 | 塔山路与贝丘街交叉口北侧，距梁峰路口130米处，塔山路北侧人行道外绿化带内。 | 塔山路与贝丘街交叉口北侧，距梁峰路口130米处，塔山路北侧人行道外绿化带内，1台环网柜在原环网柜位置处扩建，设置8m*5m围挡临时占用40平方米。 | 人行道：部分 |  | 8 | 5 | 40 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 更换原有线路原有残旧设备，提高供电可靠性。 | 原位置扩建1座环网柜基础由（3.5m×1.3m）扩建至（4.5m×1.5m）。扩建完成后更换老旧环网柜。 | 呈贡供电局 | 朱国 18313818653 | 2026-03-02 | 2026-05-31 | 15日 | 呈贡区住房和城乡建设局
642 | 高新区 | 马金铺街道 | 未来节能科技楼，智能科技楼，厂房及附属设施新建项目 | 梁峰路东侧 | 占用并挖掘 | 半幅机动车道 | 机动车快车道 | 单侧占用围挡施工 |  | 22 | 10 | 220 | 明槽开挖 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 永久性开口 | 人行道、绿化带开挖，路灯、监控、管道保护及迁移 | 云南人民电力电气有限公司 | 赵新民 13888517219 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 58 |  | 厂区开口
643 | 高新区 | 马金铺街道 | 环湖截污东岸、南岸管道连通工程 | 化古城街、高登街、兴业街 | 占用并挖掘 | 半幅机动车道 | 机动车快车道 | 单侧占用围挡施工 |  | 2800 | 9 | 25200 | 明槽开挖逐根管道位置回填 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 滇池环湖截污水质净化厂连通 | DN1600球墨铸铁管及钢管安装 | 昆明水务集团有限公司 | 赵正雄13708846215 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 89 |  | 河道整治
644 | 经开区 | 阿拉街道 | 官渡供电局110kV宏仁变10kV宏羊线与110kV羊甫变10kV经开环网III回环网工程 | 顺通大道 | 仅占用不挖掘 | 路口和路段 | 顺通大道与浦新路交叉口 | 非机动车道：部分 | 无 | 3 | 3 | 9 | 道路占用段围闭施工 | 交通警示锥 | 为解决10kV宏羊线线路重载 | 电缆敷设 | 昆明供电局 | 赵子林 18288283526 | 2026-03-01 | 2026-03-30 23:59 |  | 昆明经济技术开发区规划建设局
645 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明经济技术开发区拓翔路、石龙路、红外路提升改造工程设计施工总承包（EPC）项目第二标段（石龙路） | 石龙路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 王家营收费站至鸿运大道 | 无 | 非机动车道：全部 机动车道：全部辅道、部分主道 | 4577 | 8 | 33500 | 道路分段围挡施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决现状道路路面开裂、局部破损及沉降严重 | 道路大修 | 昆明经济技术开发区城市管理局 | 许文章 15987476915 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 245 | 昆明经济技术开发区城市管理局
646 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明经济技术开发区拓翔路、石龙路、红外路提升改造工程设计施工总承包（EPC）项目第二标段（石龙路） | 拓翔路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 春漫大道至安石路 | 无 | 机动车道：全部 | 2900 | 15 | 43500 | 道路分段围挡施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决现状道路路面存在裂缝、局部破损及沉降等情况 | 道路大修 | 昆明经济技术开发区城市管理局 | 许文章 15987476915 | 2026-06-01 | 2027-02-01 | 306 | 昆明经济技术开发区城市管理局
647 | 经开区 | 阿拉街道 | 昆明经济技术开发区第二中学新校建设项目（二期小学部） | 安石路 | 不占用 | / | / | / | / | 1400 | 2 | 2800 | 保证项目现场封闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 场内施工期间进行全封闭管理，现场施工人员与社会人员进行隔离 | 房屋主体工程建设 | 昆明经百实业有限公司 | 余国胜 18523624232 | 2026-08-30 | 2027-12-31 | 669 | 昆明经济技术开发区规划建设局
648 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明尼古拉斯克雷亚机床有限公司厂区增加人行出入口及加宽车行出入口项目 | 兴恒路 | 不占用 | 路段 | 兴恒路与向阳路交叉口东侧约45m处 | 无 | 无 | 4 | 2 | 8 | 仅占用绿化带 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为满足安全生产以及日常使用的需要，解除安全隐患 | 房屋围栏新增开口 | 昆明尼古拉斯克雷亚机床有限公司 | 李晓霞18487218601 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 30 | 昆明经济技术开发区规划建设局
649 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明尼古拉斯克雷亚机床有限公司厂区增加人行出入口及加宽车行出入口项目 | 向阳路 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 兴恒路与向阳路交叉口南侧约94m处 | 机动车道：1条 | 机动车道1侧 | 20 | 1.5 | 30 | 道路占用围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为满足安全生产以及日常使用的需要，解除安全隐患 | 房屋围栏原有门扩宽 | 昆明尼古拉斯克雷亚机床有限公司 | 李晓霞18487218601 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 30 | 昆明经济技术开发区规划建设局
650 | 经开区 | 阿拉街道 | 昆明经济技术开发区垃圾收集清运系统工程（清水1号生活垃圾转运站） | 春霖路 | 不占用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 64.63 | 40.03 | 2587.25 | 场地内围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决地块周边施工安全隐患，完成地块开发建设 | 房屋主体工程建设 | 昆明洁城环保科技有限公司 | 梁永举 15877924518 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 181 | 昆明经济技术开发区城市管理局
651 | 经开区 | 阿拉街道 | 昆明经开区天骥路新建DN300市政给水管道工程 | 天骥路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口2个：石牛路与天骥路交叉口、天骥路与春霖路交叉口； 路段1个：天骥路（石牛路至春霖路） | 人行道：全部 | 无 | 1620 | 3 | 4860 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 目前天骥路附近圆通速递物流基地等项目正在与经开区管委会洽商建设，需沿天骥路建设供水管道保障其用水需求 | 供水管网建设 | 昆明经济技术开发区规划建设局、昆明清源自来水有限责任公司 | 木越 15012244811 | 2026-04-10 | 2026-07-10 | 90 | 昆明经济技术开发区规划建设局
652 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明经开区石牛路、37号路新建DN300-DN200市政给水管道工程 | 石牛路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口1个：石牛路与春漫大道交叉口 路段1个：石牛路（春漫大道至37号路） | 人行道：全部 | 无 | 500 | 3 | 1500 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 目前石牛路、37号路附近的戎科装备产业园，嘉诚科技产业园正在开发建设，需建设供水管道保障用户用水需求 | 供水管网建设 | 昆明清源自来水有限责任公司 | 木越 15012244811 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 30 | 昆明经济技术开发区规划建设局
653 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明经开区石牛路、37号路新建DN300-DN200市政给水管道工程 | 37号路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口1个：石牛路与37号路交叉口 路段1个：37号路 | 人行道：全部 | 无 | 500 | 3 | 1500 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 目前石牛路、37号路附近的戎科装备产业园，嘉诚科技产业园正在开发建设，需建设供水管道保障用户用水需求 | 供水管网建设 | 昆明清源自来水有限责任公司 | 木越 15012244811 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 昆明经济技术开发区规划建设局
654 | 经开区 | 阿拉街道 | 滇中引水配套工程-昆明主城东南片区输水净配水工程 | 安石路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 安石路 | 机动车道：2条 路口一个：安石路与拓翔街交叉口 | 双侧各一条 | 120米 | 10m | 1200㎡ | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 作为昆明市经开区主配水管道，优化经开区供水资源，提高供水保障率 | 市政给水管网安装 | 昆明清源自来水有限责任公司 | 刘晋宇：13378766688 | 2026-01-05 | 2026-02-15 | 40 | 昆明市水务局
655 | 经开区 | 阿拉街道 | 福宜高速公路建设项目(经开区段)管线迁改一10kV电力设施设计施工项目 | 云大西路 | 占用并挖掘 | 路段 | 云大西路地铁站羊甫头B口出来路口至云大西路往高铁路段下方上人行横道 | 人行道：部分 | 无 | 95 | 8 | 760 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决福宜高速电力电缆迁改用电；满足项目用电； | 高压电缆通道建设 | 昆明经济技术开发区建设管理有限公司 | 文宇 13759502343 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 122 | 昆明经济技术开发区规划建设局
656 | 经开区 | 阿拉街道 | 福宜高速公路建设项目(经开区段)管线迁改一10kV电力设施设计施工项目 | 顺通大道 | 占用并挖掘 | 路段 | 顺通大道部队外围环网柜处到路对面 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：部分 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：部分 | 45 | 8 | 单点位面积：90 总面积：360 | 共计4个点位，单点位占用24小时，采取逐点位实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决福宜高速电力电缆迁改用电；满足项目用电； | 高压电缆通道建设；高压电气设备建设 | 昆明经济技术开发区建设管理有限公司 | 文宇 13759502343 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 122 | 昆明经济技术开发区规划建设局
657 | 经开区 | 阿拉街道 | 福宜高速公路建设项目(经开区段)管线迁改一10kV电力设施设计施工项目 | 顺通大道 | 占用并挖掘 | 路段和路口 | 顺通大道到玉缘路交叉口 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：部分 | 无 | 500 | 6 | 单点位面积：750 总面积：3000 | 共计4个点位，单点位占用24小时，采取统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决福宜高速电力电缆迁改用电；满足项目用电； | 高压电缆通道建设 | 昆明经济技术开发区建设管理有限公司 | 文宇 13759502343 | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 183 | 昆明经济技术开发区规划建设局
658 | 经开区 | 洛羊街道 | 福宜高速公路建设项目(经开区段)管线迁改一10kV电力设施设计施工项目 | 鸿运大道 | 占用并挖掘 | 路段 | 鸿运大道与呈运大道交叉口出来处至鸿运大道终端 | 人行道：部分 | 人行道：部分 | 110 | 6 | 单点位面积：220 总面积：660 | 共计3个点位，单点位占用24小时，采取统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决福宜高速电力电缆迁改用电；满足项目用电； | 高压电缆通道建设 | 昆明经济技术开发区建设管理有限公司 | 文宇 13759502343 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 122 | 昆明经济技术开发区规划建设局
659 | 经开区 | 洛羊街道 | 福宜高速公路建设项目(经开区段)管线迁改一10kV电力设施设计施工项目 | 鸿运大道 | 占用并挖掘 | 路口 | 鸿运大道中石油对面绿化带 | 人行道：部分 | 无 | 15 | 6 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决福宜高速电力电缆迁改用电；满足项目用电； | 高压电缆通道建设 | 昆明经济技术开发区建设管理有限公司 | 文宇 13759502343 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 昆明经济技术开发区规划建设局
660 | 经开区 | 洛羊街道 | 福宜高速公路建设项目(经开区段)管线迁改一10kV电力设施设计施工项目 | 呈荣大道 | 占用并挖掘 | 路段 | 呈荣大道昆明正道实力中学北45米处 | 人行道：部分 非机动车道：部分 | 无 | 10 | 7 | 单点位面积：70 总面积：140 | 共计2个点位，单点位占用7天，采取分点实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 满足项目用电； | 高压电气设备建设 | 昆明市呈贡区花卉产业有限公司 | 白诗福18788508622 | 2026-01-05 | 2026-02-10 | 36 | 昆明经济技术开发区规划建设局
661 | 经开区 | 洛羊街道 | 倪家营再生水提升改造工程 | 春漫大道至石牛路横跨春漫大道 | 占用并挖掘 | 人行道 | 春漫大道至石牛路横跨春漫大道 | 人行道：1 条 | 无 | 20 | 4 | 80 | 人行道占用托管施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 缓解片区供水不足问题 | 再生水管敷设 | 上海隧道工程有限公司 | 李小明13888857666 | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 59 | 昆明经济技术开发区城市管理局
662 | 经开区 | 洛羊街道 | 倪家营再生水提升改造工程 | 春漫大道景明北路段交叉口 | 占用并挖掘 | 人行道 | 春漫大道景明北路段交叉口 | 人行道：1 条 | 无 | 20 | 4 | 80 | 人行道占用托管施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 缓解片区供水不足问题 | 再生水管敷设 | 上海隧道工程有限公司 | 李小明13888857666 | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 59 | 昆明经济技术开发区城市管理局
663 | 经开区 | 洛羊街道 | 倪家营再生水提升改造工程 | 彩龙路与呈运大道交叉口 | 占用并挖掘 | 路段 | 彩龙路与呈运大道交叉口 | 机动车道：1 条 | 无 | 4 | 3 | 12 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 缓解片区供水不足问题 | 再生水管维修 | 上海隧道工程有限公司 | 李小明13888857666 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 7 | 昆明经济技术开发区城市管理局
664 | 经开区 | 洛羊街道 | 经开区排水（再生水）管网及配套设施维修改造工程 | 春漫大道 | 占用并挖掘 | 路口 | 春漫大道与晨光路交叉口 | 机动车道：1条 | 无 | 50 | 4 | 200 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 修复片区破损管网 | 雨污水管维修 | 北京北排建设有限公司 | 黄建鹏18301206856 | 2026-01-01 | 2026-05-30 | 150 | 昆明经济技术开发区城市管理局
665 | 经开区 | 洛羊街道 | 经开区排水（再生水）管网及配套设施维修改造工程 | 联运大道 | 占用并挖掘 | 路口 | 联运大道与牧云路交叉口 | 机动车道：1条 非机动车道：1条 | 无 | 50 | 4 | 200 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 修复片区破损管网 | 雨污水管维修 | 北京北排建设有限公司 | 黄建鹏18301206856 | 2026-01-01 | 2026-05-30 | 150 | 昆明经济技术开发区城市管理局
666 | 经开区 | 洛羊街道 | 经开区排水（再生水）管网及配套设施维修改造工程 | 鸿运大道 | 占用并挖掘 | 机动车道 | 鸿运大道南侧断头路处 | 机动车道：1条 | 无 | 20 | 4 | 80 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 修复片区破损管网 | 雨污水管维修 | 北京北排建设有限公司 | 黄建鹏18301206856 | 2026-01-01 | 2026-05-30 | 150 | 昆明经济技术开发区城市管理局
667 | 经开区 | 阿拉街道 | 经开区排水（再生水）管网及配套设施维修改造工程 | 云大西路 | 占用并挖掘 | 路口 | 云大西路与小普路交叉口 | 机动车道：1条 | 无 | 20 | 4 | 80 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 修复片区破损管网 | 雨污水管维修 | 北京北排建设有限公司 | 黄建鹏18301206856 | 2026-01-01 | 2026-05-30 | 150 | 昆明经济技术开发区城市管理局
668 | 经开区 | 洛羊街道 | 中国（云南）自贸区昆明片区（昆明经开区）水污染治理设施更新改造工程 | 林溪路 | 占用并挖掘 | 机动车道、非机动车道 | 林溪路倪家营污水处理厂门口 | 机动车道：1条 非机动车道：1条 | 无 | 20 | 5 | 100 | 机动车道占用顶管施工（道路两侧两个点位 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 增设污水处理管网 | 管道敷设 | 昆明经济技术开发区水务有限公司 | 樊琛18468228069 | 2026-03-01 | 2026-08-30 | 150 | 昆明经济技术开发区城市管理局
669 | 经开区 | 阿拉街道 | 昆明经开219号道路（东段）工程项目 | 石龙路 | 仅占用不挖掘 | 人行道 | 石龙路清水社区平交口 | 右侧人行道 | 无 | 60 | 5 | 300 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为封闭经开219号在建道路施工安全 | 市政道路工程建设 | 昆明经济技术开发区建设管理有限公司 | 邱明哲18770077684 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 | 昆明经济技术开发区规划建设局
670 | 经开区 | 阿拉街道 | 经开210道路北段工程勘察设计施工总承包 | 210号路北段 | 占用并挖掘 | 车行道 | 项目里程范围（金马村物流基地出口至210号路与G320辅道交叉口）半幅占用 | 分阶段、分区域半幅占用 | 无 | 1500 | 7.5 | 11250 | 道路占用段分区域围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 改善道路通行现状，解决沿线企业及村民出行需求，完善片区交通网络。 | 市政主体工程建设 | 经开区建设管理有限公司 | 刘宇18221729215 | 2026-03-01 | 2027-02-28 | 365 | 昆明经济技术开发区规划建设局
671 | 经开区 | 洛羊街道 | 呈贡供电局2025年七甸供电网格残旧设备更换项目（四） （10kV信息产业基地Ⅳ回1.2号户外开关站） | 拓翔路 | 不占用 | 拓翔路西侧与凌源路交叉口，齐发物流门口南侧人行道外绿化带内。 | 拓翔路西侧与凌源路交叉口，齐发物流门口南侧人行道外绿化带内。1台环网柜在原环网柜位置处更换，设置8m*5m围挡临时占用40平方米。 | 人行道：部分 | 无 | 8 | 5 | 40 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 更换原有线路原有残旧设备，提高供电可靠性。 | 原基础尺寸符合要求，本次更换老旧环网柜。 | 呈贡供电局 | 朱国 18313818653 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 26日 | 昆明经济技术开发区规划建设局
672 | 经开区 | 洛羊街道 | 呈贡供电局2025年七甸供电网格残旧设备更换项目（四） （10kV果香苑Ⅰ回1.2号户外开关站） | 兴景逸园 | 占用并挖掘 | 兴景逸园小区西北1门对面，人行道外绿化带内。 | 兴景逸园小区西北1门对面，人行道外绿化带内，1台环网柜在原环网柜位置处扩建，设置8m*5m围挡临时占用40平方米。 | 占绿化 | 无 | 8 | 5 | 40 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 更换原有线路原有残旧设备，提高供电可靠性。 | 原位置扩建1座环网柜基础由（3.6m×1.4m）扩建至（4.5m×1.5m），扩建完成后更换老旧环网柜。 | 呈贡供电局 | 朱国 18313818653 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 26日 | 昆明经济技术开发区规划建设局
673 | 经开区 | 洛羊街道 | 呈贡供电局2025年龙城供电网格残旧设备更换项目 （10kV张溪营线2号户外开关站） | 石龙路 | 占用并挖掘 | 石龙路（呈黄公路）东南侧，东北方向距离润泽街200米，人行道外绿化带内。 | 石龙路（呈黄公路）东南侧，东北方向距离润泽街200米，人行道外绿化带内。1台环网柜在原环网柜位置处扩建，设置8m*5m围挡临时占用40平方米。 | 人行道：部分 | 无 | 8 | 5 | 40 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 更换原有线路原有残旧设备，提高供电可靠性。 | 原位置扩建1座环网柜基础由（2.3m×1.2m）扩建至（4.5m×1.5m），扩建完成后更换老旧环网柜。 | 呈贡供电局 | 朱国 18313818653 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 26日 | 昆明经济技术开发区规划建设局
674 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明鸿米科技产业园标准化厂房建设项目车行开口 | 凌源路 | 占用并挖掘 | 路段 | 春漫大道与凌源路交叉口和向阳路与凌源路交叉口中段 | 占绿化 人行道：部分 | 无 | 24 | 7 | 168 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 项目新建，规划建设和车行需求 | 道路开口17米 | 昆明鸿米科技有限公司 | 任益15887222549 | 2026-01-01 | 2026-04-02 | 91 | 昆明经济技术开发区规划建设局
675 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明鸿米科技产业园标准化厂房建设项目人行开口 | 春漫大道 | 占用并挖掘 | 路段 | 春漫大道与凌源路交叉口和春漫大道与林溪路中段 | 占绿化 人行道：部分 | 无 | 12 | 9 | 108 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 项目新建，规划建设和人行需求 | 道路开口4米 | 昆明鸿米科技有限公司 | 任益15887222549 | 2026-01-01 | 2026-04-02 | 91 | 昆明经济技术开发区规划建设局
676 | 经开 | 阿拉街道 | 昆明铁塔经开区5G基站建设 | 大学路 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：东麓锦苑大学路旁绿化带 | 无 | 无 | 3 | 3 | 9 | 单个点位占用约30天，采取分批实施方式 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 提升5G网络覆盖与通信质量，满足居民及产业数字化需求 | 新建5G通信基站 | 中国铁塔股份有限公司昆明市分公司 | 陈思垚 13529130019 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 30 | 昆明经济技术开发区规划建设局
677 | 经开 | 洛羊街道 | 昆明铁塔经开区5G基站建设 | 熠辉街 | 占用并挖掘 | 路口 | 路口1个：春霖路与熠辉街交叉口旁绿化带 | 无 | 无 | 3 | 3 | 9 | 单个点位占用约30天，采取分批实施方式 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 提升5G网络覆盖与通信质量，满足居民及产业数字化需求 | 新建5G通信基站 | 中国铁塔股份有限公司昆明市分公司 | 陈思垚 13529130019 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 30 | 昆明经济技术开发区规划建设局
678 | 经开 | 洛羊街道 | 昆明铁塔经开区5G基站建设 | 春霖路 | 占用并挖掘 | 路口 | 路口1个：春霖路与规划四路交叉口旁绿化带 | 无 | 无 | 3 | 3 | 9 | 单个点位占用约30天，采取分批实施方式 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 提升5G网络覆盖与通信质量，满足居民及产业数字化需求 | 新建5G通信基站 | 中国铁塔股份有限公司昆明市分公司 | 陈思垚 13529130019 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 30 | 昆明经济技术开发区规划建设局
679 | 经开 | 洛羊街道 | 昆明铁塔经开区5G基站建设 | 望哨路 | 占用并挖掘 | 路口 | 路口1个：望哨路与丹祥街交叉口旁绿化带 | 无 | 无 | 3 | 3 | 9 | 单个点位占用约30天，采取分批实施方式 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 提升5G网络覆盖与通信质量，满足居民及产业数字化需求 | 新建5G通信基站 | 中国铁塔股份有限公司昆明市分公司 | 陈思垚 13529130019 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 30 | 昆明经济技术开发区规划建设局
680 | 经开 | 洛羊街道 | 昆明铁塔经开区5G基站建设 | 石牛路 | 占用并挖掘 | 路口 | 路口1个：石牛路与丹祥街交叉口旁绿化带 | 无 | 无 | 3 | 3 | 9 | 单个点位占用约30天，采取分批实施方式 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 提升5G网络覆盖与通信质量，满足居民及产业数字化需求 | 新建5G通信基站 | 中国铁塔股份有限公司昆明市分公司 | 陈思垚 13529130019 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 30 | 昆明经济技术开发区规划建设局
681 | 经开 | 洛羊街道 | 昆明铁塔经开区5G基站建设 | 呈运大道 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：兴呈路与呈运大道交叉后东侧1000米旁绿化带 | 无 | 无 | 3 | 3 | 9 | 单个点位占用约30天，采取分批实施方式 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 提升5G网络覆盖与通信质量，满足居民及产业数字化需求 | 新建5G通信基站 | 中国铁塔股份有限公司昆明市分公司 | 陈思垚 13529130019 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 30 | 昆明经济技术开发区规划建设局
682 | 经开 | 洛羊街道 | 昆明铁塔经开区5G基站建设 | 呈运大道 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：彩龙街与呈运大道交叉后西侧500米旁绿化带 | 无 | 无 | 3 | 3 | 9 | 单个点位占用约30天，采取分批实施方式 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 提升5G网络覆盖与通信质量，满足居民及产业数字化需求 | 新建5G通信基站 | 中国铁塔股份有限公司昆明市分公司 | 陈思垚 13529130019 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 30 | 昆明经济技术开发区规划建设局
683 | 经开 | 洛羊街道 | 昆明铁塔经开区5G基站建设 | 云景路 | 占用并挖掘 | 路口 | 路口1个：云景路与云湾路交叉口旁绿化带 | 无 | 无 | 3 | 3 | 9 | 单个点位占用约30天，采取分批实施方式 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 提升5G网络覆盖与通信质量，满足居民及产业数字化需求 | 新建5G通信基站 | 中国铁塔股份有限公司昆明市分公司 | 陈思垚 13529130019 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 30 | 昆明经济技术开发区规划建设局
684 | 经开区 | 阿拉街道 | 云南东南亚农产品国际物贸港项目开口 | 210号路 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 210号路路段 | 无 | 无 | 30 | 2 | 60 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 地块开发建设 | 房屋主体工程建设 | 昆明瑞和宇洋国际物流有限公司 | 阳承学 13808796351 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 昆明经济技术开发区规划建设局
685 | 经开区 | 洛羊街道 | 鸿翔中药饮片数字化智能制造基地项目 （中药饮片扩产能二期）出入口开口 | 鸿翔路 | 占用并挖掘 | 路段 | 鸿翔路4号旁边和51号对面 | 人行道：部分、绿化隔离带：部分 | 无 | 梯形出入口(20+8.3) (18+7.5) | 4.8 | 129.1 | 统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 建设鸿翔中药饮片数字化智能制造基地项目（中药饮片扩产能二期）出入口开口 | 项目出入口开口 | 鸿翔中药有限公司 | 杨燕、13108836573 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 10 | 昆明经济技术开发区规划建设局
686 | 经开区 | 洛羊街道 | 云南安成食品产业有限公司园区建设项目出入口开口 | 常山路 | 占用并挖掘 | 路段 | 常山路与双潭路交叉口至南侧段 | 人行道：部分、绿化隔离带：部分 | 无 | 10+16+16 | 2.5 | 105 | 3个开口统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 解决云南安城食品产业有限公司园区建设项目施工出入口开口 | 项目施工出入口开口 | 云南安成食品产业有限公司 | 黄坚石13987665069 | 2026-01-05 | 2026-01-19 | 15 | 昆明经济技术开发区规划建设局
687 | 经开 | 阿拉街道 | 昆明铁塔经开区5G基站建设 | 公家村段 | 占用并挖掘 | 占用并挖掘 | 路口1个：公家村段与Z052交叉口旁绿化带 | 无 | 无 | 3 | 3 | 9 | 单个点位占用约30天，采取分批实施方式 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 提升5G网络覆盖与通信质量，满足居民及产业数字化需求 | 新建5G通信基站 | 中国铁塔股份有限公司昆明市分公司 | 陈思垚 13529130019 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 30 | 昆明经济技术开发区规划建设局
688 | 经开 | 阿拉街道 | 昆明铁塔经开区5G基站建设 | 贵昆路 | 占用并挖掘 | 占用并挖掘 | 路段1段：贵昆路旁靠近阿拉街道办事处附近绿化带 | 无 | 无 | 3 | 3 | 9 | 单个点位占用约30天，采取分批实施方式 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 提升5G网络覆盖与通信质量，满足居民及产业数字化需求 | 新建5G通信基站 | 中国铁塔股份有限公司昆明市分公司 | 陈思垚 13529130019 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 30 | 昆明经济技术开发区规划建设局
689 | 经开区 | 洛羊街道 | 北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）厨房燃气预留项目 | 辰逸路 | 占用并挖掘 | 路口 | 辰逸路 | 非机动车道、人行道（部分） | 无 | 15 | 2 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决民生问题；完成经开地区燃气 管线接入； | 燃气管线接驳项目 | 昆明煤气（集团）控股有限公司 | 李翔 15887155520 | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 20天 | 昆明经济技术开发区规划建设局
690 | 经开区 | 洛羊街道 | 锋创商务中心燃气预留安装工程项目 | 瑞达街 | 占用并挖掘 | 路段 | 瑞达街 | 机动车道、非机动车道、人行道（部分） | 无 | 20 | 2 | 40 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决民生问题；完成经开地区燃气 管线接入； | 燃气管线接驳项目 | 昆明煤气（集团）控股有限公司 | 李翔 15887155520 | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 20天 | 昆明经济技术开发区规划建设局
691 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明经济技术开发区（自贸试验区昆明片区）王家营国际物流枢纽配套区基础设施项目（一期）-155号路 | 155号路 | 不占用 | 路口 | 呈运大道与155号路交叉口 | 人行道 | 无 | 60 | 5 | 300 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新建道路 | 道路施工 | 昆明经济技术开发区规划建设局 | 台荟成 15887183986 | 2026-03-01 | 2027-03-30 | 360 | 昆明经济技术开发区规划建设局
692 | 经开区 |  |  |  | 不占用 | 路口 | 林溪路 | 人行道 | 无 | 60 | 5 | 300 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新建道路 | 道路施工 | 昆明经济技术开发区规划建设局 | 台荟成 15887183986 | 2026-03-01 | 2027-03-30 | 360 | 昆明经济技术开发区规划建设局
693 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明经济技术开发区（自贸试验区昆明片区）王家营国际物流枢纽配套区基础设施项目（一期）鸿运大道连接林溪路段道路 | 鸿运大道连接林溪路段道路 | 占用并挖掘 | 路口 | 鸿运大道 | 机动车道：部分 | 无 | 100 | 5 | 500 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新建道路 | 道路施工 | 经开区规划建设局 | 台荟成 15887183986 | 2026-06-01 | 2028-06-30 | 761 | 昆明经济技术开发区规划建设局
694 | 经开区 |  |  |  | 占用并挖掘 | 路口 | 林溪路 | 机动车道：部分 人行道：部分 | 无 | 100 | 10 | 1000 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新建道路 | 道路施工 | 经开区规划建设局 | 台荟成 15887183986 | 2026-06-01 | 2028-06-30 | 761 | 昆明经济技术开发区规划建设局
695 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明经济技术开发区（自贸试验区昆明片区）王家营国际物流枢纽配套区基础设施项目（一期）-151号路 | 151号路 | 不占用 | 路口 | 石龙路与151交叉口 | 机动车道：部分 人行道：部分 | 无 | 100 | 10 | 1000 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新建道路 | 道路施工 | 经开区规划建设局 | 台荟成 15887183986 | 2026-10-01 | 2028-06-30 | 639 | 昆明经济技术开发区规划建设局
696 | 经开区 |  |  |  | 不占用 | 路口 | 景明北路与151交叉口 | 机动车道：部分 人行道：部分 | 无 | 100 | 10 | 1000 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新建道路 | 道路施工 | 经开区规划建设局 | 台荟成 15887183986 | 2026-10-01 | 2028-06-30 | 639 | 昆明经济技术开发区规划建设局
697 | 经开区 | 阿拉街道 | 福宜高速公路建设项目(经开区段)管线迁改一10kV电力设施设计施工项目 | 云大西路 | 占用并挖掘 | 路段 | 云大西路地铁站羊甫头B口出来路口至云大西路往高铁路段下方上人行横道 | 人行道：部分 | 无 | 95 | 8 | 760 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决福宜高速电力电缆迁改用电；满足项目用电； | 高压电缆通道建设 | 昆明经济技术开发区建设管理有限公司 | 文宇 13759502343 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 122 | 昆明经济技术开发区规划建设局
698 | 经开区 |  |  | 顺通大道 | 占用并挖掘 | 路段 | 顺通大道部队外围环网柜处到路对面 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：部分 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：部分 | 45 | 8 | 单点位面积：90 总面积：360 | 共计4个点位，单点位占用24小时，采取逐点位实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决福宜高速电力电缆迁改用电；满足项目用电； | 高压电缆通道建设；高压电气设备建设 | 昆明经济技术开发区建设管理有限公司 | 文宇 13759502343 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 122 | 昆明经济技术开发区规划建设局
699 | 经开区 |  |  |  | 占用并挖掘 | 路段和路口 | 顺通大道到玉缘路交叉口 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：部分 | 无 | 500 | 6 | 单点位面积：750 总面积：3000 | 共计4个点位，单点位占用24小时，采取统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决福宜高速电力电缆迁改用电；满足项目用电； | 高压电缆通道建设 | 昆明经济技术开发区建设管理有限公司 | 文宇 13759502343 | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 183 | 昆明经济技术开发区规划建设局
700 | 经开区 | 洛洋街道 |  | 鸿运大道 | 占用并挖掘 | 路段 | 鸿运大道与呈运大道交叉口出来处至鸿运大道终端 | 人行道：部分 | 人行道：部分 | 110 | 6 | 单点位面积：220 总面积：660 | 共计3个点位，单点位占用24小时，采取统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决福宜高速电力电缆迁改用电；满足项目用电； | 高压电缆通道建设 | 昆明经济技术开发区建设管理有限公司 | 文宇 13759502343 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 122 | 昆明经济技术开发区规划建设局
701 | 经开区 |  |  |  | 占用并挖掘 | 路口 | 鸿运大道中石油对面绿化带 | 人行道：部分 | 无 | 15 | 6 | 30 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决福宜高速电力电缆迁改用电；满足项目用电； | 高压电缆通道建设 | 昆明经济技术开发区建设管理有限公司 | 文宇 13759502343 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 昆明经济技术开发区规划建设局
702 | 经开区 | 阿拉街道 | 110kV果金线#53-#61、110kV小雨线#37-#45迁改工程 | 云大西路 | 占用并挖掘 | 路段 | 云大西路与大学路交叉口；云大西路与云大知城北门交叉口 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：一侧2条 | 无 | 1000 | 6 | 6000 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决福宜高速建设与现有电力间的安全隐患；完成福宜高速建设项目（经开区段）管线迁改；福宜高速开发建设 | 电力线路迁改 | 云南昆供电力投资集团有限公司 | 倪林昌18313855802 | 2026-03-01 | 2026-12-21 | 320 | 昆明经济技术开发区规划建设局
703 | 经开区 | 洛羊街道 | 110kV果联线、110kV松联线8#-9#电缆中间接头段电缆迁改工程 | 鸿运大道 | 占用并挖掘 | 路段 | 鸿运大道与呈运大道交叉口至鸿运大道终端，待建鸿运大道左幅道路红线外 | 人行道：部分 非机动车道：全部 | 无 | 700 | 6 | 4200 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决福宜高速建设与现有电力间的安全隐患；完成福宜高速建设项目（经开区段）管线迁改；福宜高速开发建设 | 电力线路迁改 | 云南昆供电力投资集团有限公司 | 倪林昌18313855802 | 2026-05-01 | 2026-12-10 | 245 | 昆明经济技术开发区规划建设局
704 | 经开区 | 阿拉街道 | 圆通速递西南国际商贸物流港项目围挡和出入口开口 | 天骥路/石牛路 | 不占用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2000 | 2 | 总面积：4000 | 项目用地围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 圆通速递西南国际商贸物流港项目施工建设 | 房屋主体工程建设 | 昆明圆汇物流有限公司 | 郭逸云：15190039776 | 2026-01-05 | 2027-12-01 | 695 | 昆明经济技术开发区规划建设局
705 | 经开区 |  |  |  | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 天骥路、石牛路段 | 人行道：部分 车行道：部分；绿化部分 | 无 | 点位1：22，点位2：22， | 6 | 264 | 2个点位统一实施，道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 圆通速递西南国际商贸物流港项目施工出入口开口 | 项目施工出入口开口 | 昆明圆汇物流有限公司 | 郭逸云：15190039776 | 2026-01-05 | 2026-02-10 | 35 | 昆明经济技术开发区规划建设局
706 | 经开区 | 阿拉街道 | 云南汽联汽车服务有限公司高压配电项目 | 广玉路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 广玉路人行道 | 人行道：部分 人行道1侧 | 无 | 3 | 3 | 9 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决4S店用电问题，完成该地高压供电接入 | 高压供电电缆沟建设 | 云南汽联汽车服务有限公司 | 秦庆伟 18669209130 | 2026-03-01 | 2026-03-07 | 7 | 昆明经济技术开发区规划建设局
707 | 经开区 | 洛羊街道 | 云南省红十字会备灾救灾仓库建设项目 | 碧潭街 | 占用并挖掘 | 路段 | 碧潭街妇幼保健院旁人行道 | 人行道：部分 绿化部分 | 无 | 16 | 5 | 80 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决地块开发建设 | 云南省红十字会备灾救灾仓库建设项目出入口开口 | 云南省红十字会 | 罗树星 13829261126 | 2026-01-10 | 2026-02-10 | 30 | 昆明经济技术开发区规划建设局
708 | 经开区 | 洛羊街道 | 云南鸿金祥存储中心 | 麦地路 | 占用并挖掘 | 路口 | 春漫大道与麦地路交叉口 | 机动车道：1 条 |  | 110 | 2.5 | 275 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决排水隐患；完成云南鸿金祥存储中心管线接入；地块开发建设 | 雨、污水管线接入市政管网 | 云南鸿金祥商业管理有限公司 | 高文 13529281372 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 20 | 昆明经济技术开发区城市管理局
709 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明经济技术开发区重点入河排污口综合整治项目(二阶段) | 彩龙街 | 占用并挖掘 | 路段 | 联运大道与呈运大道交叉口 | 人行道：1 条 | 无 | 40 | 5 | 200 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决鸿运大道端淹水隐患，接入马料河边雨污水管网。 | 污水管线接入市政管网 | 云南自由贸易示范区建设工程有限公司 | 田会崇18208869941 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 119 | 昆明经济技术开发区城市管理局
710 | 经开区 | 洛羊街道 | 倪家营再生水提升改造工程 | 秋景路与拓翔路断头路路口 | 占用并挖掘 | 路段 | 秋景路与拓翔路断头路路口 | 非机动车道：1条 | 无 | 5 | 2.5 | 12.5 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 缓解片区供水不足问题 | 再生水管维修 | 上海隧道工程有限公司 | 李小明13888857666 | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 59 | 昆明经济技术开发区城市管理局
711 | 经开区 | 洛羊街道 | 经开区排水（再生水）管网及配套设施维修改造工程 | 联运大道 | 占用并挖掘 | 路口 | 联运大道与物畅街交叉口 | 机动车道：1条 非机动车道：1条 | 无 | 50 | 4 | 200 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 修复片区破损管网 | 雨污水管维修 | 北京北排建设有限公司 | 黄建鹏18301206856 | 2026-01-01 | 2026-05-30 | 150 | 昆明经济技术开发区城市管理局
712 | 经开区 | 阿拉街道 | 昆明经开区清水产业区245号路建设项目 |  | 不占用 |  |  |  | 无 |  |  |  | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为封闭经开245号在建道路施工安全 | 市政道路工程建设 | 昆明经济技术开发区建设管理有限公司 | 彭桔13888155302 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 | 昆明经济技术开发区规划建设局
713 | 经开区 | 洛羊街道 | 经开区96201部队进出口道路配置土地项目 | 积慧街 | 占用并挖掘 | 路段 | 积慧街南侧中段 | 人行道单侧占用 | 无 | 10 | 5 | 50 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 96201部队配置土地项目出入口开口 | 出入口开口 | 昆明金竹绿化工程有限公司 | 尤鑫旺13888420212 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 15 | 昆明经济技术开发区规划建设局
714 | 经开区 | 阿拉街道 | 经开区96201部队进出口道路配置土地项目 | 双拥路 | 占用并挖掘 | 路口/路段 | 双拥路与闻达街交叉口 | 人行道单侧占用 | 无 | 10 | 5 | 50 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 96201部队配置土地项目出入口开口 | 出入口开口 | 昆明金竹绿化工程有限公司 | 尤鑫旺13888420212 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 15 | 昆明经济技术开发区规划建设局
715 | 经开区 | 阿拉街道 | 经开区96201部队进出口道路配置土地项目 | 撒梅大道 | 占用并挖掘 | 路段 | 撒梅大道雪兰牛奶旁 | 人行道单侧占用 | 无 | 10 | 5 | 50 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 96201部队配置土地项目出入口开口 | 出入口开口 | 昆明金竹绿化工程有限公司 | 尤鑫旺13888420212 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 15 | 昆明经济技术开发区规划建设局
716 | 经开区 | 洛羊街道 | 经开区市政消火栓补建项目 | 秋锦路、林溪路、鸿运大道、彩龙街 | 占用并挖掘 | 路段（7个点位） | 1、秋锦路西侧大冲农贸市场旁（1座）；2、彩龙街君来停车场门口（1座）；3、林溪路张溪营村路口（1座）；4、林溪路望朔村路段（2座）；5、鸿运大道云南邵盟混凝土有限公司南侧路口（1座）；6、彩龙街开远水泥厂生活区门口（1座） | 人行道单侧占用 | 无 | 6 | 1 | 6×7（42） | 围挡施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 解决辖区市政消防水源短缺隐患 | 市政消火栓补建 | 昆明经济技术开发区规划建设局、昆明清源自来水有限责任公司 | 王红斌18206760284 | 2026-01-20 | 2026-02-15 | 27 | 昆明经济技术开发区规划建设局
717 | 度假区 | 海埂片区 | 度假区海埂片区重点区域防汛排涝能力提升整治工程 | 怡景路 | 占用并挖掘 | 路口 | 怡景路与红塔西路交叉口 | 人行道：部分 机动车道：全部 非机动车道：全部 | 无 | 100 | 8 | 800 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决淹积水 | 市政管网 | 度假区滇管水务局 | 赵杨13759505138 | 2026-04-10 | 2026-06-10 | 62天 | 度假区规划建设局
718 | 度假区 | 海埂片区 | 度假区海埂片区重点区域防汛排涝能力提升整治工程 | 怡兴路 | 占用并挖掘 | 路口 | 怡兴路与滇池路交叉口 | 机动车道：全部（此路段路宽5米左右，需断交施工） | 无 | 20 | 6 | 120 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决淹积水 | 市政管网 | 度假区滇管水务局 | 赵杨13759505138 | 2026-03-20 | 2026-05-20 | 62天 | 度假区规划建设局
719 | 度假区 | 海埂片区 | 度假区海埂片区重点区域防汛排涝能力提升整治工程 | 边防路 | 占用并挖掘 | 路口 | 边防路与船房河桥头交界处 | 人行道：全部 机动车道：部分 非机动车道：全部 | 无 | 50 | 6 | 300 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决淹积水 | 市政管网 | 度假区滇管水务局 | 赵杨13759505138 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 10天 | 度假区规划建设局
720 | 度假区 | 海埂片区 | 度假区海埂片区重点区域防汛排涝能力提升整治工程 | 金柳路 | 占用并挖掘 | 路口 | 金柳路与红塔西路交叉口 | 人行道：全部 机动车道：部分 | 无 | 30 | 6 | 180 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决淹积水 | 市政管网 | 度假区滇管水务局 | 赵杨13759505138 | 2026-04-10 | 2026-06-10 | 62天 | 度假区规划建设局
721 | 度假区 | 海埂片区 | 昆明轨道交通五号线工程兴体路站10kV电力回迁及DN700自来水回迁项目 | 红塔东路 | 占用并挖掘 | 人行道、路口、绿化带 | 红塔东路两侧人行道和绿化带；红塔东路与兴体路路口 | 无 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 | 480 | 4 | 1920 | 道路占用段围闭施工，分段实施，实施完毕后立即回复并拆除围挡。 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 地铁施工期间迁改的电力、自来水临时管沟部分位于云南华电产权用地范围内并高出原地面1.9米，产权单位强烈要求将其迁出并恢复临时用地；部分电力临时管道位于机动车道下方，安全隐患较大，供电局要求尽量将临时迁改的管线进行回迁；自来水回迁主要剩割接段埋管和割接工作，保障滇池卫城片区饮用水。 | 电力、自来水回迁管道开挖埋管施工 | 昆明轨道交通五号线建设运营有限公司 | 冯惠孝 13213001819 庄超 13980517758 | 2026-03-15 | 2026-06-15 | 60 | 度假区规划建设局
722 | 度假区 | 海埂片区 | 金柳路（红塔西路至迎海路段）雨水管渠新建工程 | 金柳路 | 占用并挖掘 | 路段 | 金柳路中段 | 机动车道：部分 | 无 | 9 | 1.5 | 单点位面积：12.5 总面积：25 | 共计2个点位，单点位占用8小时采取逐点位实施。（白天钢板保通夜间施工） | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决金柳路入河管线垮塌 | 排水管线修复 | 昆明排水设施管理有限责任公司 | 钱小龙15887001652 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 6天 | 度假区规划建设局
723 | 度假区 | 海埂片区 | 迎海路（滇池路至金柳路段）南侧污水管渠修复工程 | 迎海路 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 滇池路至金柳路段 | 人行道：部分 机动车道：部分 非机动车道：部分 | 无 | 25 | 2 | 50 | 迎海路1个点位，单点位占用30天，采取分段实施。 | 交通警示锥 | 为解决管道淤积隐患 | 清理排水管道内淤泥杂物 | 昆明排水设施管理有限责任公司 | 钱小龙15887001652 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 31天 | 度假区规划建设局
724 | 度假区 | 海埂片区 | 红塔东路再生水管道破损抢修施工 | 红塔东路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 1.红塔东路北侧与仁泽路交叉口东北侧人行道；2.红塔东路与悦海路交叉口西北侧人行道 | 人行道：部分 | 无 | 21 | 2.7 | 56.7 | 道路占用段围闭托管施工，施工占用共2个点。 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 红塔东路北侧再生水管道破损，导致再生水管道损坏不能正常运行，为消除城市安全隐患，保证人民财产安全及周边用水，需对该处进行抢修处理。 | 市政中水管道维修施工 | 云南中水工业有限公司 | 熊波 13888986416 | 2026-01-05 | 2026-01-20 | 15天 | 度假区规划建设局
725 | 度假区 | 海埂片区 | 打造“海埂大坝"商圈一标段 | 观景路 | 仅占用不挖掘 | 路中 | 观景路8号门口向海埂会堂方向的人行道约80米。 | 人行道：部分 | 无 | 80 | 1 | 80 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 建设大坝商圈 | 临时建筑物工程建设 | 赵状林（个人） | 赵状林15587233222 | 2026-01-01 | 2026-05-30 | 150天 | 度假区规划建设局 | 待材料补充完毕后实施
726 | 度假区 | 海埂片区 | 打造“海埂大坝"商圈二标段 | 观景路 | 仅占用不挖掘 | 路中 | 观景路8号门口向红塔西路方向人行道约 90米。 | 人行道：部分 | 无 | 90 | 1 | 90 | 道路占用段围闭施工 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 建设大坝商圈 | 临时建筑物工程建设 | 昆明风景国际旅行社有限公司（法人：吴志虎） | 吴志虎13908854407 | 2026-01-01 | 2026-05-30 | 150天 | 度假区规划建设局 | 待材料补充完毕后实施
727 | 度假区 | 海埂片区 | 政府储备土地KCD2025-2号地块 | 前卫西路 | 不占用 | 政府储备地块 | 前卫西路与清水河交叉口政府储备土地 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 政府储备土地围挡 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 首先保障广大群众的生命财产安全；阻止私搭乱建、倾倒垃圾、非法耕种等侵占储备土地的行为；明确土地权属边界，维护城市市容环境，为后续开发利用预留整洁空间。 | 政府储备土地围挡 | 土地竞得人 | / | 2026-03-01 | 建成后拆除 | 建成后拆除 | 度假区开发建设服务中心 | 待材料补充完毕后实施
728 | 度假区 | 海埂片区 | 七检站城市更新改造项目 | 滇池路 | 不占用 | 政府储备地块 | 滇池路与绕城高速交叉口政府储备土地 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 政府储备土地围挡 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 首先保障广大群众的生命财产安全；阻止私搭乱建、倾倒垃圾、非法耕种等侵占储备土地的行为；明确土地权属边界，维护城市市容环境，为后续开发利用预留整洁空间。 | 政府储备土地围挡 | 土地竞得人 | / | 2026-03-01 | 建成后拆除 | 建成后拆除 | 度假区开发建设服务中心 | 待材料补充完毕后实施
729 | 度假区 | 海埂片区 | 海慧寺重建项目 | 佣金路 | 不占用 |  |  |  |  | 150 | 8 | 1200 | 封闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 因海慧寺年久失修，存在安全隐患 | 海慧寺重建工程 | 云南建川古建园林工程有限公司 | 唐顺国13888761137 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365天 | 金河社区居民委员会
730 | 度假区 | 海埂片区 | 中国石油金河加油站 | 海文路及悦海路 | 占用并挖掘 | 海文路及悦海路路段 | 路段 | 人行道：全部 非机动车道：部分 | 右侧 | 12.3 | 10 | 123 | 共计2个点位，单点位占用48小时，采取逐点位实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 成品油零售 | 加油站出站口开设改造 | 中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司 | 许坤 13888845647 | 2026-01-04 | 2026-01-24 | 20 | 度假区规划建设局
731 | 度假区 | 大渔街道 | 昆明度假区大渔片区古滇路游客服务区项目 | 古滇路 | 占用并挖掘 | 古滇路路段 | 古滇路南段与环湖路交叉口旁公厕 | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 60 | 8 | 480 | 共计1个点位实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 解决周边车辆乱停乱放问题 | 停车场出入口压实路基，铺筑路基碎石后浇筑混凝土面层 | 度假区国投城开公司 | 童磊13700635836 | 2026-01-10 | 2026-01-20 | 10 | 度假区规划建设局
732 | 滇中新区 | 大板桥街道 |  | 惠泽街 | 占用并挖掘 | 惠泽街 | 惠泽街 | 非机动车道 | 无 | 550 | 3 | 1650 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） |  |  | 云南滇中新区配售电有限公司 | 蒋力 15125828478 | 2026-08-01 | 2026-09-09 | 40 | 云南滇中新区城市建设管理局
733 | 滇中新区 | 大板桥街道 |  | 空港大道 | 占用并挖掘 | 空港大道 | 空港大道 | 非机动车道 | 无 | 1420 | 3 | 4260 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） |  |  | 云南滇中新区配售电有限公司 | 蒋力 15125828478 | 2026-08-01 | 2026-09-29 | 60 | 云南滇中新区城市建设管理局
734 | 滇中新区 | 大板桥街道 |  | 杉松路 | 占用并挖掘 | 杉松路 | 杉松路 | 非机动车道 | 无 | 190 | 3 | 570 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） |  |  | 云南滇中新区配售电有限公司 | 蒋力 15125828478 | 2026-08-01 | 2026-08-20 | 20 | 云南滇中新区城市建设管理局
735 | 滇中新区 | 大板桥街道 |  | 半湾路 | 占用并挖掘 | 半湾路 | 半湾路 | 非机动车道 | 无 | 200 | 3 | 600 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） |  |  | 云南滇中新区配售电有限公司 | 蒋力 15125828478 | 2026-08-01 | 2026-08-20 | 20 | 云南滇中新区城市建设管理局
736 | 滇中新区 | 大板桥街道 | 云南滇中新区临空产业园集中供热管网项目（一期） | 善邻路、多依山路、云天路、致新街 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 善邻路、多依山路、云天路、致新街的路段 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：部分 十字路口：部分 绿化带：部分 | 无 | 9320 | 8 | 74560 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决片区企业供热需求，完成滇中新区临空产业园供热管网建设。 | 供热管网建设 | 云南空港电子科技投资开发有限公司 | 刘怡兴 17787154920 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 | 云南滇中新区城市建设管理局
737 | 滇中新区 | 大板桥街道 |  |  | 占用并挖掘 | 路口 | 善邻路、多依山路、云天路、致新街的路口 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：部分 十字路口：部分 | 无 |  |  |  | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决片区企业供热需求，完成滇中新区临空产业园供热管网建设。 | 供热管网建设 | 云南空港电子科技投资开发有限公司 | 刘怡兴 17787154920 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 | 云南滇中新区城市建设管理局
738 | 滇中新区 | 大板桥街道 | 空港经济区南片区再生水水处理站及配套管网建设工程 | 阿地街 | 占用并挖掘 | 路段及路口 | 空港2号路及阿地街交叉口，阿地街及320交叉口 | 占用阿地街 人行道：部分 非机动车道：全部 机动车道：1 条 | 空港2号路与阿地街交叉口需占到两侧机动车道 | 500 | 6 | 3000 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决再生水通畅；完成滇中新区地区再生水管线接入；地块开发建设 | 再生水管网施工 | 昆明空投建设管理有限公司 | 何瑞昆 13668767155 | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 90 | 云南滇中新区城市建设管理局
739 | 滇中新区 | 大板桥街道 | 云南滇中新区临空产业园片区自然灾害恢复重建项目 | 同康路 | 占用并挖掘 | 路段 | 同康路与云桥街路口 | 人行道：1 条 非机动车道：1 条 机动车道：部分 | 无 | 30 | 7 | 210 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决路面塌陷修复； | 路面塌陷修复 | 昆明空投建设管理有限公司 | 李健 18987162134 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 300 | 云南滇中新区城市建设管理局
740 | 滇中新区 | 大板桥街道 |  | 鹏程路 | 占用并挖掘 | 路段 | 鹏程路路段 | 人行道：1 条 非机动车道：1 条 机动车道：1条 | 无 | 40 | 10 | 400 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决路面塌陷修复； | 路面塌陷修复 | 昆明空投建设管理有限公司 | 李健 18987162134 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 300 | 云南滇中新区城市建设管理局
741 | 滇中新区 | 大板桥街道 |  | 怀源街 | 占用并挖掘 | 路段 | 同康路与怀源街路口 | 无 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：全部 | 480 | 30 | 14400 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 为解决路面塌陷修复； | 路面塌陷修复 | 昆明空投建设管理有限公司 | 李健 18987162134 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 300 | 云南滇中新区城市建设管理局
742 | 滇中新区 | 长水街道 | 云南滇中新区西冲片区自然灾害恢复重建项目 | 呈黄路 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 呈黄路段 | 人行道：1 条 非机动车道：1 条 机动车道：部分 | 无 | 200 | 10 | 2000 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 恢复滑移边坡 | 边坡施工 | 昆明空投建设管理有限公司 | 李健 18987162134 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 300 | 云南滇中新区城市建设管理局
743 | 滇中新区 | 长水街道 |  | 呈黄路 | 占用并挖掘 | 路段 | 呈黄路段 | 机动车道：1条 | 无 | 40 | 4 | 160 | 共计4个点位，采取逐点位实施 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 为解决路面塌陷修复； | 路面塌陷修复 | 昆明空投建设管理有限公司 | 李健 18987162134 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 300 | 云南滇中新区城市建设管理局
744 | 滇中新区 | 大板桥街道 | 空港108号路DN200消防给水管道工程 | 怀源路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 怀源路（鹏程路至同康路段） | 路口2个：怀源街与鹏程路交叉口、怀源街与同康路交叉口； 路段1段：怀源街（鹏程路至同康路段）北侧非机动车道。 | 无 | 475m | 3m | 1425㎡ | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 完善怀源路片区供水管网，解决片区用水紧张及市政消防设施的用水问题。 | 市政给水管网安装 | 昆明空港投资开发集团有限公司，昆明清源自来水有限责任公司 | 周涛13577056030 | 2026-07-01 | 2026-08-29 | 60 | 空港水务局
745 | 滇中新区 | 大板桥街道 | 空港108号路DN200消防给水管道工程 | 怀源路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 怀源路（同康路至中宁路段） | 路口1个:怀源街与同康路交叉口； 路段1段：怀源街（同康路至中宁路段）北侧非机动车道。 | 无 | 364m | 3m | 1092㎡ | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 完善怀源路片区供水管网，解决片区用水紧张及市政消防设施的用水问题。 | 市政给水管网安装 | 昆明空港投资开发集团有限公司，昆明清源自来水有限责任公司 | 周涛13577056030 | 2026-07-01 | 2026-08-29 | 50 | 空港水务局
746 | 滇中新区 | 大板桥街道 | 空港108号路DN200消防给水管道工程 | 怀源路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 怀源路（中宁路至秧草凹路段） | 路口1个:怀源街与秧草凹路交叉口； 路段1段：怀源街（中宁路至秧草凹路段）北侧非机动车道。 | 无 | 292m | 3m | 876㎡ | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 完善怀源路片区供水管网，解决片区用水紧张及市政消防设施的用水问题。 | 市政给水管网安装 | 昆明空港投资开发集团有限公司，昆明清源自来水有限责任公司 | 周涛13577056030 | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 50 | 空港水务局
747 | 滇中新区 | 大板桥街道 | 空港108号路DN200消防给水管道工程 | 怀源路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 怀源路（秧草凹路至空港大道段） | 路口1个:怀源街与秧草凹路交叉口； 路段1段：怀源街（秧草凹路至空港大道段）北侧非机动车道。 | 无 | 333m | 3m | 999㎡ | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 完善怀源路片区供水管网，解决片区用水紧张及市政消防设施的用水问题。 | 市政给水管网安装 | 昆明空港投资开发集团有限公司，昆明清源自来水有限责任公司 | 周涛13577056030 | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 50 | 空港水务局
748 | 滇中新区 | 大板桥街道 | 空港108号路DN200消防给水管道工程 | 怀源路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 怀源路（空港大道至多依山路段） | 路段1段：怀源街（空港大道至多依山路段)西侧非机动车道。 | 无 | 536米 | 3m | 1429㎡ | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 完善怀源路片区供水管网，解决片区用水紧张及市政消防设施的用水问题。 | 市政给水管网安装 | 昆明空港投资开发集团有限公司，昆明清源自来水有限责任公司 | 周涛13577056030 | 2026-11-01 | 2026-12-30 | 50 | 空港水务局
749 | 滇中新区 | 大板桥街道 | 芊亿尔聚氨酯保温材料及制冷设备生产制造项目 | 同康路 | 不占用 | 路口 | 同康路与志勤路交叉口 | 无 | 无 | 200 | 100 | 20000 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 项目规划开口 | 房屋主体工程建设 | 云南芊亿尔冷链科技有限公司 | 徐庭亮 17781562356 | 2026-03-01 | 2027-11-01 | 610 | 云南滇中新区城市建设管理局
750 | 滇中新区 | 大板桥街道 | 先进弹性体创新成果转化平台建设项目 | 同康路，致新街 | 占用并挖掘 | 路段 | 同康路，致新街 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道：1 条 | 人行道：全部 非机动车道：全部 机动车道：一侧1条、另一侧1条 | 39 | 13.6 | 单点位面积382.8 总面积：641.48 | 共计4个点位，单点位占用24小时，采取统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 项目规划开口 | 房屋主体工程建设 | 云南先进弹性体产业创新研究院有限公司 | 陆海 13312538079 | 待定 | 待定 | 15 | 云南滇中新区城市建设管理局 | 待材料补充完毕后实施
751 | 滇中新区 | 大板桥街道 | 港荣、荣达标准化厂房建设项目 | 怀源街、云天路 | 仅占用不挖掘 | 路段 | 云天路与杨草凹路交汇处 | 无 | 无 | 最窄14，最宽32 | 7 | 145平米 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 项目规划开口 | 项目规划开口 | 云南港荣生物科技有限公司 | 洪佳煜13888278202 | 待定 | 待定 | 15 | 云南滇中新区城市建设管理局 | 待材料补充完毕后实施
752 | 滇中新区 | 长水街道 | 云南滇中新区直管区李其片区园区基础设施L2号路（一期） | 滇兴街、李其公路与李其环路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 滇兴街、李其公路与李其环路区域 | / | 车行道：部分 人行道：部分 | 330 | 4-8 | 2000 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 项目的建设，可有效联通滇中新区李其片区和空港商务广场，完善滇中新区路网，助力新区交通互联及经济发展。 | 道路施工建设 | 云南智港商旅投资开发有限责任公司 | 刘大伟18508850097 | 2026-01-01 | 2027-04-30 | 485 | 云南滇中新区城市建设管理局
753 | 滇中新区 | 长水街道 | 云南滇中新区直管区李其片区园区基础设施L5号路（一期） | 滇兴街、李其环路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 滇兴街、李其环路区域 | 车行道：部分 人行道：部分 | / | 50 | 20 | 1000 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 项目的建设，可有效联通滇中新区李其片区和空港商务广场，完善滇中新区路网，助力新区交通互联及经济发展。 | 道路施工建设 | 云南智港商旅投资开发有限责任公司 | 刘大伟18508850097 | 2026-01-01 | 2027-04-30 | 485 | 云南滇中新区城市建设管理局
754 | 滇中新区 | 空港大道与云瑞路志勤街道路交叉口改造 | 东鹏饮料昆明基地项目供水及污水排放项目 | 空港大道与志勤街道路交叉口改造 | 占用并挖掘 | 路口 | 云瑞 路机动车道，位于 雨水管和电力管道 中间，并穿越致新 街和云瑞路口。 |  | 人行道：全部 非机动车道：全部 | 16 | 8.2 | 总面积：131.2 | 道路占用段围闭施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 地块开发建设 | 污水管线接入市政管网 | 昆明空港投资开发集团有限公司 | 聂津15912469807 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 180 | 云南滇中新区投资促进局
755 | 滇中新区 | 大板桥街道大板桥工业园区沙沟段 | 昆明天溢商贸有限公司新装DN100水表工程 | 大板桥工业园区沙沟段 | 占用并挖掘 | 路段 | 沙沟段：华龙工贸有限公司至云南金晨投资有限公司 | 人行道：部分 |  | 150 | 3 | 总面积：4502 | 每50M一个施工点位，围挡长度50米，围挡天数5天；共计20天。 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 因昆明天溢商贸有限公司仓库消防用水不足，存在一定的火灾隐患，需要新增消防水表及管道。 | 昆明天溢商贸有限公司 | 平幸鸽18187340793 | 2026-01-15 | 2026-02-05 | 20 | 滇中新区城市建设管理局
756 | 滇中新区直管区 | 大板桥街道办事处同康路段 | 云南道地药业（集团）有限公司厂区出入口开设工程 | 同康路2888号 | 占用并挖掘 | 路段 | 同康路段：云南道地药业（集团）有限公司 | 人行道：部分 绿化带：部分 公交站台：部分 | / | 18.3 | 6 | 总面积：110㎡ | 设1个施工点位，围挡长度30米，围挡天数10天；共计30天。 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 项目开口 | 云南道地药业（集团）有限公司厂区出入口的开设 | 云南道地药业（集团）有限公司 | 杨娅林13987694748 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 15
Formulas:
计划竣工拆除时间 = [计划开工时间]+[项目实施总时长（天）]
计划竣工拆除时间 = [项目实施总时长（天）]+[计划开工时间]